## 1. Planning (3-6 tháng)
GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH (3-6 tháng trước) — điền Người phụ trách + Deadline, chọn Trạng thái ở cột D (menu xổ). Ưu tiên xử lý trước: booking địa điểm + xin giấy phép (thời gian chờ dài nhất).
Hạng mục | Người phụ trách | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
Xác định mục tiêu sự kiện (ra mắt / tri ân / hội nghị nội bộ…) |  |  | Chưa bắt đầu | Mục tiêu quyết định format, quy mô, cách đo lường
Chọn format phù hợp (hội nghị, gala, khai trương, activation, hybrid) |  |  | Chưa bắt đầu
Lập ngân sách tổng và phân bổ theo hạng mục |  |  | Chưa bắt đầu | Chia ≥6 nhóm chi phí; dự phòng 10-15%
Khảo sát và booking địa điểm |  |  | Chưa bắt đầu | Kiểm công suất điện, thoát hiểm, chỗ đỗ xe; venue HCM thường kín trước 2-3 tháng
Tuyển chọn và đàm phán vendor (AV, catering, decor, MC, quay phim) |  |  | Chưa bắt đầu | Lấy ≥2 báo giá mỗi hạng mục
Xin giấy phép tổ chức (đối chiếu quy định hiện hành tại địa điểm) |  |  | Chưa bắt đầu | Thời gian xử lý tham khảo 7-15 ngày làm việc; nộp sớm
Brief cho agency hoặc đội nội bộ |  |  | Chưa bắt đầu | Concept, key visual, thông điệp, danh sách ấn phẩm
Lập timeline tổng (milestone + người phụ trách + deadline) |  |  | Chưa bắt đầu | Gantt Chart / Google Calendar
Lên danh sách khách mời sơ bộ (phân nhóm VIP / đối tác / nội bộ / truyền thông) |  |  | Chưa bắt đầu | Ước tính tỷ lệ tham dự
Thiết lập kênh liên lạc nội bộ (1 group duy nhất) |  |  | Chưa bắt đầu | Mọi xác nhận bằng văn bản, không chỉ lời nói

## 2. Preparation (1-4 tuần)
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (1-4 tuần trước) — mọi hạng mục phải chuyển từ 'đang xử lý' sang 'đã xác nhận' trước D-Day 7 ngày. Hay bị sót nhất: kiểm tra ấn phẩm in + xác nhận vendor bằng văn bản.
Hạng mục | Người phụ trách | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
Khóa kịch bản chương trình (nội dung, thời lượng, diễn giả, MC) |  |  | Chưa bắt đầu | In bản cứng cho người phụ trách chính
Xác nhận vendor bằng văn bản (PO / email cuối cùng) |  |  | Chưa bắt đầu | Kiểm số lượng, thời gian, địa chỉ giao
Kiểm tra thiết bị AV tại venue (âm thanh, LED, máy chiếu, micro) |  |  | Chưa bắt đầu | Chạy thử tại địa điểm thực; mang thiết bị dự phòng micro + laptop
Sản xuất và kiểm tra ấn phẩm (backdrop, standee, thẻ tên, thư mời) |  |  | Chưa bắt đầu | Soát lỗi chính tả, kích thước, chất liệu
Phân công nhân sự ngày diễn ra + người dự phòng mỗi vị trí |  |  | Chưa bắt đầu
Tổng duyệt tại venue (≥1 lần, lý tưởng 2 lần phần AV + MC) |  |  | Chưa bắt đầu | Test âm thanh, ánh sáng, slide, lối lên sân khấu, cue nhạc
Lập Contingency Plan (thời tiết, mất điện, vendor hủy, vượt sức chứa) |  |  | Chưa bắt đầu | Ghi rõ trigger, người quyết định, thời gian chuyển đổi
Gửi nhắc lịch cho khách mời (7 ngày trước + 1 ngày trước) |  |  | Chưa bắt đầu | Kèm bản đồ, chỗ đỗ xe, dress code

## 3. D-Day (ngày diễn ra)
NGÀY DIỄN RA — chia theo khung giờ, mỗi khung có 1 người chịu trách nhiệm chính. Đây là lúc thực thi kế hoạch đã chốt, không phải lúc lên kế hoạch mới.
Hạng mục | Người phụ trách | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
Khung 1 — Dàn dựng sáng sớm (6:00-8:00)
Kiểm tra mặt bằng, vị trí bàn ghế, khu vực sân khấu |  |  | Chưa bắt đầu
Vendor AV lắp đặt và chạy thử âm thanh cuối cùng |  |  | Chưa bắt đầu
Đội decor hoàn thiện backdrop, standee, hoa, bảng tên |  |  | Chưa bắt đầu
Đội IT kiểm tra wifi, slide trình chiếu, video |  |  | Chưa bắt đầu
Bố trí khu vực check-in, bàn đăng ký, QR scanner |  |  | Chưa bắt đầu
Khung 2 — Đón khách (8:00-9:00)
Kích hoạt QR check-in hoặc đội check-in thủ công |  |  | Chưa bắt đầu
Phát tài liệu, thẻ tên, welcome kit |  |  | Chưa bắt đầu
Hướng dẫn VIP đến khu vực riêng, phục vụ đồ uống chào mừng |  |  | Chưa bắt đầu
MC dẫn nhẹ, nhạc nền, trình chiếu video giới thiệu |  |  | Chưa bắt đầu
Khung 3 — Chương trình chính (9:00-12:00)
MC dẫn theo rundown phút-tới-phút |  |  | Chưa bắt đầu
Kỹ thuật viên AV điều khiển ánh sáng, âm thanh, slide theo cue |  |  | Chưa bắt đầu
Đội quay phim, chụp ảnh theo brief góc chụp đã lên trước |  |  | Chưa bắt đầu
Đội xử lý sự cố trực sẵn (kỹ thuật + hậu cần) |  |  | Chưa bắt đầu
Khung 4 — Kết thúc (12:00-14:00)
Tiễn khách, thu phản hồi nhanh (QR survey tại cổng ra) |  |  | Chưa bắt đầu
Thu dọn ấn phẩm, thiết bị; kiểm tài sản mượn/thuê |  |  | Chưa bắt đầu
Chụp ảnh hiện trạng sau sự kiện (báo cáo + đối soát vendor) |  |  | Chưa bắt đầu
Họp nhanh với đội ngũ: ghi nhận sự cố, hạng mục cần cải thiện |  |  | Chưa bắt đầu

## 4. Post-event (1-2 tuần)
SAU SỰ KIỆN (1-2 tuần sau) — giai đoạn quyết định giá trị dài hạn. Dữ liệu thu được đưa thẳng vào kế hoạch sự kiện tiếp theo. Sai lầm phổ biến: không tổng hợp thành báo cáo để lưu.
Hạng mục | Người phụ trách | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
Gửi email cảm ơn trong 24-48 giờ |  |  | Chưa bắt đầu | Kèm ảnh nổi bật, video recap ngắn, link khảo sát
Triển khai khảo sát sau sự kiện trong 48 giờ |  |  | Chưa bắt đầu | 5-7 câu, gồm NPS (thang 0-10) + 1 câu mở
Tổng hợp dữ liệu sự kiện |  |  | Chưa bắt đầu | Số khách thực tế vs mời, tỷ lệ check-in, reach, số lead
Báo cáo tài chính và tính Budget Variance |  |  | Chưa bắt đầu | (Thực chi - Dự trù)/Dự trù x100%; ngưỡng cảnh báo ±10%
Đối soát hợp đồng vendor |  |  | Chưa bắt đầu | Kiểm delivery vs hợp đồng, thanh toán cuối, ghi vendor đáng hợp tác tiếp
Họp rút kinh nghiệm |  |  | Chưa bắt đầu | 3 điều tốt, 3 cần cải thiện, 3 hành động cho lần sau; ghi biên bản