## 0. Bắt đầu
MẪU BÁO CÁO SỰ KIỆN · BẢN GỌN
Cho sự kiện một ngày: hội nghị, ra mắt, khai trương, sự kiện nội bộ, bài môn tổ chức sự kiện. Mở ra là thấy ví dụ đã điền.
Dữ liệu mẫu: công ty Y là tên hư cấu; số chi phí là số giả định để minh họa.
3 BƯỚC DÙNG
① Điền sheet «1. Thông tin và chỉ tiêu»: thông tin chung, kế hoạch và thực tế.
② Điền ô vàng ở sheet «2. Chi phí» và «3. Đánh giá». Xóa số mẫu trước rồi điền số của bạn.
③ Quay lại đây xem kết quả. In PDF (Ctrl+P, đã đặt vừa A4 ngang) hoặc chép biểu đồ sang Word.
Chương trình: | Hội nghị khách hàng 2026 của công ty Y
% đạt chỉ tiêu chính |  | Thực chi | Chênh lệch chi phí | Điểm hài lòng
93.75% |  | 153.9 | 0.5 | 4.4
Khách đến / khách mời: 75 / 90 |  | 153.4 | 0.3259% | Trung bình phiếu khảo sát
Ngưỡng chênh lệch cần ghi lý do (sheet 2 đọc ô này): |  |  |  |  | 10%
Cần đội chạy chương trình và gửi báo cáo theo điểm? A.M Agency · amagency.vn · Hotline/Zalo: 0922 891 212
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn

## 1. Thông tin và chỉ tiêu
1. THÔNG TIN VÀ CHỈ TIÊU
Điền thông tin một lần, rồi điền kế hoạch và thực tế từng chỉ tiêu. % đạt tự tính.
Ô vàng: bạn điền. Ô trắng: tự tính, đã khóa (Review > Unprotect Sheet nếu cần sửa, không mật khẩu).
Tên chương trình |  | Hội nghị khách hàng 2026 của công ty Y
Đơn vị |  | Công ty Y (tên hư cấu)
Loại chương trình |  | hội nghị
Ngày tổ chức |  | 2026-12-04
Thời gian |  | 13:30 - 20:00
Địa điểm |  | Hội trường khách sạn tại TP.HCM (ví dụ)
Số khách mời |  | 90
Người lập |  | Điều phối chương trình (điền tên)
Gửi cho |  | Ban giám đốc công ty Y
Ngày gửi |  | 2026-12-11
Mục tiêu chính |  | Giới thiệu dòng sản phẩm mới cho khách hàng hiện có và ghi nhu cầu đặt hàng năm sau
Tóm tắt 3 câu |  | Hội nghị đón 75 trên 90 khách mời, 41 khách để lại nhu cầu, vượt chỉ tiêu. Check-in ùn lúc đầu giờ và phần hỏi đáp trễ 15 phút. Lần sau mở hai bàn check-in và có người báo giờ cho diễn giả.
CHỈ TIÊU: KẾ HOẠCH VÀ THỰC TẾ
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch | Thực tế | % đạt | Chênh lệch | Chỉ tiêu chính | Nguồn số
1 | Khách mời xác nhận tham dự | khách | 90 | 84 | 93.33% | -6 | Không | danh sách xác nhận
2 | Khách đến check-in | khách | 80 | 75 | 93.75% | -5 | Có | check-in
3 | Khách để lại thông tin nhu cầu | khách | 35 | 41 | 117.1% | 6 | Không | phiếu đăng ký
4 | Phiếu khảo sát thu về | phiếu | 60 | 52 | 86.67% | -8 | Không | khảo sát
5 | Lượt tiếp cận bài đăng sau hội nghị | lượt | 6000 | 4800 | 80% | -1200 | Không | nền tảng mạng xã hội
6 | Điểm hài lòng (thang 5) | điểm | 4 | 4.4 | 110% | 0.4 | Không | khảo sát
7
8
Khách mời, khách đến, khách để lại thông tin, phiếu khảo sát là các chỉ tiêu riêng, không cộng lại. Biểu đồ ở sheet Bắt đầu dùng 4 dòng đầu.
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn

## 2. Chi phí
2. CHI PHÍ: DỰ TOÁN VÀ THỰC CHI
Điền dự toán và thực chi từng hạng mục. Chênh lệch tự tính; lệch quá ngưỡng thì ghi lý do.
Ô vàng: bạn điền. Ô trắng: tự tính, đã khóa (Review > Unprotect Sheet nếu cần sửa, không mật khẩu). |  |  |  |  | Ngưỡng (lấy ở sheet Bắt đầu): | 10%
THEO NHÓM (nguồn biểu đồ 2)
Nhóm | Hạng mục | Cách tính | Dự toán (*) | Thực chi (*) | Chênh lệch (*) | % chênh | Lý do (bắt buộc khi lệch quá ngưỡng) | Nhóm | Dự toán (*) | Thực chi (*) | Chênh lệch (*)
địa điểm | Thuê hội trường (giả định minh họa) | 1 buổi | 20000000 | 20000000 | 0 | 0% |  | địa điểm | 20000000 | 20000000 | 0
sân khấu, âm thanh, ánh sáng | Sân khấu, dàn dựng | trọn gói | 18000000 | 21000000 | 3000000 | 16.67% | Thêm vách chụp ảnh theo yêu cầu ngày D-2 | sân khấu, âm thanh, ánh sáng | 33000000 | 36000000 | 3000000
sân khấu, âm thanh, ánh sáng | Âm thanh, ánh sáng | trọn gói | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% |  | MC và tiết mục | 18000000 | 18000000 | 0
MC và tiết mục | MC, một buổi | 1 người | 8000000 | 8000000 | 0 | 0% |  | tiệc hoặc teabreak | 27000000 | 24000000 | -3000000
MC và tiết mục | Tiết mục mở màn | 1 tiết mục | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% |  | in ấn và quà | 22200000 | 20700000 | -1500000
tiệc hoặc teabreak | Teabreak và tiệc nhẹ | 90 khách x 300.000 (thực: 80 suất) | 27000000 | 24000000 | -3000000 | -11.11% | Đặt theo số khách xác nhận cuối | nhân sự | 3200000 | 3200000 | 0
in ấn và quà | Backdrop | 18 m² x 350.000 | 6300000 | 6300000 | 0 | 0% |  | truyền thông | 10000000 | 12000000 | 2000000
in ấn và quà | Standee | 3 cái x 800.000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% |  | quản lý | 20000000 | 20000000 | 0
in ấn và quà | Quà khách mời (giả định minh họa) | 90 phần x 150.000 (thực: 80 phần) | 13500000 | 12000000 | -1500000 | -11.11% | Đặt theo số khách xác nhận cuối | Tổng | 153400000 | 153900000 | 500000
nhân sự | PG lễ tân, check-in | 4 người x 800.000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0%
truyền thông | Chụp ảnh, quay phim | 1 đội | 10000000 | 12000000 | 2000000 | 20% | Thêm quay video recap ngắn
quản lý | Điều phối, quản lý | trọn gói | 12000000 | 12000000 | 0 | 0%
quản lý | Ý tưởng, thiết kế | trọn gói | 8000000 | 8000000 | 0 | 0%
TỔNG |  |  | 153400000 | 153900000 | 500000 | 0.3259%
(*) Số giả định để minh họa cách điền. Khung tham khảo của A.M Agency tại TP.HCM năm 2026, thay đổi theo kích thước, vật liệu, ngày tổ chức, mùa cao điểm, khu vực và tình hình thị trường.
Hạng mục ghi «giả định minh họa» không có khung giá tham khảo: số tròn chỉ để minh họa cách điền.
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn

## 3. Đánh giá
3. ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT VÀ PHÂN CÔNG
Mỗi vấn đề viết đủ bốn ý. Bảng phân công dùng khi nộp bài môn học hoặc báo cáo nội bộ.
Ô vàng: bạn điền. Ô trắng: tự tính, đã khóa (Review > Unprotect Sheet nếu cần sửa, không mật khẩu).
LÀM TỐT
1. Phần giới thiệu sản phẩm mới đúng giờ, khách ở lại tới hết phần trưng bày.
2. Phiếu nhu cầu đặt ngay tại khu trưng bày nên thu về nhiều hơn chỉ tiêu.
3. Bài đăng sau hội nghị có ảnh từng bàn khách, khách chia sẻ lại.
VẤN ĐỀ
Chuyện gì xảy ra | Vì sao | Đã xử lý thế nào | Lần sau làm gì
9 khách đã xác nhận nhưng không đến | Hội nghị trùng tuần chốt sổ cuối năm của nhiều khách | Gửi tài liệu và video cho khách vắng trong tuần sau | Tránh tuần cuối tháng, gọi nhắc trước một ngày
Check-in ùn ở cửa lúc 13h45 | Một bàn check-in, khách đến dồn sát giờ | Mở thêm bàn thứ hai, quét mã trên điện thoại | Hai bàn check-in chia theo vần tên, gửi mã QR trước
Phần hỏi đáp trễ 15 phút | Phần chia sẻ của khách mời quá giờ | Rút ngắn tiết mục cuối | Có người báo giờ cho diễn giả
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH
Phần giới thiệu sản phẩm mới dễ hiểu, có mẫu cầm xem tận tay.
Muốn có thêm thời gian gặp riêng đội kinh doanh.
Ghế cuối hội trường khó nhìn màn chiếu.
Quà mang về dùng được, không phải đồ trưng.
ĐỀ XUẤT CHO LẦN SAU
1. Mở hai bàn check-in và gửi mã QR cho khách trước một ngày.
2. Dành 30 phút gặp riêng đội kinh doanh sau phần trình bày.
3. Đặt thêm màn phụ cho các hàng ghế cuối.
PHÂN CÔNG NHÂN SỰ
Tên | Việc | Kết quả
Thành viên A | Trưởng nhóm, kịch bản và điều phối | Chương trình đúng giờ, trừ phần hỏi đáp
Thành viên B | Mời khách, check-in | 75 trên 90 khách đến
Thành viên C | Thiết kế, in ấn | Backdrop, standee xong trước D-1
Thành viên D | Truyền thông sau hội nghị | Bài đăng có 4.800 lượt tiếp cận
Thành viên E | Ngân sách, chứng từ | Đủ chứng từ, còn chờ một hóa đơn
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn

## Danh mục
DANH MỤC
Danh sách cho các ô chọn. Sửa ở đây thì ô chọn ở các sheet đổi theo.
Loại chương trình | Nguồn số | Nhóm chi phí | Có / Không
sampling | danh sách xác nhận | địa điểm | Có
activation | check-in | sân khấu, âm thanh, ánh sáng | Không
roadshow | phiếu đăng ký | MC và tiết mục
booth | khảo sát | tiệc hoặc teabreak
hội nghị | nền tảng mạng xã hội | in ấn và quà
ra mắt sản phẩm | khác | nhân sự
khai trương |  | truyền thông
sự kiện nội bộ |  | quản lý
khác
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn