CÁCH DÙNG MẪU NÀY (xóa khung này trước khi gửi) 1. Chữ tô vàng là chỗ cần sửa theo chương trình của bạn. Sửa xong, bôi đen cả văn bản, chọn Highlight > No Color để bỏ màu. 2. Bảng số và biểu đồ lấy từ file Excel cùng bộ (mau-bao-cao-su-kien-day-du.xlsx hoặc bản gọn): chọn vùng bảng hoặc biểu đồ, Ctrl+C, sang Word dùng Paste Special > Picture nếu muốn giữ nguyên hình, hoặc Keep Source Formatting nếu muốn sửa tiếp. 3. Phần đầu văn bản (tên đơn vị, số báo cáo, quốc hiệu) là tùy chọn: báo cáo gửi nhãn hàng thường không cần, văn bản nội bộ theo mẫu công ty thì giữ. 4. Ví dụ trong mẫu là tình huống hư cấu (sữa chua uống Mây Trắng, TTTM A, B, C); số chi phí là số giả định để minh họa.

Phần đầu tùy chọn, xóa nếu không cần:

| TÊN ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO Số: ..../BC-.... | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

Dùng thử sữa chua uống Mây Trắng tại 3 trung tâm thương mại

Kính gửi: Phòng marketing nhãn Mây Trắng

# 1. Tóm tắt

Chương trình chạy 12 ngày-điểm tại 3 trung tâm thương mại, phát 6.900 mẫu, đạt 95,8% kế hoạch, và có 1.034 lượt đăng ký qua mã QR. TTTM C đạt thấp vì một ngày mưa, TTTM A hết mẫu sớm ngày thứ ba. Thực chi 131,6 triệu đồng, cao hơn dự toán 5 triệu đồng (+3,9%) do thêm ca PG và chuyến xe bổ sung hàng. Lần sau tăng hàng đầu ngày cho điểm đông và xin trước vị trí trong nhà cho ngày mưa.

Gợi ý: viết 3-4 câu theo thứ tự đã chạy gì, đạt bao nhiêu, tốn bao nhiêu, lần sau đổi gì. Người đọc bận chỉ đọc phần này.

# 2. Thông tin chương trình

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên chương trình | Dùng thử sữa chua uống Mây Trắng tại 3 trung tâm thương mại |
| Nhãn hàng hoặc đơn vị | Sữa chua uống Mây Trắng (tên hư cấu) |
| Loại chương trình | sampling |
| Từ ngày | 14/11/2026 |
| Đến ngày | 22/11/2026 |
| Số điểm | 3 |
| Địa điểm | TTTM A, TTTM B, TTTM C (TP.HCM), 2 cuối tuần |
| Người lập | Trưởng dự án (điền tên) |
| Gửi cho | Phòng marketing nhãn Mây Trắng |
| Ngày gửi | 27/11/2026 |
| Link thư mục ảnh | (dán link thư mục ảnh) |
| Link file theo dõi số | (dán link file theo dõi số theo ngày) |

# 3. Mục tiêu và chỉ tiêu: kế hoạch so với thực tế

• Phát 7.200 mẫu dùng thử vị mới trong 4 ngày

• Thu 1.200 lượt đăng ký nhận ưu đãi qua mã QR

• Ghi phản hồi về vị và độ ngọt theo từng điểm

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch | Thực tế | % đạt | Nguồn số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số mẫu đã phát | mẫu | 7.200 | 6.900 | 95,8% | báo cáo cuối ngày |
| Lượt chơi game vòng quay | lượt | 1.800 | 1.668 | 92,7% | báo cáo cuối ngày |
| Lượt đăng ký qua mã QR | lượt | 1.200 | 1.034 | 86,2% | QR đăng ký |
| Số ca PG đã chạy | ca | 48 | 52 | 108,3% | check-in |
| Lượt tiếp cận bài đăng sau chương trình | lượt | 30.000 | 21.500 | 71,7% | nền tảng mạng xã hội |
| Điểm hài lòng khảo sát (thang 5) | điểm | 4,0 | 4,3 | 107,5% | khảo sát |

Số mẫu đã phát, lượt chơi, lượt đăng ký là các chỉ tiêu riêng: không cộng lại, không quy thành số người khi chưa loại trùng. Bảng này chép từ sheet «2. Chỉ tiêu».

# 4. Diễn biến từng hoạt động (theo điểm, theo ngày)

| Điểm | KPI mẫu | Mẫu đã phát | % đạt | Lượt chơi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTTM A | 2.400 | 2.535 | 105,6% | 648 |
| TTTM B | 2.400 | 2.365 | 98,5% | 571 |
| TTTM C | 2.400 | 2.000 | 83,3% | 449 |
| Tổng | 7.200 | 6.900 | 95,8% | 1.668 |

Ngày 15/11 tại TTTM C: mưa từ 15h, khu sảnh ngoài trời vắng khách, đội dời quầy vào sảnh trong từ 16h. Ngày 21/11 tại TTTM A: hết mẫu lúc 18h vì khách đông giờ trưa và chiều. Kiểm tồn cuối chương trình lệch 5 chai so với sổ (TTTM B 3 chai, TTTM C 2 chai), đang đối chiếu phiếu giao nhận.

Nhân sự: số PG, giám sát mỗi ca; giờ vào ca, ra ca theo ảnh check-in, check-out.

Số trong bảng, % đạt và dòng Tổng chép từ file Excel (sheet «3. Theo điểm và ngày»), hoặc đính kèm file Excel.

# 5. Chi phí: dự toán, thực chi, chênh lệch

| Nhóm chi phí | Dự toán (*) | Thực chi (*) | Chênh lệch | % chênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhân sự | 33.600.000 | 35.600.000 | +2.000.000 | +6,0% |
| Quầy, booth và POSM | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0,0% |
| Vật tư phát mẫu | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0,0% |
| Vận chuyển và kho | 17.000.000 | 20.000.000 | +3.000.000 | +17,6% |
| Quản lý và khác | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0,0% |
| Tổng | 126.600.000 | 131.600.000 | +5.000.000 | +3,9% |

Khoản lệch quá 10%: vận chuyển và kho thêm 2 chuyến xe bổ sung hàng mẫu cho điểm hết hàng sớm. Khoản nhân sự cao hơn dự toán vì thêm 4 ca PG những ngày đông khách.

Số trong bảng, chênh lệch và dòng Tổng chép từ sheet «4. Chi phí» của file Excel. (*) Số giả định để minh họa cách điền. Khung tham khảo của A.M Agency tại TP.HCM năm 2026, thay đổi theo kích thước, vật liệu, ngày tổ chức, mùa cao điểm, khu vực và tình hình thị trường.

# 6. Hình ảnh và phản hồi

Link thư mục ảnh theo hạng mục: (dán link).  Link file theo dõi số theo ngày: (dán link).

Dán 4-6 ảnh tiêu biểu ở đây: quầy tại từng điểm, đội phát mẫu, khu game, hàng hóa đầu ngày. Mỗi ảnh một dòng chú thích: điểm, ngày, hạng mục.

| Điểm | Ngày | Phản hồi của khách |
| --- | --- | --- |
| TTTM A | 14/11 | Vị dễ uống, nhưng hơi ngọt với người lớn tuổi. |
| TTTM B | 15/11 | Hỏi mua ở đâu, muốn có lốc 4 chai. |
| TTTM C | 21/11 | Thích được uống lạnh, hỏi có giảm giá khi mua cả lốc không. |
| TTTM A | 22/11 | Cả nhà dừng lại chơi vòng quay rồi nghe giới thiệu sản phẩm. |
| TTTM B | 22/11 | Muốn quét QR nhận ưu đãi nhưng sóng điện thoại yếu ở tầng hầm. |

# 7. Đánh giá

## Làm tốt

• Đội ở TTTM A giữ nhịp phát đều cả ngày, cả 4 ngày đều vượt KPI mẫu.

• Game vòng quay giữ khách đứng lại nghe giới thiệu, lượt chơi đạt 93% kế hoạch.

• Mã QR dán ở cả quầy và khay giúp khách đăng ký ngay khi đang dùng thử.

## Vấn đề

| Chuyện gì xảy ra | Vì sao | Đã xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| TTTM A hết hàng mẫu lúc 18h ngày 21/11 | Khách đông giờ trưa và chiều cuối tuần, hàng đầu ngày chỉ có 660 | Gọi thêm chuyến bổ sung hàng, ngày 22/11 tăng hàng đầu ngày lên 750 |
| Khách xếp hàng dài ở game vòng quay khung 18h-20h | Mỗi điểm chỉ có một vòng quay, mỗi lượt kèm giới thiệu sản phẩm | Thêm một PG hướng dẫn xếp hàng và giới thiệu sản phẩm lúc khách chờ |
| TTTM C chỉ phát 380 mẫu ngày 15/11 | Mưa từ 15h, khu sảnh ngoài trời vắng khách | Dời quầy vào sảnh trong từ 16h sau khi TTTM đồng ý |

# 8. Đề xuất cho lần sau

| Lần sau làm gì | Ai phụ trách | Hạn |
| --- | --- | --- |
| Điểm đông đặt hàng đầu ngày cao hơn KPI và để hàng dự phòng ở kho gần | Giám sát kho | Trước đợt sau |
| Khung tối thêm một vòng quay hoặc rút ngắn mỗi lượt | Trưởng dự án | Trước đợt sau |
| Xin trước vị trí trong nhà cho ngày mưa ngay lúc ký với TTTM | Trưởng dự án | Khi ký điểm |

Hồ sơ đính kèm: ảnh từng hạng mục, file theo dõi số, phiếu giao nhận hàng, video tổng kết (có); biên bản nghiệm thu, hóa đơn (đang hoàn thiện).

|  | NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (ký, ghi rõ họ tên) Họ và tên |
| --- | --- |

Cần đội chạy chương trình và gửi báo cáo theo điểm? A.M Agency · amagency.vn · Hotline/Zalo: 0922 891 212