## 0. Bắt đầu
7
KẾ HOẠCH TRADE MARKETING 2027 |  | Bạn cần người triển khai tại điểm bán? A.M Agency · amagency.vn · Hotline/Zalo: 0922 891 212
Mẫu kế hoạch trade marketing cả năm: lịch chương trình theo kênh MT, GT, ngân sách, điểm bán và POSM, KPI điểm bán, báo cáo tháng.
Dữ liệu mẫu: Bánh quy Gió Mới là thương hiệu hư cấu, mọi số là giả định minh họa; các dòng sampling là số giả định nằm trong khung giá sampling của A.M Agency 2026. Ô cam chữ xám là ví dụ, nhập đè số của bạn.
3 BƯỚC DÙNG
① Ô cam chữ xám là ví dụ: nhập đè thông tin của bạn ở khối Thông tin (tên nhãn, năm, tổng ngân sách, tháng báo cáo). Ô vàng là ô trống để nhập, ô trắng tự tính.
② Sửa chương trình ở sheet 2. Lịch 12 tháng, rồi ghi khoản chi ở sheet 3. Ngân sách (loại, hạng mục chọn sẵn sửa ở sheet Danh mục). Số tổng và biểu đồ ở đây tự đổi.
③ Mỗi tháng nhập số thực ở sheet 3 (cột Thực chi), sheet 5. KPI và sheet 6. Báo cáo tháng, rồi đổi ô Tháng đang báo cáo.
Tổng ngân sách đã lập | Còn so với ngân sách năm | Đã chi đến tháng 3 | KPI đạt mục tiêu tháng 3
1235000000 | 15000000 | 335000000 | 3/7
từ sheet 3. Ngân sách | so với ô Tổng ngân sách trade năm | bằng 97% kế hoạch cùng kỳ | từ sheet 5. KPI
THÔNG TIN (nhập một lần, các sheet tự dùng) |  | TÓM TẮT TỰ TÍNH
Nhãn hàng | Bánh quy Gió Mới (thương hiệu hư cấu) | Tổng ngân sách đã lập (sheet 3) | 1235000000 |  | Bánh quy Gió Mới (thương hiệu hư cấu)
Ngành hàng, khu vực | Bánh quy, snack · TP.HCM và 4 tỉnh miền Nam | Chênh so với ngân sách năm | 15000000 |  | Bánh quy, snack · TP.HCM và 4 tỉnh miền Nam
Năm kế hoạch | 2027 | Kiểm tra ngân sách | Còn trong ngân sách |  | 2027
Tổng ngân sách trade năm (VND, chưa VAT) | 1250000000 | Tỷ trọng kênh MT | 69.64% |  | 1250000000
Số điểm MT mục tiêu (tự lấy từ sheet 1) | 60 | Tỷ trọng kênh GT | 30.36%
Số điểm GT mục tiêu (tự lấy từ sheet 1) | 298 | Số chương trình trong năm (sheet 2) | 9
Người phụ trách | Nhóm trade marketing Gió Mới | Đã chi thực tế đến tháng báo cáo | 335000000 |  | Nhóm trade marketing Gió Mới
Tháng đang báo cáo | 3 | % đã chi so với kế hoạch cùng kỳ | 97.36% |  | 3
Ngày đối chiếu hạn chốt (để trống = hôm nay) | 2027-03-15 | Số điểm trong danh sách (sheet 4) | 40 |  | 2027-03-15
|  | Điểm đến hạn đã có ảnh nghiệm thu | 89.29%
|  | KPI đạt mục tiêu tháng báo cáo (sheet 5) | 3/7
|  | Chương trình lên kệ trong 45 ngày | 1 · Hè · Trưng bày đại lý GT
|  | Chương trình trễ hạn chốt POSM | 1
|  | Ngày dùng để đối chiếu | 2027-03-15
|  | Ô còn ví dụ chưa thay (tô cam) | 889
|  | Dòng trỏ tới chương trình không còn trong lịch | 0
NGÂN SÁCH THEO THÁNG: KẾ HOẠCH MT, GT VÀ THỰC CHI |  | NGÂN SÁCH THEO LOẠI CHƯƠNG TRÌNH
|  | Loại chương trình | Ngân sách kế hoạch
|  | Trưng bày & POSM | 385000000
|  | Sampling/activation | 320000000
|  | Khuyến mãi người tiêu dùng | 220000000
|  | Thưởng điểm bán | 310000000
THỨ TỰ ĐIỀN (bấm tên sheet để mở)
1. Mục tiêu & kênh | Mục tiêu độ phủ theo kênh MT, GT.
2. Lịch 12 tháng | Lịch chương trình cả năm, hạn chốt POSM tự tính lùi.
3. Ngân sách | Ngân sách theo chương trình, hạng mục, tháng; kế hoạch và thực chi.
4. Điểm bán & POSM | Danh sách điểm, ngày lắp, ảnh nghiệm thu.
5. KPI | KPI điểm bán theo tháng, tự tô xanh, vàng, đỏ.
6. Báo cáo tháng | Báo cáo một trang để gửi cấp trên.
Danh mục | Danh sách chọn và thuật ngữ.
(*) Khung giá sampling của A.M Agency 2026, chưa VAT, chỉ để tham khảo; báo giá thật theo phạm vi từng chương trình.
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.

## 1. Mục tiêu & kênh
1. MỤC TIÊU NĂM THEO KÊNH | [10 empty] | 48
Nhập ô vàng: số điểm trong vùng, số điểm đang có hàng, số điểm mục tiêu cuối năm. Độ phủ và mức tăng tự tính.
Kênh | Nhóm điểm bán | Loại điểm | Tổng điểm trong vùng | Điểm có hàng hiện tại | Điểm có hàng mục tiêu | Độ phủ hiện tại | Độ phủ mục tiêu | Mức tăng (điểm %) | Vai trò kênh | Ghi chú
MT | Chuỗi siêu thị A | Siêu thị | 24 | 22 | 24 | 91.67% | 100% | 8.333% | Xây hình ảnh | Giữ vị trí đầu kệ cả năm | MT | Chuỗi siêu thị A | Siêu thị | 24 | 22 | 24 | Xây hình ảnh | Giữ vị trí đầu kệ cả năm
MT | Chuỗi siêu thị B | Siêu thị | 18 | 14 | 17 | 77.78% | 94.44% | 16.67% | Kéo doanh số | Thêm 3 siêu thị mới mở | MT | Chuỗi siêu thị B | Siêu thị | 18 | 14 | 17 | Kéo doanh số | Thêm 3 siêu thị mới mở
MT | Chuỗi tiện lợi C | Cửa hàng tiện lợi | 30 | 12 | 19 | 40% | 63.33% | 23.33% | Mở rộng độ phủ | Ưu tiên cửa hàng gần trường, văn phòng | MT | Chuỗi tiện lợi C | Cửa hàng tiện lợi | 30 | 12 | 19 | Mở rộng độ phủ | Ưu tiên cửa hàng gần trường, văn phòng
GT | Tạp hóa TP.HCM | Tạp hóa | 400 | 150 | 200 | 37.5% | 50% | 12.5% | Kéo doanh số | Tập trung quận nội thành | GT | Tạp hóa TP.HCM | Tạp hóa | 400 | 150 | 200 | Kéo doanh số | Tập trung quận nội thành
GT | Đại lý cấp 2 (4 tỉnh) | Đại lý | 120 | 60 | 80 | 50% | 66.67% | 16.67% | Mở rộng độ phủ | Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ | GT | Đại lý cấp 2 (4 tỉnh) | Đại lý | 120 | 60 | 80 | Mở rộng độ phủ | Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ
GT | Chợ (4 tỉnh) | Sạp chợ | 150 | 20 | 18 | 13.33% | 12% | -1.333% | Giữ điểm bán | Giảm điểm giao lẻ tốn chi phí | GT | Chợ (4 tỉnh) | Sạp chợ | 150 | 20 | 18 | Giữ điểm bán | Giảm điểm giao lẻ tốn chi phí
TỔNG THEO KÊNH
Kênh |  |  | Tổng điểm trong vùng | Điểm có hàng hiện tại | Điểm có hàng mục tiêu | Độ phủ hiện tại | Độ phủ mục tiêu
MT |  |  | 72 | 48 | 60 | 66.67% | 83.33%
GT |  |  | 670 | 230 | 298 | 34.33% | 44.48%
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.

## 2. Lịch 12 tháng
2. LỊCH TRADE MARKETING 12 THÁNG | [24 empty] | 81
Mỗi dòng một chương trình (có sẵn 15 dòng). Nhập kênh, tháng chạy, ngày lên kệ, số tuần chuẩn bị POSM, trạng thái; lưới tháng, hạn chốt và cảnh báo tự tính. Đổi tên chương trình thì chọn lại tên đó ở sheet 3 và 4 (ô đỏ báo dòng cần chọn lại).
Ô cam chữ xám: ví dụ chưa thay, nhập đè. Ô vàng: ô trống để nhập. Ô trắng: tự tính. Lưới tháng tự tô MT xanh dương, GT xanh lá. Hạn chốt POSM = ngày lên kệ trừ số tuần chuẩn bị.
[7 empty] | Tết 6/2 | 8/3 | [5 empty] | Trung thu 15/9
Chương trình | Kênh | Loại | Chuỗi / khu vực | Từ tháng | Đến tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Ngày lên kệ | Số tuần chuẩn bị POSM | Hạn chốt POSM | Trạng thái | Còn (ngày) | Cảnh báo | Lên kệ trong 45 ngày
Tết · Trưng bày chuỗi MT | MT | Trưng bày & POSM | Chuỗi siêu thị A, B | 1 | 2 | [12 empty] | 2027-01-04 | 6 | 2026-11-23 | Đã xong |  | Đã chốt |  | Tết · Trưng bày chuỗi MT | MT | Trưng bày & POSM | Chuỗi siêu thị A, B | 1 | 2 | 2027-01-04 | 6 | Đã xong | bar: T1 to Tết 6/2 T2
Tết · Thưởng tạp hóa GT | GT | Thưởng điểm bán | Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh | 1 | 2 | [12 empty] | 2027-01-04 | 5 | 2026-11-30 | Đã xong |  | Đã chốt |  | Tết · Thưởng tạp hóa GT | GT | Thưởng điểm bán | Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh | 1 | 2 | 2027-01-04 | 5 | Đã xong | bar: T1 to Tết 6/2 T2
8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | Chuỗi A, tiện lợi C | 3 | 3 | [12 empty] | 2027-03-01 | 4 | 2027-02-01 | Đang chạy |  | Đã chốt |  | 8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | Chuỗi A, tiện lợi C | 3 | 3 | 2027-03-01 | 4 | Đang chạy | bar: 8/3 T3
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | MT | Khuyến mãi người tiêu dùng | Chuỗi A, B, C | 5 | 7 | [12 empty] | 2027-05-03 | 6 | 2027-03-22 | Đang chuẩn bị | 7 | Gấp (≤ 14 ngày) |  | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | MT | Khuyến mãi người tiêu dùng | Chuỗi A, B, C | 5 | 7 | 2027-05-03 | 6 | Đang chuẩn bị | bar: 8/3 T5 to 8/3 T7
Hè · Trưng bày đại lý GT | GT | Trưng bày & POSM | Đại lý cấp 2, 4 tỉnh | 4 | 6 | [12 empty] | 2027-04-05 | 4 | 2027-03-08 | Chưa chốt | -7 | Trễ hạn chốt | Sắp tới | Hè · Trưng bày đại lý GT | GT | Trưng bày & POSM | Đại lý cấp 2, 4 tỉnh | 4 | 6 | 2027-04-05 | 4 | Chưa chốt | bar: 8/3 T4 to 8/3 T6
Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | Chuỗi siêu thị A, B | 8 | 9 | [12 empty] | 2027-08-16 | 6 | 2027-07-05 | Chưa chốt | 112 | Còn thời gian |  | Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | Chuỗi siêu thị A, B | 8 | 9 | 2027-08-16 | 6 | Chưa chốt | bar: 8/3 T8 to Trung thu 15/9 T9
Trung thu · Thưởng tạp hóa | GT | Thưởng điểm bán | Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh | 8 | 9 | [12 empty] | 2027-08-16 | 4 | 2027-07-19 | Chưa chốt | 126 | Còn thời gian |  | Trung thu · Thưởng tạp hóa | GT | Thưởng điểm bán | Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh | 8 | 9 | 2027-08-16 | 4 | Chưa chốt | bar: 8/3 T8 to Trung thu 15/9 T9
Cuối năm · Trưng bày chuỗi | MT | Trưng bày & POSM | Chuỗi siêu thị A, B, C | 11 | 12 | [12 empty] | 2027-11-01 | 6 | 2027-09-20 | Chưa chốt | 189 | Còn thời gian |  | Cuối năm · Trưng bày chuỗi | MT | Trưng bày & POSM | Chuỗi siêu thị A, B, C | 11 | 12 | 2027-11-01 | 6 | Chưa chốt | bar: Trung thu 15/9 T11 to Trung thu 15/9 T12
Cuối năm · Tạp hóa đón Tết | GT | Thưởng điểm bán | Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh | 12 | 12 | [12 empty] | 2027-12-01 | 5 | 2027-10-27 | Chưa chốt | 226 | Còn thời gian |  | Cuối năm · Tạp hóa đón Tết | GT | Thưởng điểm bán | Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh | 12 | 12 | 2027-12-01 | 5 | Chưa chốt | bar: Trung thu 15/9 T12
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.
Formulas:
Hạn chốt POSM = IF(OR([Ngày lên kệ]="",[Số tuần chuẩn bị POSM]=""),"",[Ngày lên kệ]-7*[Số tuần chuẩn bị POSM])

## 3. Ngân sách
3. NGÂN SÁCH TRADE MARKETING | [12 empty] | 243
Mỗi dòng một khoản chi (có sẵn 100 dòng; cần thêm thì Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), chèn dòng ở giữa bảng, không sát dòng TỔNG, rồi chép công thức dòng trên). Nhập: chương trình, hạng mục, số lượng, đơn giá, tháng chi, thực chi. Kênh, loại, thành tiền và các bảng tổng tự tính.
(*) Các dòng của chương trình sampling (nhân sự PG và sampling, vận chuyển, phí agency) là số giả định nằm trong khung giá sampling của A.M Agency 2026, chưa VAT. POSM, phí trưng bày của chuỗi, thưởng điểm bán, quà hoặc khuyến mãi: giả định minh họa, nhập theo báo giá và hợp đồng của bạn.
Chương trình (chọn từ sheet 2) | Kênh | Loại | Hạng mục | Diễn giải | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá (VND) | Thành tiền kế hoạch | Tháng chi | Thực chi | Chênh (thực - kế hoạch) | Ghi chú giá
Tết · Trưng bày chuỗi MT | MT | Trưng bày & POSM | Phí trưng bày của chuỗi | Vị trí đầu kệ dịp Tết, chuỗi A, B | 40 | điểm | 2000000 | 80000000 | 1 | 80000000 | 0 | Giả định minh họa | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Phí trưng bày của chuỗi | Vị trí đầu kệ dịp Tết, chuỗi A, B | 40 | điểm | 2000000 | 1 | 80000000 | Giả định minh họa
Tết · Trưng bày chuỗi MT | MT | Trưng bày & POSM | POSM | Wobbler, shelf talker cho 40 siêu thị | 1 | đợt | 60000000 | 60000000 | 1 | 58500000 | -1500000 | Giả định minh họa | Tết · Trưng bày chuỗi MT | POSM | Wobbler, shelf talker cho 40 siêu thị | 1 | đợt | 60000000 | 1 | 58500000 | Giả định minh họa
Tết · Thưởng tạp hóa GT | GT | Thưởng điểm bán | POSM | Poster, wobbler cho 300 tạp hóa | 1 | đợt | 20000000 | 20000000 | 1 | 20000000 | 0 | Giả định minh họa | Tết · Thưởng tạp hóa GT | POSM | Poster, wobbler cho 300 tạp hóa | 1 | đợt | 20000000 | 1 | 20000000 | Giả định minh họa
Tết · Thưởng tạp hóa GT | GT | Thưởng điểm bán | Thưởng điểm bán GT | Thưởng trưng bày Tết, 300 tạp hóa | 300 | điểm | 300000 | 90000000 | 2 | 86400000 | -3600000 | Giả định minh họa | Tết · Thưởng tạp hóa GT | Thưởng điểm bán GT | Thưởng trưng bày Tết, 300 tạp hóa | 300 | điểm | 300000 | 2 | 86400000 | Giả định minh họa
8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | Nhân sự PG và sampling | PG sampling 8 điểm, cuối tuần | 64 | ca | 450000 | 28800000 | 3 | 27000000 | -1800000 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | 8/3 · Sampling cuối tuần | Nhân sự PG và sampling | PG sampling 8 điểm, cuối tuần | 64 | ca | 450000 | 3 | 27000000 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | Nhân sự PG và sampling | Giám sát nhiều điểm | 8 | ngày | 1200000 | 9600000 | 3 | 9600000 | 0 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | 8/3 · Sampling cuối tuần | Nhân sự PG và sampling | Giám sát nhiều điểm | 8 | ngày | 1200000 | 3 | 9600000 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | Nhân sự PG và sampling | Quầy sampling in theo nhận diện | 6 | cái | 2500000 | 15000000 | 3 | 15000000 | 0 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | 8/3 · Sampling cuối tuần | Nhân sự PG và sampling | Quầy sampling in theo nhận diện | 6 | cái | 2500000 | 3 | 15000000 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | Nhân sự PG và sampling | Ly, khay, khăn giấy phát mẫu | 1 | đợt | 8000000 | 8000000 | 3 | 7200000 | -800000 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | 8/3 · Sampling cuối tuần | Nhân sự PG và sampling | Ly, khay, khăn giấy phát mẫu | 1 | đợt | 8000000 | 3 | 7200000 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | Vận chuyển và lắp đặt | Chở quầy, hàng mẫu tới điểm | 4 | chuyến | 1500000 | 6000000 | 3 | 6000000 | 0 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | 8/3 · Sampling cuối tuần | Vận chuyển và lắp đặt | Chở quầy, hàng mẫu tới điểm | 4 | chuyến | 1500000 | 3 | 6000000 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng | Quà tặng khi mua 2 gói | 1000 | phần | 20000 | 20000000 | 3 | 18600000 | -1400000 | Giả định minh họa | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng | Quà tặng khi mua 2 gói | 1000 | phần | 20000 | 3 | 18600000 | Giả định minh họa
8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | Phí agency | Khoảng 10% phần vận hành sampling | 1 | gói | 6700000 | 6700000 | 3 | 6700000 | 0 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | 8/3 · Sampling cuối tuần | Phí agency | Khoảng 10% phần vận hành sampling | 1 | gói | 6700000 | 3 | 6700000 | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | MT | Khuyến mãi người tiêu dùng | Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng | Quà tặng kèm combo hè | 6000 | phần | 15000 | 90000000 | 6 |  |  | Giả định minh họa | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng | Quà tặng kèm combo hè | 6000 | phần | 15000 | 6 |  | Giả định minh họa
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | MT | Khuyến mãi người tiêu dùng | Phí trưng bày của chuỗi | Ụ khuyến mãi tại 60 điểm | 60 | điểm | 1000000 | 60000000 | 5 |  |  | Giả định minh họa | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Phí trưng bày của chuỗi | Ụ khuyến mãi tại 60 điểm | 60 | điểm | 1000000 | 5 |  | Giả định minh họa
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | MT | Khuyến mãi người tiêu dùng | POSM | Ụ khuyến mãi, wobbler cho 60 điểm | 1 | đợt | 70000000 | 70000000 | 4 |  |  | Giả định minh họa | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | POSM | Ụ khuyến mãi, wobbler cho 60 điểm | 1 | đợt | 70000000 | 4 |  | Giả định minh họa
Hè · Trưng bày đại lý GT | GT | Trưng bày & POSM | POSM | Kệ, poster cho 80 đại lý | 1 | đợt | 25000000 | 25000000 | 4 |  |  | Giả định minh họa | Hè · Trưng bày đại lý GT | POSM | Kệ, poster cho 80 đại lý | 1 | đợt | 25000000 | 4 |  | Giả định minh họa
Hè · Trưng bày đại lý GT | GT | Trưng bày & POSM | Thưởng điểm bán GT | Thưởng trưng bày hè, 80 đại lý | 80 | điểm | 500000 | 40000000 | 5 |  |  | Giả định minh họa | Hè · Trưng bày đại lý GT | Thưởng điểm bán GT | Thưởng trưng bày hè, 80 đại lý | 80 | điểm | 500000 | 5 |  | Giả định minh họa
Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | Nhân sự PG và sampling | PG sampling 10 điểm, cuối tuần | 100 | ca | 450000 | 45000000 | 8 |  |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | Trung thu · Sampling & POSM | Nhân sự PG và sampling | PG sampling 10 điểm, cuối tuần | 100 | ca | 450000 | 8 |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | Nhân sự PG và sampling | Giám sát nhiều điểm | 12 | ngày | 1200000 | 14400000 | 8 |  |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | Trung thu · Sampling & POSM | Nhân sự PG và sampling | Giám sát nhiều điểm | 12 | ngày | 1200000 | 8 |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | Nhân sự PG và sampling | Quầy sampling in theo nhận diện | 10 | cái | 2500000 | 25000000 | 8 |  |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | Trung thu · Sampling & POSM | Nhân sự PG và sampling | Quầy sampling in theo nhận diện | 10 | cái | 2500000 | 8 |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | Nhân sự PG và sampling | Ly, khay, khăn giấy phát mẫu | 1 | đợt | 12000000 | 12000000 | 8 |  |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | Trung thu · Sampling & POSM | Nhân sự PG và sampling | Ly, khay, khăn giấy phát mẫu | 1 | đợt | 12000000 | 8 |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | Vận chuyển và lắp đặt | Chở quầy, hàng mẫu tới điểm | 6 | chuyến | 1500000 | 9000000 | 8 |  |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | Trung thu · Sampling & POSM | Vận chuyển và lắp đặt | Chở quầy, hàng mẫu tới điểm | 6 | chuyến | 1500000 | 8 |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | POSM | Standee, wobbler Trung thu cho chuỗi A, B | 1 | đợt | 70000000 | 70000000 | 8 |  |  | Giả định minh họa | Trung thu · Sampling & POSM | POSM | Standee, wobbler Trung thu cho chuỗi A, B | 1 | đợt | 70000000 | 8 |  | Giả định minh họa
Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | Phí agency | Khoảng 10% phần vận hành sampling | 1 | gói | 10500000 | 10500000 | 9 |  |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*) | Trung thu · Sampling & POSM | Phí agency | Khoảng 10% phần vận hành sampling | 1 | gói | 10500000 | 9 |  | Giả định, trong khung sampling A.M Agency 2026 (*)
Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng | Quà tặng khi mua hộp Trung thu | 2000 | phần | 20000 | 40000000 | 9 |  |  | Giả định minh họa | Trung thu · Sampling & POSM | Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng | Quà tặng khi mua hộp Trung thu | 2000 | phần | 20000 | 9 |  | Giả định minh họa
Trung thu · Thưởng tạp hóa | GT | Thưởng điểm bán | Thưởng điểm bán GT | Thưởng trưng bày Trung thu, 300 tạp hóa | 300 | điểm | 300000 | 90000000 | 9 |  |  | Giả định minh họa | Trung thu · Thưởng tạp hóa | Thưởng điểm bán GT | Thưởng trưng bày Trung thu, 300 tạp hóa | 300 | điểm | 300000 | 9 |  | Giả định minh họa
Cuối năm · Trưng bày chuỗi | MT | Trưng bày & POSM | POSM | Wobbler, shelf talker cuối năm cho 60 điểm | 1 | đợt | 60000000 | 60000000 | 10 |  |  | Giả định minh họa | Cuối năm · Trưng bày chuỗi | POSM | Wobbler, shelf talker cuối năm cho 60 điểm | 1 | đợt | 60000000 | 10 |  | Giả định minh họa
Cuối năm · Trưng bày chuỗi | MT | Trưng bày & POSM | Phí trưng bày của chuỗi | Vị trí đầu kệ cuối năm, 60 điểm | 60 | điểm | 2000000 | 120000000 | 11 |  |  | Giả định minh họa | Cuối năm · Trưng bày chuỗi | Phí trưng bày của chuỗi | Vị trí đầu kệ cuối năm, 60 điểm | 60 | điểm | 2000000 | 11 |  | Giả định minh họa
Cuối năm · Tạp hóa đón Tết | GT | Thưởng điểm bán | POSM | Poster, wobbler cho 300 tạp hóa | 1 | đợt | 20000000 | 20000000 | 11 |  |  | Giả định minh họa | Cuối năm · Tạp hóa đón Tết | POSM | Poster, wobbler cho 300 tạp hóa | 1 | đợt | 20000000 | 11 |  | Giả định minh họa
Cuối năm · Tạp hóa đón Tết | GT | Thưởng điểm bán | Thưởng điểm bán GT | Thưởng trưng bày đón Tết, 300 tạp hóa | 300 | điểm | 300000 | 90000000 | 12 |  |  | Giả định minh họa | Cuối năm · Tạp hóa đón Tết | Thưởng điểm bán GT | Thưởng trưng bày đón Tết, 300 tạp hóa | 300 | điểm | 300000 | 12 |  | Giả định minh họa
TỔNG | [7 empty] | 1235000000 |  | 335000000 | -9100000
TỔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình | Kênh | Kế hoạch | Thực chi | Còn lại chưa chi | % trên tổng
Tết · Trưng bày chuỗi MT | MT | 140000000 | 138500000 | 1500000 | 11.34%
Tết · Thưởng tạp hóa GT | GT | 110000000 | 106400000 | 3600000 | 8.907%
8/3 · Sampling cuối tuần | MT | 94100000 | 90100000 | 4000000 | 7.619%
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | MT | 220000000 | 0 | 220000000 | 17.81%
Hè · Trưng bày đại lý GT | GT | 65000000 | 0 | 65000000 | 5.263%
Trung thu · Sampling & POSM | MT | 225900000 | 0 | 225900000 | 18.29%
Trung thu · Thưởng tạp hóa | GT | 90000000 | 0 | 90000000 | 7.287%
Cuối năm · Trưng bày chuỗi | MT | 180000000 | 0 | 180000000 | 14.57%
Cuối năm · Tạp hóa đón Tết | GT | 110000000 | 0 | 110000000 | 8.907%
TỔNG THEO KÊNH
Kênh |  | Kế hoạch | Thực chi | Còn lại chưa chi | % trên tổng
MT |  | 860000000 | 228600000 | 631400000 | 69.64%
GT |  | 375000000 | 106400000 | 268600000 | 30.36%
TỔNG THEO HẠNG MỤC
Hạng mục |  | Kế hoạch | Thực chi | Còn lại chưa chi | % trên tổng
Phí trưng bày của chuỗi |  | 260000000 | 80000000 | 180000000 | 21.05%
POSM |  | 325000000 | 78500000 | 246500000 | 26.32%
Nhân sự PG và sampling |  | 157800000 | 58800000 | 99000000 | 12.78%
Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng |  | 150000000 | 18600000 | 131400000 | 12.15%
Thưởng điểm bán GT |  | 310000000 | 86400000 | 223600000 | 25.1%
Vận chuyển và lắp đặt |  | 15000000 | 6000000 | 9000000 | 1.215%
Phí agency |  | 17200000 | 6700000 | 10500000 | 1.393%
THEO THÁNG (dùng cho biểu đồ ở sheet 0)
Tháng |  | Kế hoạch MT | Kế hoạch GT | Thực chi
T1 |  | 140000000 | 20000000 | 158500000
T2 |  | 0 | 90000000 | 86400000
T3 |  | 94100000 | 0 | 90100000
T4 |  | 70000000 | 25000000 | #N/A
T5 |  | 60000000 | 40000000 | #N/A
T6 |  | 90000000 | 0 | #N/A
T7 |  | 0 | 0 | #N/A
T8 |  | 175400000 | 0 | #N/A
T9 |  | 50500000 | 90000000 | #N/A
T10 |  | 60000000 | 0 | #N/A
T11 |  | 120000000 | 20000000 | #N/A
T12 |  | 0 | 90000000 | #N/A
Cột Thực chi để trống (ẩn) ở các tháng sau tháng đang báo cáo, để đường thực chi dừng đúng tháng.
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.

## 4. Điểm bán & POSM
4. ĐIỂM BÁN VÀ POSM | [15 empty] | 336
Mỗi dòng một điểm có POSM hoặc sampling cần theo dõi (có sẵn 300 dòng). Nhập cột B-H, J, L; mã điểm, ngày lên kệ và tình trạng tự tính. Ảnh nghiệm thu: chọn Có khi đã có ảnh POSM lắp xong tại điểm.
Mã | Tên điểm | Kênh | Chuỗi / khu vực | Chương trình (chọn từ sheet 2) | Bộ POSM | Ngày giao | Ngày lắp | Ngày lên kệ | Ảnh nghiệm thu | Tình trạng | Ghi chú quầy, kệ | THEO CHƯƠNG TRÌNH
Đ01 | Siêu thị A – Quận 1 | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân | Chương trình | Số điểm | Đã có ảnh | Trễ ảnh |  | Siêu thị A – Quận 1 | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | Có | Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân
Đ02 | Siêu thị A – Quận 3 | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp | Tết · Trưng bày chuỗi MT | 20 | 18 | 2 |  | Siêu thị A – Quận 3 | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp
Đ03 | Siêu thị A – Quận 7 | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler | Tết · Thưởng tạp hóa GT | 0 | 0 | 0 |  | Siêu thị A – Quận 7 | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler
Đ04 | Siêu thị A – Quận 10 | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Kệ 1,8 m khu bánh kẹo | 8/3 · Sampling cuối tuần | 8 | 7 | 1 |  | Siêu thị A – Quận 10 | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | Có | Kệ 1,8 m khu bánh kẹo
Đ05 | Siêu thị A – Bình Thạnh | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | 12 | 0 | 0 |  | Siêu thị A – Bình Thạnh | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu
Đ06 | Siêu thị A – Gò Vấp | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát | Hè · Trưng bày đại lý GT | 0 | 0 | 0 |  | Siêu thị A – Gò Vấp | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát
Đ07 | Siêu thị A – Tân Bình | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | 2027-01-04 | Chưa | Trễ ảnh | Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân | Trung thu · Sampling & POSM | 0 | 0 | 0 |  | Siêu thị A – Tân Bình | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | Chưa | Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân
Đ08 | Siêu thị A – Phú Nhuận | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp | Trung thu · Thưởng tạp hóa | 0 | 0 | 0 |  | Siêu thị A – Phú Nhuận | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp
Đ09 | Siêu thị A – Thủ Đức | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler | Cuối năm · Trưng bày chuỗi | 0 | 0 | 0 |  | Siêu thị A – Thủ Đức | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler
Đ10 | Siêu thị A – Bình Tân | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Kệ 1,8 m khu bánh kẹo | Cuối năm · Tạp hóa đón Tết | 0 | 0 | 0 |  | Siêu thị A – Bình Tân | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | Có | Kệ 1,8 m khu bánh kẹo
Đ11 | Siêu thị A – Thủ Dầu Một | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu | [5 empty] | Siêu thị A – Thủ Dầu Một | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu
Đ12 | Siêu thị A – Biên Hòa | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát | [5 empty] | Siêu thị A – Biên Hòa | MT | Chuỗi siêu thị A | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát
Đ13 | Siêu thị B – Quận 1 | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân | [5 empty] | Siêu thị B – Quận 1 | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | Có | Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân
Đ14 | Siêu thị B – Quận 3 | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp | [5 empty] | Siêu thị B – Quận 3 | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp
Đ15 | Siêu thị B – Quận 7 | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler | [5 empty] | Siêu thị B – Quận 7 | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler
Đ16 | Siêu thị B – Quận 10 | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | 2027-01-04 | Chưa | Trễ ảnh | Kệ 1,8 m khu bánh kẹo | [5 empty] | Siêu thị B – Quận 10 | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | Chưa | Kệ 1,8 m khu bánh kẹo
Đ17 | Siêu thị B – Bình Thạnh | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu | [5 empty] | Siêu thị B – Bình Thạnh | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu
Đ18 | Siêu thị B – Gò Vấp | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát | [5 empty] | Siêu thị B – Gò Vấp | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát
Đ19 | Siêu thị B – Tân Bình | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân | [5 empty] | Siêu thị B – Tân Bình | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2027-01-02 | Có | Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân
Đ20 | Siêu thị B – Phú Nhuận | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | Có | Đã nghiệm thu | Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp | [5 empty] | Siêu thị B – Phú Nhuận | MT | Chuỗi siêu thị B | Tết · Trưng bày chuỗi MT | Wobbler + shelf talker | 2026-12-28 | 2026-12-30 | Có | Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp
Đ21 | Siêu thị A – Quận 7 | MT | Chuỗi siêu thị A | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-03-01 | Có | Đã nghiệm thu | Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho | [5 empty] | Siêu thị A – Quận 7 | MT | Chuỗi siêu thị A | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | Có | Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho
Đ22 | Siêu thị A – Quận 10 | MT | Chuỗi siêu thị A | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-03-01 | Có | Đã nghiệm thu | Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho | [5 empty] | Siêu thị A – Quận 10 | MT | Chuỗi siêu thị A | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | Có | Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho
Đ23 | Siêu thị A – Bình Thạnh | MT | Chuỗi siêu thị A | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-03-01 | Có | Đã nghiệm thu | Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho | [5 empty] | Siêu thị A – Bình Thạnh | MT | Chuỗi siêu thị A | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | Có | Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho
Đ24 | Siêu thị A – Gò Vấp | MT | Chuỗi siêu thị A | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-03-01 | Có | Đã nghiệm thu | Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho | [5 empty] | Siêu thị A – Gò Vấp | MT | Chuỗi siêu thị A | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | Có | Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát quầy, nước lấy ở kho
Đ25 | Cửa hàng C – Bình Tân | MT | Chuỗi tiện lợi C | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-03-01 | Có | Đã nghiệm thu | Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần | [5 empty] | Cửa hàng C – Bình Tân | MT | Chuỗi tiện lợi C | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | Có | Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần
Đ26 | Cửa hàng C – Thủ Dầu Một | MT | Chuỗi tiện lợi C | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-03-01 | Có | Đã nghiệm thu | Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần | [5 empty] | Cửa hàng C – Thủ Dầu Một | MT | Chuỗi tiện lợi C | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | Có | Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần
Đ27 | Cửa hàng C – Biên Hòa | MT | Chuỗi tiện lợi C | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-03-01 | Chưa | Trễ ảnh | Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần | [5 empty] | Cửa hàng C – Biên Hòa | MT | Chuỗi tiện lợi C | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | Chưa | Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần
Đ28 | Cửa hàng C – Quận 1 | MT | Chuỗi tiện lợi C | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-03-01 | Có | Đã nghiệm thu | Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần | [5 empty] | Cửa hàng C – Quận 1 | MT | Chuỗi tiện lợi C | 8/3 · Sampling cuối tuần | Quầy sampling + standee | 2027-02-26 | 2027-02-27 | Có | Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ điện gần
Đ29 | Siêu thị A – Bình Thạnh | MT | Chuỗi siêu thị A | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Siêu thị A – Bình Thạnh | MT | Chuỗi siêu thị A | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ30 | Siêu thị B – Gò Vấp | MT | Chuỗi siêu thị B | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Siêu thị B – Gò Vấp | MT | Chuỗi siêu thị B | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ31 | Cửa hàng C – Gò Vấp | MT | Chuỗi tiện lợi C | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Cửa hàng C – Gò Vấp | MT | Chuỗi tiện lợi C | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ32 | Siêu thị A – Phú Nhuận | MT | Chuỗi siêu thị A | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Siêu thị A – Phú Nhuận | MT | Chuỗi siêu thị A | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ33 | Siêu thị B – Thủ Đức | MT | Chuỗi siêu thị B | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Siêu thị B – Thủ Đức | MT | Chuỗi siêu thị B | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ34 | Cửa hàng C – Thủ Đức | MT | Chuỗi tiện lợi C | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Cửa hàng C – Thủ Đức | MT | Chuỗi tiện lợi C | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ35 | Siêu thị A – Thủ Dầu Một | MT | Chuỗi siêu thị A | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Siêu thị A – Thủ Dầu Một | MT | Chuỗi siêu thị A | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ36 | Siêu thị B – Biên Hòa | MT | Chuỗi siêu thị B | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Siêu thị B – Biên Hòa | MT | Chuỗi siêu thị B | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ37 | Cửa hàng C – Biên Hòa | MT | Chuỗi tiện lợi C | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Cửa hàng C – Biên Hòa | MT | Chuỗi tiện lợi C | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ38 | Siêu thị A – Quận 3 | MT | Chuỗi siêu thị A | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Siêu thị A – Quận 3 | MT | Chuỗi siêu thị A | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ39 | Siêu thị B – Quận 7 | MT | Chuỗi siêu thị B | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Siêu thị B – Quận 7 | MT | Chuỗi siêu thị B | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ40 | Cửa hàng C – Quận 7 | MT | Chuỗi tiện lợi C | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | 2027-05-03 | Chưa | Chờ | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ | [5 empty] | Cửa hàng C – Quận 7 | MT | Chuỗi tiện lợi C | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | Ụ khuyến mãi + wobbler |  |  | Chưa | Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.
Formulas:
Ngày lên kệ = IF([Chương trình (chọn từ sheet 2)]="","",IFERROR(INDEX('2. Lịch 12 tháng'!$S6:S20,MATCH([Chương trình (chọn từ sheet 2)],'2. Lịch 12 tháng'!$A6:A20,0)),""))

## 5. KPI
5. KPI ĐIỂM BÁN THEO THÁNG | [18 empty] | 116
Mỗi KPI 3 dòng: Mục tiêu (nhập), Thực tế (nhập mỗi tháng), % đạt (tự tính). Màu: xanh từ 100%, vàng 80-99%, đỏ dưới 80%. Chi phí trên mỗi điểm tự lấy từ sheet 3.
KPI | Kênh | Đơn vị | Chiều | Dòng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | % đạt tháng báo cáo | Trạng thái
Độ phủ kênh MT | MT | % | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 68% | 69% | 70% | 72% | 74% | 75% | 77% | 78% | 80% | 81% | 82% | 83% |  |  |  | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83
|  |  |  | Thực tế | 67% | 70% | 71% | [14 empty] | 0.67 | 0.7 | 0.71
|  |  |  | % đạt | 98.53% | 101.4% | 101.4% | [9 empty] | 101.4% | Đạt
Độ phủ kênh GT | GT | % | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 45% |  |  |  | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45
|  |  |  | Thực tế | 34% | 35% | 33% | [14 empty] | 0.34 | 0.35 | 0.33
|  |  |  | % đạt | 97.14% | 97.22% | 89.19% | [9 empty] | 89.19% | Gần đạt
Điểm đạt chuẩn trưng bày | MT + GT | % | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 80% | 80% | 80% | 82% | 82% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 88% | 88% |  |  |  | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | Thực tế | 78% | 83% | 62% | [14 empty] | 0.78 | 0.83 | 0.62
|  |  |  | % đạt | 97.5% | 103.7% | 77.5% | [9 empty] | 77.5% | Chưa đạt
POSM lắp đúng hạn, có ảnh | MT + GT | % | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |  |  |  | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
|  |  |  | Thực tế | 92% | 97% | 88% | [14 empty] | 0.92 | 0.97 | 0.88
|  |  |  | % đạt | 96.84% | 102.1% | 92.63% | [9 empty] | 92.63% | Gần đạt
Số buổi sampling | MT | buổi | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Thực tế | 0 | 0 | 14 | [14 empty] | 0 | 0 | 14
|  |  |  | % đạt |  |  | 87.5% | [9 empty] | 87.5% | Gần đạt
Sell-out | MT + GT | thùng | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 12000 | 15000 | 8000 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 9000 | 11000 | 8500 | 10000 | 13000 |  |  |  | Cao hơn tốt | Mục tiêu | 12000 | 15000 | 8000 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 9000 | 11000 | 8500 | 10000 | 13000
|  |  |  | Thực tế | 12600 | 15900 | 8350 | [14 empty] | 12600 | 15900 | 8350
|  |  |  | % đạt | 105% | 106% | 104.4% | [9 empty] | 104.4% | Đạt
Chi phí trên mỗi điểm trong kế hoạch | MT + GT | nghìn đ | Thấp hơn tốt | Mục tiêu | 500 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 150 | 350 | 300 | 150 | 300 | 250 |  |  |  | Thấp hơn tốt | Mục tiêu | 500 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 150 | 350 | 300 | 150 | 300 | 250
|  |  |  | Thực tế | 442.7374 | 241.3408 | 251.676
|  |  |  | % đạt | 112.9% | 124.3% | 119.2% | [9 empty] | 119.2% | Đạt
KPI THÁNG ĐANG BÁO CÁO (tự lấy theo ô Tháng ở sheet 0)
KPI | Mục tiêu | Thực tế | % đạt | Trạng thái
Độ phủ kênh MT | 70% | 71% | 101.4% | Đạt
Độ phủ kênh GT | 37% | 33% | 89.19% | Gần đạt
Điểm đạt chuẩn trưng bày | 80% | 62% | 77.5% | Chưa đạt
POSM lắp đúng hạn, có ảnh | 95% | 88% | 92.63% | Gần đạt
Số buổi sampling | 16 | 14 | 87.5% | Gần đạt
Sell-out | 8000 | 8350 | 104.4% | Đạt
Chi phí trên mỗi điểm trong kế hoạch | 300 | 251.676 | 119.2% | Đạt
Số KPI đạt mục tiêu |  |  | 3/7
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.

## 6. Báo cáo tháng
BÁO CÁO TRADE MARKETING THÁNG 3/2027 | [5 empty] | 58
Nhãn hàng: Bánh quy Gió Mới (thương hiệu hư cấu)
Số chính, bảng KPI và biểu đồ tự lấy theo ô Tháng đang báo cáo ở sheet 0. Nhập ô vàng: nhận xét từng chuỗi, đề xuất, vật phẩm, việc tháng sau.
SỐ CHÍNH TRONG THÁNG
Đã chi trong tháng |  | Đã chi lũy kế | % đã chi so với kế hoạch cùng kỳ | KPI đạt mục tiêu | Sell-out tháng (thùng)
90100000 |  | 335000000 | 97.36% | 3/7 | 8350
KPI TRONG THÁNG
KPI |  | Mục tiêu | Thực tế | % đạt | Trạng thái
Độ phủ kênh MT (%) |  | 70% | 71% | 101.4% | Đạt
Độ phủ kênh GT (%) |  | 37% | 33% | 89.19% | Gần đạt
Điểm đạt chuẩn trưng bày (%) |  | 80% | 62% | 77.5% | Chưa đạt
POSM lắp đúng hạn, có ảnh (%) |  | 95% | 88% | 92.63% | Gần đạt
Số buổi sampling (buổi) |  | 16 | 14 | 87.5% | Gần đạt
Sell-out (thùng) |  | 8000 | 8350 | 104.4% | Đạt
Chi phí trên mỗi điểm trong kế hoạch (nghìn đ) |  | 300 | 251.676 | 119.2% | Đạt
THEO CHUỖI, KÊNH: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT
Chuỗi / nhóm điểm | Kênh | Số điểm làm trong tháng | KPI chính trong tháng | Nhận xét (lượng khách theo khung giờ, mức hỗ trợ của chuỗi, vị trí trưng bày) | Đề xuất
Chuỗi siêu thị A | MT | 6 | Sampling 8/8 buổi | Khách đông 16h-19h thứ Bảy, Chủ nhật; chuỗi cho đặt quầy gần lối vào khu bánh | Giữ |  | Chuỗi siêu thị A | MT | 6 | Sampling 8/8 buổi | Khách đông 16h-19h thứ Bảy, Chủ nhật; chuỗi cho đặt quầy gần lối vào khu bánh | Giữ
Chuỗi tiện lợi C | MT | 4 | Sampling 6/8 buổi | Lối đi hẹp, chỉ đặt được quầy nhỏ; khách đông giờ trưa hơn buổi chiều | Điều chỉnh |  | Chuỗi tiện lợi C | MT | 4 | Sampling 6/8 buổi | Lối đi hẹp, chỉ đặt được quầy nhỏ; khách đông giờ trưa hơn buổi chiều | Điều chỉnh
Chuỗi siêu thị B | MT | 8 | Trưng bày đạt chuẩn 6/8 điểm | Sau Tết chuỗi thu hẹp khu trưng bày mùa vụ; cần chốt lại vị trí cho chương trình hè | Điều chỉnh |  | Chuỗi siêu thị B | MT | 8 | Trưng bày đạt chuẩn 6/8 điểm | Sau Tết chuỗi thu hẹp khu trưng bày mùa vụ; cần chốt lại vị trí cho chương trình hè | Điều chỉnh
Tạp hóa TP.HCM | GT | 120 | Độ phủ GT 33% | Nhiều điểm đã gỡ kệ Tết mà chưa trưng bày lại; cần một vòng thăm lại trong tháng 4 | Điều chỉnh |  | Tạp hóa TP.HCM | GT | 120 | Độ phủ GT 33% | Nhiều điểm đã gỡ kệ Tết mà chưa trưng bày lại; cần một vòng thăm lại trong tháng 4 | Điều chỉnh
Chợ (4 tỉnh) | GT | 15 | Bán chậm, giao lẻ tốn | Chi phí giao lẻ cao so với số thùng bán ra; dồn thưởng trưng bày sang tạp hóa | Dừng |  | Chợ (4 tỉnh) | GT | 15 | Bán chậm, giao lẻ tốn | Chi phí giao lẻ cao so với số thùng bán ra; dồn thưởng trưng bày sang tạp hóa | Dừng
ĐỐI CHIẾU VẬT PHẨM: NHẬP, ĐÃ DÙNG, TỒN
Vật phẩm | Đơn vị | Nhập | Đã dùng | Tồn (tự tính)
Hàng mẫu dùng thử | gói | 6000 | 5640 | 360 |  |  | Hàng mẫu dùng thử | gói | 6000 | 5640
Quà tặng người mua | phần | 1000 | 930 | 70 |  |  | Quà tặng người mua | phần | 1000 | 930
Standee | cái | 8 | 8 | 0 |  |  | Standee | cái | 8 | 8
Shelf talker | cái | 40 | 42 | -2 |  |  | Shelf talker | cái | 40 | 42
Tồn âm (ô đỏ): số đã dùng lớn hơn số nhập, kiểm lại phiếu nhập kho trước khi gửi báo cáo.
VIỆC THÁNG SAU
Việc |  |  |  | Người làm | Hạn
Chốt POSM chương trình hè đại lý cấp 2 (đã trễ hạn chốt) |  |  |  | Trade GT | 2027-03-20 |  | Chốt POSM chương trình hè đại lý cấp 2 (đã trễ hạn chốt) |  |  |  | Trade GT | 2027-03-20
Duyệt thiết kế POSM khuyến mãi hè kênh MT |  |  |  | Trade MT | 2027-03-22 |  | Duyệt thiết kế POSM khuyến mãi hè kênh MT |  |  |  | Trade MT | 2027-03-22
Bổ sung ảnh nghiệm thu 3 điểm còn thiếu |  |  |  | Trade MT | 2027-03-18 |  | Bổ sung ảnh nghiệm thu 3 điểm còn thiếu |  |  |  | Trade MT | 2027-03-18
Dời giờ sampling chuỗi C sang khung 11h-13h |  |  |  | Trade MT | 2027-04-05 |  | Dời giờ sampling chuỗi C sang khung 11h-13h |  |  |  | Trade MT | 2027-04-05
SELL-OUT THEO THÁNG: MỤC TIÊU VÀ THỰC TẾ (thùng)
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.

## Danh mục
DANH MỤC
Các danh sách chọn dùng ở mọi sheet. Thêm dòng ở cuối cột nếu cần giá trị mới (sửa vùng danh sách chọn tương ứng).
Kênh | Loại chương trình | Hạng mục ngân sách | Trạng thái | Đề xuất | Có / Chưa | Vai trò kênh | Chiều KPI | Tháng
MT | Trưng bày & POSM | Phí trưng bày của chuỗi | Chưa chốt | Giữ | Có | Xây hình ảnh | Cao hơn tốt | 1
GT | Sampling/activation | POSM | Đang chuẩn bị | Điều chỉnh | Chưa | Kéo doanh số | Thấp hơn tốt | 2
| Khuyến mãi người tiêu dùng | Nhân sự PG và sampling | Đã chốt | Dừng |  | Mở rộng độ phủ |  | 3
| Thưởng điểm bán | Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng | Đang chạy |  |  | Giữ điểm bán |  | 4
|  | Thưởng điểm bán GT | Đã xong |  |  |  |  | 5
|  | Vận chuyển và lắp đặt | [5 empty] | 6
|  | Phí agency | [5 empty] | 7
8
9
10
11
12
THUẬT NGỮ
MT (Modern Trade) |  | Kênh bán lẻ hiện đại: chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi.
GT (General Trade) |  | Kênh truyền thống: tạp hóa, đại lý, sạp chợ.
Độ phủ |  | Số điểm có hàng chia cho tổng số điểm trong vùng.
Sell-in |  | Hàng nhãn bán vào nhà phân phối hoặc chuỗi.
Sell-out |  | Hàng điểm bán bán ra cho người mua.
POSM |  | Vật phẩm tại điểm bán: wobbler, shelf talker, standee, kệ, poster.
Planogram |  | Sơ đồ xếp hàng trên kệ theo vị trí và số mặt hàng.
Hạn chốt POSM |  | Ngày phải chốt thiết kế và số lượng POSM, tính lùi từ ngày lên kệ.
Sampling |  | Cho người mua dùng thử sản phẩm tại điểm bán.
(*) Số trong khung giá sampling của A.M Agency 2026, chưa VAT, chỉ để tham khảo; báo giá thật theo phạm vi từng chương trình.
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.