## 0. Bắt đầu
5
KẾ HOẠCH TRADE MARKETING 2027 · BẢN GỌN |  | Bạn cần người triển khai tại điểm bán? A.M Agency · amagency.vn · Hotline/Zalo: 0922 891 212
Bản gọn 4 sheet: lịch và ngân sách theo chương trình, KPI và báo cáo tháng. Cần thêm điểm bán, POSM, ngân sách theo hạng mục: dùng bản đầy đủ.
Dữ liệu mẫu: Bánh quy Gió Mới là thương hiệu hư cấu. Mọi số là giả định minh họa; các dòng sampling là số giả định nằm trong khung giá sampling của A.M Agency 2026.
3 BƯỚC DÙNG
① Ô cam chữ xám là ví dụ: nhập đè thông tin của bạn. Ô vàng là ô trống để nhập, ô trắng tự tính.
② Sửa chương trình, tháng chạy, ngân sách ở sheet 1. Lịch & ngân sách. Số tổng và biểu đồ ở đây tự đổi.
③ Mỗi tháng nhập thực chi ở sheet 1, số KPI thực tế ở sheet 2, rồi đổi ô Tháng đang báo cáo.
Tổng ngân sách đã lập | Còn so với ngân sách năm | Đã chi thực tế | KPI đạt mục tiêu tháng 3
1235000000 | 15000000 | 335000000 | 2/4
từ sheet 1 | so với ô Tổng ngân sách | cột Thực chi ở sheet 1 | từ sheet 2
THÔNG TIN (nhập một lần) |  | TÓM TẮT TỰ TÍNH
Nhãn hàng | Bánh quy Gió Mới (thương hiệu hư cấu) | Tổng ngân sách đã lập (sheet 1) | 1235000000 |  | Bánh quy Gió Mới (thương hiệu hư cấu)
Năm kế hoạch | 2027 | Chênh so với ngân sách năm | 15000000 |  | 2027
Tổng ngân sách trade năm (VND, chưa VAT) | 1250000000 | Tỷ trọng kênh MT | 69.64% |  | 1250000000
Tháng đang báo cáo | 3 | Tỷ trọng kênh GT | 30.36% |  | 3
Ngày đối chiếu hạn chốt (để trống = hôm nay) | 2027-03-15 | Số chương trình trong năm | 9 |  | 2027-03-15
|  | Đã chi thực tế (sheet 1) | 335000000
|  | KPI đạt mục tiêu tháng báo cáo (sheet 2) | 2/4
|  | Chương trình trễ hạn chốt POSM | 1
|  | Ngày dùng để đối chiếu | 2027-03-15
|  | Ô còn ví dụ chưa thay (tô cam) | 162
NGÂN SÁCH KẾ HOẠCH THEO THÁNG: MT VÀ GT |  | NGÂN SÁCH THEO LOẠI CHƯƠNG TRÌNH
|  | Loại chương trình | Ngân sách kế hoạch
|  | Trưng bày & POSM | 385000000
|  | Sampling/activation | 320000000
|  | Khuyến mãi người tiêu dùng | 220000000
|  | Thưởng điểm bán | 310000000
THỨ TỰ ĐIỀN (bấm tên sheet để mở)
1. Lịch & ngân sách | Lịch, ngân sách kế hoạch và thực chi từng chương trình.
2. KPI & báo cáo | KPI theo tháng, nhận xét và việc tháng sau.
Danh mục | Danh sách chọn và thuật ngữ.
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.

## 1. Lịch & ngân sách
1. LỊCH VÀ NGÂN SÁCH THEO CHƯƠNG TRÌNH | [24 empty] | 84
Mỗi dòng một chương trình (có sẵn 15 dòng). Ô cam chữ xám là ví dụ, nhập đè; ô vàng trống để nhập. Còn lại, lưới tháng, hạn chốt POSM, cảnh báo và ngân sách theo tháng tự tính.
[9 empty] | Tết 6/2 | 8/3 | [5 empty] | Trung thu 15/9
Chương trình | Kênh | Loại | Từ tháng | Đến tháng | Ngân sách kế hoạch | Thực chi | Còn lại | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Ngày lên kệ | Số tuần chuẩn bị POSM | Hạn chốt POSM | Trạng thái | Cảnh báo
Tết · Trưng bày chuỗi MT | MT | Trưng bày & POSM | 1 | 2 | 140000000 | 138500000 | 1500000 | [12 empty] | 2027-01-04 | 6 | 2026-11-23 | Đã xong | Đã chốt | Tết · Trưng bày chuỗi MT | MT | Trưng bày & POSM | 1 | 2 | 140000000 | 138500000 | 2027-01-04 | 6 | Đã xong | bar: T1 to Tết 6/2 T2
Tết · Thưởng tạp hóa GT | GT | Thưởng điểm bán | 1 | 2 | 110000000 | 106400000 | 3600000 | [12 empty] | 2027-01-04 | 5 | 2026-11-30 | Đã xong | Đã chốt | Tết · Thưởng tạp hóa GT | GT | Thưởng điểm bán | 1 | 2 | 110000000 | 106400000 | 2027-01-04 | 5 | Đã xong | bar: T1 to Tết 6/2 T2
8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | 3 | 3 | 94100000 | 90100000 | 4000000 | [12 empty] | 2027-03-01 | 4 | 2027-02-01 | Đang chạy | Đã chốt | 8/3 · Sampling cuối tuần | MT | Sampling/activation | 3 | 3 | 94100000 | 90100000 | 2027-03-01 | 4 | Đang chạy | bar: 8/3 T3
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | MT | Khuyến mãi người tiêu dùng | 5 | 7 | 220000000 |  | 220000000 | [12 empty] | 2027-05-03 | 6 | 2027-03-22 | Đang chuẩn bị | Gấp (≤ 14 ngày) | Hè · Khuyến mãi chuỗi MT | MT | Khuyến mãi người tiêu dùng | 5 | 7 | 220000000 |  | 2027-05-03 | 6 | Đang chuẩn bị | bar: 8/3 T5 to 8/3 T7
Hè · Trưng bày đại lý GT | GT | Trưng bày & POSM | 4 | 6 | 65000000 |  | 65000000 | [12 empty] | 2027-04-05 | 4 | 2027-03-08 | Chưa chốt | Trễ hạn chốt | Hè · Trưng bày đại lý GT | GT | Trưng bày & POSM | 4 | 6 | 65000000 |  | 2027-04-05 | 4 | Chưa chốt | bar: 8/3 T4 to 8/3 T6
Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | 8 | 9 | 225900000 |  | 225900000 | [12 empty] | 2027-08-16 | 6 | 2027-07-05 | Chưa chốt | Còn thời gian | Trung thu · Sampling & POSM | MT | Sampling/activation | 8 | 9 | 225900000 |  | 2027-08-16 | 6 | Chưa chốt | bar: 8/3 T8 to Trung thu 15/9 T9
Trung thu · Thưởng tạp hóa | GT | Thưởng điểm bán | 8 | 9 | 90000000 |  | 90000000 | [12 empty] | 2027-08-16 | 4 | 2027-07-19 | Chưa chốt | Còn thời gian | Trung thu · Thưởng tạp hóa | GT | Thưởng điểm bán | 8 | 9 | 90000000 |  | 2027-08-16 | 4 | Chưa chốt | bar: 8/3 T8 to Trung thu 15/9 T9
Cuối năm · Trưng bày chuỗi | MT | Trưng bày & POSM | 11 | 12 | 180000000 |  | 180000000 | [12 empty] | 2027-11-01 | 6 | 2027-09-20 | Chưa chốt | Còn thời gian | Cuối năm · Trưng bày chuỗi | MT | Trưng bày & POSM | 11 | 12 | 180000000 |  | 2027-11-01 | 6 | Chưa chốt | bar: Trung thu 15/9 T11 to Trung thu 15/9 T12
Cuối năm · Tạp hóa đón Tết | GT | Thưởng điểm bán | 12 | 12 | 110000000 |  | 110000000 | [12 empty] | 2027-12-01 | 5 | 2027-10-27 | Chưa chốt | Còn thời gian | Cuối năm · Tạp hóa đón Tết | GT | Thưởng điểm bán | 12 | 12 | 110000000 |  | 2027-12-01 | 5 | Chưa chốt | bar: Trung thu 15/9 T12
TỔNG |  |  |  |  | 1235000000 | 335000000 | 900000000
NGÂN SÁCH THEO THÁNG (chia đều cho các tháng chương trình chạy, đơn vị triệu đồng)
[7 empty] | Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
[7 empty] | Kế hoạch MT | 70000000 | 70000000 | 94100000 | 0 | 73333333.3333 | 73333333.3333 | 73333333.3333 | 112950000 | 112950000 | 0 | 90000000 | 90000000
[7 empty] | Kế hoạch GT | 55000000 | 55000000 | 0 | 21666666.6667 | 21666666.6667 | 21666666.6667 | 0 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 110000000
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.
Formulas:
Hạn chốt POSM = IF(OR([Ngày lên kệ]="",[Số tuần chuẩn bị POSM]=""),"",[Ngày lên kệ]-7*[Số tuần chuẩn bị POSM])

## 2. KPI & báo cáo
2. KPI VÀ BÁO CÁO THÁNG | [16 empty] | 73
Mỗi KPI 3 dòng: Mục tiêu, Thực tế (nhập), % đạt (tự tính). Xanh từ 100%, vàng 80-99%, đỏ dưới 80%. Phía dưới: nhận xét tháng và việc tháng sau.
KPI | Đơn vị | Dòng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | % đạt tháng báo cáo | Trạng thái
Độ phủ kênh MT | % | Mục tiêu | 68% | 69% | 70% | 72% | 74% | 75% | 77% | 78% | 80% | 81% | 82% | 83% |  |  |  | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83
|  | Thực tế | T1: 67%; T2: 70%; T3: 71% |  |  |  | 0.67 | 0.7 | 0.71
|  | % đạt | T1: 98.53%; T2: 101.4%; T3: 101.4% | 101.4% | Đạt
Điểm đạt chuẩn trưng bày | % | Mục tiêu | 80% | 80% | 80% | 82% | 82% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 88% | 88% |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.88
|  | Thực tế | T1: 78%; T2: 83%; T3: 62% |  |  |  | 0.78 | 0.83 | 0.62
|  | % đạt | T1: 97.5%; T2: 103.7%; T3: 77.5% | 77.5% | Chưa đạt
Số buổi sampling | buổi | Mục tiêu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Thực tế | T1: 0; T2: 0; T3: 14 |  |  |  | 0 | 0 | 14
|  | % đạt | T3: 87.5% | 87.5% | Gần đạt
Sell-out | thùng | Mục tiêu | 12000 | 15000 | 8000 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 9000 | 11000 | 8500 | 10000 | 13000 |  |  |  | 12000 | 15000 | 8000 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 9000 | 11000 | 8500 | 10000 | 13000
|  | Thực tế | T1: 12600; T2: 15900; T3: 8350 |  |  |  | 12600 | 15900 | 8350
|  | % đạt | T1: 105%; T2: 106%; T3: 104.4% | 104.4% | Đạt
KPI THÁNG ĐANG BÁO CÁO
KPI | % đạt | Trạng thái
Độ phủ kênh MT | 101.4% | Đạt
Điểm đạt chuẩn trưng bày | 77.5% | Chưa đạt
Số buổi sampling | 87.5% | Gần đạt
Sell-out | 104.4% | Đạt
Số KPI đạt mục tiêu | 2/4
NHẬN XÉT THÁNG 3
Sampling 8/3 chạy 14/16 buổi ở chuỗi A và tiện lợi C; khách đông 16h-19h cuối tuần. Điểm đạt chuẩn trưng bày tụt sau Tết vì nhiều điểm đã gỡ kệ Tết mà chưa bày lại. Sell-out tháng 3 vượt mục tiêu. | [16 empty] | Sampling 8/3 chạy 14/16 buổi ở chuỗi A và tiện lợi C; khách đông 16h-19h cuối tuần. Điểm đạt chuẩn trưng bày tụt sau Tết vì nhiều điểm đã gỡ kệ Tết mà chưa bày lại. Sell-out tháng 3 vượt mục tiêu.
VIỆC THÁNG SAU
Chốt POSM chương trình hè đại lý cấp 2 (đã trễ hạn chốt) |  |  | T8: Trade GT; T11: 2027-03-20 |  |  | Chốt POSM chương trình hè đại lý cấp 2 (đã trễ hạn chốt) | [7 empty] | Trade GT |  |  | 2027-03-20
Duyệt thiết kế POSM khuyến mãi hè kênh MT |  |  | T8: Trade MT; T11: 2027-03-22 |  |  | Duyệt thiết kế POSM khuyến mãi hè kênh MT | [7 empty] | Trade MT |  |  | 2027-03-22
Bổ sung ảnh nghiệm thu 3 điểm còn thiếu |  |  | T8: Trade MT; T11: 2027-03-18 |  |  | Bổ sung ảnh nghiệm thu 3 điểm còn thiếu | [7 empty] | Trade MT |  |  | 2027-03-18
Dời giờ sampling chuỗi C sang khung 11h-13h |  |  | T8: Trade MT; T11: 2027-04-05 |  |  | Dời giờ sampling chuỗi C sang khung 11h-13h | [7 empty] | Trade MT |  |  | 2027-04-05
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.

## Danh mục
DANH MỤC
Các danh sách chọn dùng ở mọi sheet. Thêm dòng ở cuối cột nếu cần giá trị mới (sửa vùng danh sách chọn tương ứng).
Kênh | Loại chương trình | Hạng mục ngân sách | Trạng thái | Đề xuất | Có / Chưa | Vai trò kênh | Chiều KPI | Tháng
MT | Trưng bày & POSM | Phí trưng bày của chuỗi | Chưa chốt | Giữ | Có | Xây hình ảnh | Cao hơn tốt | 1
GT | Sampling/activation | POSM | Đang chuẩn bị | Điều chỉnh | Chưa | Kéo doanh số | Thấp hơn tốt | 2
| Khuyến mãi người tiêu dùng | Nhân sự PG và sampling | Đã chốt | Dừng |  | Mở rộng độ phủ |  | 3
| Thưởng điểm bán | Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng | Đang chạy |  |  | Giữ điểm bán |  | 4
|  | Thưởng điểm bán GT | Đã xong |  |  |  |  | 5
|  | Vận chuyển và lắp đặt | [5 empty] | 6
|  | Phí agency | [5 empty] | 7
8
9
10
11
12
THUẬT NGỮ
MT (Modern Trade) |  | Kênh bán lẻ hiện đại: chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi.
GT (General Trade) |  | Kênh truyền thống: tạp hóa, đại lý, sạp chợ.
Độ phủ |  | Số điểm có hàng chia cho tổng số điểm trong vùng.
Sell-in |  | Hàng nhãn bán vào nhà phân phối hoặc chuỗi.
Sell-out |  | Hàng điểm bán bán ra cho người mua.
POSM |  | Vật phẩm tại điểm bán: wobbler, shelf talker, standee, kệ, poster.
Planogram |  | Sơ đồ xếp hàng trên kệ theo vị trí và số mặt hàng.
Hạn chốt POSM |  | Ngày phải chốt thiết kế và số lượng POSM, tính lùi từ ngày lên kệ.
Sampling |  | Cho người mua dùng thử sản phẩm tại điểm bán.
(*) Số trong khung giá sampling của A.M Agency 2026, chưa VAT, chỉ để tham khảo; báo giá thật theo phạm vi từng chương trình.
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.