## Slide 1
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 1
PROPOSAL SỰ KIỆN
Lễ ra mắt Trà Lam Khê
Chủ đề đề xuất: «Một ngụm sớm mai»
Gửi: Công ty Đồ uống Lam Khê (hư cấu), nhãn Trà Lam Khê
Đơn vị đề xuất: [Tên công ty của bạn]
Thứ Năm 11/03/2027 · TP.HCM · khoảng 150 khách
Phiên bản 1 – 12.01.2027
Chèn key visual (ảnh của bạn, không dùng ảnh có logo nhãn khác)
Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu: Trà Lam Khê là tên đặt ra để minh họa, không phải khách hàng thật. Số trong file là số giả định.
Notes: Slide này trả lời: chương trình gì, cho nhãn hàng nào, ai đề xuất, bản nào.
Ghi gì: tên chương trình, chủ đề đề xuất, tên nhãn hàng, tên công ty của bạn, ngày dự kiến và dòng phiên bản. Mỗi lần sửa và gửi lại, đổi dòng phiên bản và ngày gửi (vd. Phiên bản 2 – 18.01.2027) và đặt tên tệp bắt đầu bằng ngày.

## Slide 2
PHẦN 1 · HIỂU ĐẦU BÀI
Chúng tôi hiểu brief như sau
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 2
Mục tiêu
Đại lý đặt đơn đầu tiên ngay tại lễ; sản phẩm có mặt ở chuỗi siêu thị trong tháng ra mắt.
Khách
Khoảng 150 khách: đại lý 70, báo chí 25, người có ảnh hưởng 15, nội bộ 40. Tối đa 160.
Thời gian
Đề xuất Thứ Năm 11/03/2027, 8:30-13:30, gồm tiệc trưa. Có thể lùi tối đa 1 tuần, không chọn thứ Hai.
Địa điểm
TP.HCM, khu trung tâm. Bên đề xuất gửi 3 địa điểm để nhãn hàng chọn.
Ngân sách
Theo dải đã duyệt, đã gồm phí agency, chưa VAT. Phần sampling tính riêng.
Phần việc thuê
9/11 phần việc của brief. Không gồm quà tặng khách mời và mời báo chí.
Cách đo: số đơn đại lý đếm tại bàn đặt đơn; số bài báo đã đăng trong 1 tuần, bên đề xuất tổng hợp đường link; lượt dùng thử ở siêu thị đếm theo số cốc phát ghi trong phiếu mỗi ca.
Notes: Slide này trả lời: bên đề xuất có hiểu đúng đầu bài không.
Ghi gì: nhắc lại mục tiêu, khách, thời gian, địa điểm, ngân sách và phần việc thuê bằng lời của bạn, không chép nguyên brief. Khối «Cách đo» trả lời mục «Đo thành công bằng gì» của brief: mỗi chỉ số đếm bằng gì, ai đếm. Chỗ nào bạn hiểu khác brief thì ghi rõ để nhãn hàng xác nhận. Đối chiếu từng mục ở sheet «1. Đối chiếu brief» của file Excel.

## Slide 3
PHẦN 2 · Ý TƯỞNG
Ý tưởng chủ đạo
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 3
Tên chủ đề
«Một ngụm sớm mai»
Thông điệp chính
Tỉnh táo nhẹ nhàng, không cần nhiều đường (giữ từ brief).
Hình tượng xuyên suốt
Lá trà và hơi sương buổi sớm, lặp lại ở mọi điểm khách chạm vào.
3 điểm chạm
1. Khu check-in
Vách lá trà phun sương nhẹ; khách chụp ảnh cùng chai trà ướp lạnh.
2. Nghi thức mở nắp
Màn LED chuyển từ sương sớm sang nắng; 150 khách cùng mở nắp và uống ngụm đầu.
3. Khu dùng thử
Chậu đá phủ lá trà; hình ảnh này đi tiếp ra quầy sampling ở siêu thị.
Notes: Slide này trả lời: chương trình kể chuyện gì, bên duyệt nhớ được gì.
Ghi gì: tên chủ đề, một thông điệp chính, một hình tượng lặp lại, rồi 3 điểm chạm nơi hình tượng xuất hiện. Hạng mục nào cũng nên kể cùng một chuyện, bên duyệt mới nhớ được ý tưởng.

## Slide 4
PHẦN 3 · TRIỂN KHAI
Chương trình
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 4
Giờ | Nội dung | Ghi chú
08:30-09:15 | Đón khách, check-in vách lá trà, ly trà lạnh chào buổi sáng | PG dẫn đại lý, báo chí theo hai lối
09:15-09:25 | Tiết mục mở màn «Sương sớm» | Phương án B: tiết mục duy nhất
09:25-09:40 | Tổng giám đốc phát biểu mở màn | Theo brief
09:40-10:00 | Giới thiệu sản phẩm: trà ít ngọt cho buổi sáng | Nội dung do nhãn hàng duyệt
10:00-10:10 | Nghi thức mở nắp cùng 150 khách | Màn LED chuyển từ sương sang nắng
10:10-10:40 | Chính sách đại lý, đặt đơn đầu tiên tại bàn riêng | Mục tiêu kinh doanh của brief
10:40-11:30 | Khu dùng thử; báo chí phỏng vấn ở khu riêng | Khu riêng theo brief
11:30-11:40 | Tiết mục thứ hai | Chỉ có ở phương án A
11:40-13:30 | Tiệc trưa, giao lưu | Kết thúc 13:30 theo brief
Notes: Slide này trả lời: buổi lễ diễn ra thế nào theo giờ.
Ghi gì: giờ, nội dung, ghi chú (ai phụ trách, phương án nào có). Giữ khung giờ đúng brief; phần nào chỉ có ở một phương án thì ghi ở cột Ghi chú.

## Slide 5
PHẦN 3 · TRIỂN KHAI
Hoạt động chi tiết: hai phương án
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 5
Hạng mục | Phương án A: đầy đủ | Phương án B: tinh gọn
Sân khấu | Dựng theo chủ đề lá trà | Bục và backdrop in
Màn LED | 24 m² | 12 m²
Tiết mục | 2 tiết mục: mở màn và giữa chương trình | 1 tiết mục mở màn
Nghi thức mở nắp | Hiệu ứng sương trên màn LED, đạo cụ cho 150 khách | Nghi thức gọn trên sân khấu
Khu dùng thử | Quầy có sẵn dán decal mới, tủ mát | Quầy có sẵn dán decal mới, tủ mát nhỏ
MC, PG, lễ tân | MC cả buổi, 8 PG | MC cả buổi, 6 PG
Tiệc trưa | Buffet ngồi cho 150 khách | Tiệc nhẹ đứng cho 150 khách
Chụp ảnh, quay phim | 2 thợ chụp, clip tổng kết | 1 thợ chụp, 1 quay phim
Tổng, đã gồm phí, chưa VAT | Khoảng 422 triệu | Khoảng 232 triệu
Tùy chọn, không cộng vào tổng: chụp in ảnh lấy liền, livestream. Chi tiết ở file Excel gửi kèm.
Notes: Slide này trả lời: bên duyệt có những lựa chọn nào, mỗi lựa chọn tốn khoảng bao nhiêu.
Ghi gì: một phương án đầy đủ và một phương án tinh gọn, so theo từng hoạt động; dòng cuối là tổng mỗi phương án. Hạng mục chưa chắc làm thì ghi Tùy chọn, không cộng vào tổng chính. Tổng lấy từ sheet «2. Ngân sách».

## Slide 6
PHẦN 3 · TRIỂN KHAI
Timeline có mốc duyệt
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 6
Chart: 
| Nhận brief | Hỏi làm rõ brief | Gửi proposal bản 1 và báo giá sơ bộ | Nhãn hàng góp ý vòng 1 | Gửi proposal bản 2 | Chốt phương án, ký hợp đồng | Duyệt key visual | Ký hợp đồng địa điểm | Duyệt phối cảnh 3D | Siêu thị duyệt điểm sampling | Địa điểm duyệt layout | Duyệt kịch bản, chương trình | Duyệt và in vật phẩm sampling | Sản xuất sân khấu, backdrop | Chốt danh sách khách | Tuyển, training PG | Nhận hàng mẫu sampling | Tổng duyệt | Ngày ra mắt | Sampling tuần 1 (Thứ Sáu-Chủ nhật) | Sampling tuần 2 (Thứ Sáu-Chủ nhật) | Báo cáo tổng kết | Nghiệm thu
Bắt đầu | 46392 | 46393 | 46399 | 46400 | 46405 | 46408 | 46414 | 46419 | 46433 | 46433 | 46436 | 46440 | 46440 | 46443 | 46447 | 46447 | 46455 | 46456 | 46457 | 46458 | 46465 | 46468 | 46472
Số ngày | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2
47 ngày
từ ký hợp đồng (23/01) tới ngày ra mắt (11/03/2027)
Việc của các bên
Mốc duyệt, ký hợp đồng
Ngày ra mắt
Chi tiết từng việc, bên chịu trách nhiệm và trạng thái ở sheet «3. Timeline» của file Excel.
Notes: Slide này trả lời: khi nào xong việc gì, bên nào phải duyệt gì và trước ngày nào.
Ghi gì: các việc chính và mọi mốc duyệt của nhãn hàng, địa điểm, siêu thị. Chương trình hay trễ ở mốc duyệt chứ ít khi trễ ở khâu sản xuất. Sửa ngày: chuột phải vào biểu đồ, Edit Data (cột Bắt đầu là ngày, cột Số ngày là độ dài); hoặc dán biểu đồ từ sheet «3. Timeline».

## Slide 7
PHẦN 4 · NGÂN SÁCH VÀ XÁC NHẬN
Ngân sách tóm tắt
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 7
Chart: Theo nhóm hạng mục (triệu đồng, chưa phí, chưa VAT)
| Thiết kế sáng tạo | Sân khấu, backdrop | Âm thanh, ánh sáng, LED | Tiết mục biểu diễn | Nghi thức, khu dùng thử | MC, PG, lễ tân | Tiệc trưa | Quay phim, chụp ảnh | Hậu cần, lắp đặt | Địa điểm, khác
Phương án A | 25 | 90 | 64 | 40 | 25 | 20 | 75 | 20 | 25 | 0
Phương án B | 15 | 45 | 37 | 15 | 14 | 12.8 | 45 | 12 | 15 | 0
Phương án A
khoảng 422 triệu
Phương án B
khoảng 232 triệu
Giai đoạn 2: sampling
khoảng 121 triệu
• Chưa VAT; đã gồm phí quản lý 10% (giả định minh họa, đổi theo hợp đồng).
• Không gồm quà tặng khách mời (ngoài phạm vi brief). Chưa gồm thuê địa điểm: báo sau khi chốt nơi.
• Sampling chưa gồm hàng mẫu và phí mặt bằng siêu thị. Chi tiết ở file Excel gửi kèm.
Notes: Slide này trả lời: mỗi phương án tốn khoảng bao nhiêu, đã gồm và chưa gồm gì.
Ghi gì: tổng theo nhóm hạng mục và theo phương án, ghi chưa VAT và những khoản chưa gồm. Không đưa từng dòng giá lên slide: báo giá chi tiết gửi kèm thành file Excel. Sửa số: chuột phải vào biểu đồ, Edit Data, hoặc dán biểu đồ từ sheet «0. Bắt đầu».

## Slide 8
PHẦN 4 · NGÂN SÁCH VÀ XÁC NHẬN
Cần nhãn hàng xác nhận
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 8
□ Chọn phương án A hoặc phương án B
□ Chọn 1 trong 3 địa điểm đề xuất
□ Chọn MC 1 hoặc MC 2
□ Giữ ngày 11/03/2027 hay lùi 1 tuần
□ Danh sách điểm sampling, bên đặt mặt bằng siêu thị
□ Hạng mục tùy chọn: chụp in ảnh lấy liền, livestream
□ Góp ý vòng 1 trước 14/01/2027 để gửi bản 2 ngày 18/01
Cảm ơn
[Tên công ty của bạn]
[Người phụ trách] · [điện thoại]
[email]
Bản này là phiên bản 1; mỗi lần sửa đổi số phiên bản ở bìa và tên tệp theo ngày.
Notes: Slide này trả lời: nhãn hàng cần chốt gì để bên đề xuất làm tiếp.
Ghi gì: mỗi dòng một việc cần chốt (chọn phương án, địa điểm, MC, ngày, phần brief còn trống) và hạn góp ý. Nên thêm một dòng ghi phần nhãn hàng tự lo (hàng mẫu, danh sách khách, thư mời, nội dung phát biểu, mời báo chí) để hai bên không báo giá trùng: bản ví dụ cố ý chưa có dòng này, nên sheet «1. Đối chiếu brief» đang báo đỏ mục «Phần doanh nghiệp tự lo».