## 0. Bắt đầu
MẪU PROPOSAL SỰ KIỆN: NGÂN SÁCH, TIMELINE, ĐỐI CHIẾU BRIEF
Đi kèm file PowerPoint mau-proposal-su-kien.pptx. Sửa số ở ô cam hoặc ô vàng nhạt, tổng và biểu đồ tự đổi.
Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu: Trà Lam Khê là tên đặt ra để minh họa, không phải khách hàng thật. Số trong file là số giả định.
3 BƯỚC DÙNG |  |  | KẾT QUẢ (triệu đồng, đã gồm phí, chưa VAT)
1 | Nếu chương trình của bạn chia nhóm hạng mục khác, sửa 10 nhóm ở sheet «4. Danh mục». Ở sheet «2. Ngân sách», nhập đè lên ô cam (ví dụ) hoặc nhập vào các dòng vàng nhạt còn trống ngay dưới bảng (đã có công thức); làm tương tự với ngày, số ngày ở sheet «3. Timeline». |  | PHƯƠNG ÁN A (đầy đủ) | PHƯƠNG ÁN B (tinh gọn) | GIAI ĐOẠN 2: SAMPLING
2 | Ở sheet «1. Đối chiếu brief», chép các mục brief bạn nhận, ghi số slide trả lời và chọn trạng thái. Ô trạng thái đỏ là mục brief chưa có slide trả lời. |  | 422.4 | 231.88 | 120.56
3 | Quay lại đây xem tổng. Chép số tổng hoặc dán biểu đồ sang slide 13 (timeline) và slide 15 (ngân sách) của file PowerPoint; bản gọn 8 slide là slide 6 và 7. |  | chưa VAT | chưa VAT | chưa VAT
Proposal trả lời 12/13 mục brief
47 ngày từ ký hợp đồng tới ngày ra mắt
|  |  | Còn 412 ô chưa thay ví dụ (ô cam chữ xám) |  |  | 412
NGÂN SÁCH THEO NHÓM: A SO VỚI B (triệu, chưa phí) |  |  | CƠ CẤU PHƯƠNG ÁN A THEO NHÓM (triệu, chưa phí)
KÝ HIỆU
Ví dụ |  | Ô cam chữ xám nghiêng: còn nguyên ví dụ, nhập đè bằng thông tin của bạn.
Nhập |  | Ô vàng nhạt chữ xanh: ô nhập đã thay ví dụ hoặc còn trống.
Tự tính |  | Ô xám: công thức, sheet đã khóa không mật khẩu (Review > Unprotect Sheet nếu cần sửa).
Tham khảo |  | Cột xám «Tham khảo khung giá» ở sheet 2: khung giá để bạn đối chiếu, không in và không gửi khách.
Mốc duyệt |  | Ở lưới timeline: cam là mốc duyệt, xanh là việc, đỏ là ngày ra mắt.
Phí quản lý 10% là giả định minh họa, đổi theo hợp đồng. Khung (*) tham khảo cho lễ ra mắt tại TP.HCM, chưa gồm VAT, phí thuê và phục vụ của địa điểm, nghệ sĩ nổi tiếng, quà tặng khách mời, đi lại ngoài TP.HCM.
Gửi brief cho A.M Agency để nhận đề xuất và báo giá sơ bộ trong 48 giờ làm việc · amagency.vn/bao-gia
Hotline/Zalo: 0922 891 212
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn

## 1. Đối chiếu brief
ĐỐI CHIẾU PROPOSAL VỚI BRIEF
Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu: Trà Lam Khê là tên đặt ra để minh họa, không phải khách hàng thật. Số trong file là số giả định.
Chép các mục brief bạn nhận vào cột B, C, ghi số slide trả lời ở cột D, chọn trạng thái ở cột E (xanh: đã trả lời, đỏ: còn thiếu, xám: không áp dụng). Ô cam chữ xám nghiêng là ví dụ chưa thay; dòng vàng nhạt còn trống để thêm mục.
Proposal trả lời 12/13 mục brief
Nhóm brief | Mục brief | Brief ghi gì | Slide trả lời | Trạng thái | Ghi chú
Mục tiêu | Mục tiêu kinh doanh | Đại lý đặt đơn đầu tiên ngay tại sự kiện; có mặt ở chuỗi siêu thị trong tháng ra mắt. | 3, 8 | Đã trả lời | Bàn đặt đơn ngay sau phần chính sách đại lý. | Mục tiêu | Mục tiêu kinh doanh | Đại lý đặt đơn đầu tiên ngay tại sự kiện; có mặt ở chuỗi siêu thị trong tháng ra mắt. | 3, 8 | Đã trả lời | Bàn đặt đơn ngay sau phần chính sách đại lý.
Mục tiêu | Mục tiêu truyền thông, thông điệp chính | «Tỉnh táo nhẹ nhàng, không cần nhiều đường». | 5 | Đã trả lời | Giữ nguyên thông điệp của brief. | Mục tiêu | Mục tiêu truyền thông, thông điệp chính | «Tỉnh táo nhẹ nhàng, không cần nhiều đường». | 5 | Đã trả lời | Giữ nguyên thông điệp của brief.
Mục tiêu | Đo thành công bằng gì | Số đơn đại lý đặt tại chỗ, số bài báo đăng trong 1 tuần, lượt dùng thử ở siêu thị. | 3 | Đã trả lời | Khối «Cách đo» ở slide 3. | Mục tiêu | Đo thành công bằng gì | Số đơn đại lý đặt tại chỗ, số bài báo đăng trong 1 tuần, lượt dùng thử ở siêu thị. | 3 | Đã trả lời | Khối «Cách đo» ở slide 3.
Khách | Nhóm khách và số dự kiến từng nhóm | Đại lý 70, báo chí 25, người có ảnh hưởng 15, nội bộ 40 (tổng 150). | 3, 7 | Đã trả lời |  | Khách | Nhóm khách và số dự kiến từng nhóm | Đại lý 70, báo chí 25, người có ảnh hưởng 15, nội bộ 40 (tổng 150). | 3, 7 | Đã trả lời
Khách | Khách đặc biệt (VIP, báo chí) | Tổng giám đốc phát biểu mở màn; báo chí cần khu phỏng vấn riêng. | 8, 9 | Đã trả lời |  | Khách | Khách đặc biệt (VIP, báo chí) | Tổng giám đốc phát biểu mở màn; báo chí cần khu phỏng vấn riêng. | 8, 9 | Đã trả lời
Thời gian và địa điểm | Ngày dự kiến, ngày không được | Tuần 2 tháng 3/2027, có thể lùi tối đa 1 tuần. Không chọn thứ Hai. | 3, 13 | Đã trả lời | Đề xuất Thứ Năm 11/03/2027. | Thời gian và địa điểm | Ngày dự kiến, ngày không được | Tuần 2 tháng 3/2027, có thể lùi tối đa 1 tuần. Không chọn thứ Hai. | 3, 13 | Đã trả lời | Đề xuất Thứ Năm 11/03/2027.
Thời gian và địa điểm | Khu vực, địa điểm đã có hay cần tìm | TP.HCM, khu trung tâm. Nhờ agency đề xuất 2-3 nơi. | 9 | Đã trả lời | Ba địa điểm để chọn. | Thời gian và địa điểm | Khu vực, địa điểm đã có hay cần tìm | TP.HCM, khu trung tâm. Nhờ agency đề xuất 2-3 nơi. | 9 | Đã trả lời | Ba địa điểm để chọn.
Ngân sách | Ngân sách dự kiến (dải), đã gồm phí agency, VAT chưa | Dải đã duyệt, đã gồm phí agency, chưa VAT; sampling có ngân sách riêng. | 15 | Đã trả lời | Tổng đã gồm phí, chưa VAT. | Ngân sách | Ngân sách dự kiến (dải), đã gồm phí agency, VAT chưa | Dải đã duyệt, đã gồm phí agency, chưa VAT; sampling có ngân sách riêng. | 15 | Đã trả lời | Tổng đã gồm phí, chưa VAT.
Ngân sách | Hạng mục ưu tiên chi | Ưu tiên sân khấu, màn LED và khu dùng thử; tiết mục giữ gọn. | 10, 15 | Đã trả lời |  | Ngân sách | Hạng mục ưu tiên chi | Ưu tiên sân khấu, màn LED và khu dùng thử; tiết mục giữ gọn. | 10, 15 | Đã trả lời
Phạm vi việc | Phần việc thuê agency | 9/11 phần việc (không quà tặng khách mời, không mời báo chí). | 10 | Đã trả lời |  | Phạm vi việc | Phần việc thuê agency | 9/11 phần việc (không quà tặng khách mời, không mời báo chí). | 10 | Đã trả lời
Phạm vi việc | Phần doanh nghiệp tự lo | Hàng mẫu, danh sách khách và thư mời, nội dung phát biểu, mời báo chí. |  | Còn thiếu | Chưa có slide ghi phần nhãn hàng tự lo: thêm vào slide 16 để không báo giá trùng. | Phạm vi việc | Phần doanh nghiệp tự lo | Hàng mẫu, danh sách khách và thư mời, nội dung phát biểu, mời báo chí. |  | Còn thiếu | Chưa có slide ghi phần nhãn hàng tự lo: thêm vào slide 16 để không báo giá trùng.
Cách chọn agency | Lịch chọn agency: ngày gửi brief, hạn đề xuất lần đầu, vòng góp ý, ngày chốt | Đề xuất lần đầu sau 7 ngày, góp ý 2 ngày sau đó, chốt agency trong tuần kế tiếp. | 13 | Đã trả lời |  | Cách chọn agency | Lịch chọn agency: ngày gửi brief, hạn đề xuất lần đầu, vòng góp ý, ngày chốt | Đề xuất lần đầu sau 7 ngày, góp ý 2 ngày sau đó, chốt agency trong tuần kế tiếp. | 13 | Đã trả lời
Cách chọn agency | Người liên hệ và người duyệt cuối | Quản lý nhãn hàng (hằng ngày); Giám đốc marketing (duyệt cuối). | 12 | Đã trả lời |  | Cách chọn agency | Người liên hệ và người duyệt cuối | Quản lý nhãn hàng (hằng ngày); Giám đốc marketing (duyệt cuối). | 12 | Đã trả lời
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn

## 2. Ngân sách
NGÂN SÁCH HAI PHƯƠNG ÁN: LỄ RA MẮT VÀ GIAI ĐOẠN 2 (triệu đồng, chưa VAT)
Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu: Trà Lam Khê là tên đặt ra để minh họa, không phải khách hàng thật. Số trong file là số giả định.
Nhập đè lên ô cam (ví dụ) hoặc vào các dòng vàng nhạt còn trống ngay dưới bảng: các dòng này đã có công thức. Cần thêm dòng thì Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), chèn ở giữa bảng rồi kéo công thức Thành tiền xuống dòng mới.
Phí quản lý (%) | 10% | Giả định minh họa, đổi theo hợp đồng. Mỗi agency tính khác, có nơi gộp vào từng hạng mục. |  | VAT (%) |  |  | Để trống nếu chỉ trình số chưa VAT. Nhập thuế suất thì dòng VAT và tổng sau VAT hiện ra. |  |  |  |  | TỔNG THEO NHÓM (nguồn biểu đồ) |  |  |  | 10%
TỔNG (tự tính từ các bảng bên dưới) | [5 empty] | Phương án A |  |  | Phương án B |  |  | Nhóm | Phương án A | Phương án B
Lễ ra mắt: cộng hạng mục chính | [5 empty] | 384 |  |  | 210.8 |  |  | Thiết kế sáng tạo | 25 | 15
Lễ ra mắt: phí quản lý (theo ô B4) | [5 empty] | 38.4 |  |  | 21.08 |  |  | Sân khấu, backdrop | 90 | 45
TỔNG LỄ RA MẮT, chưa VAT | [5 empty] | 422.4 |  |  | 231.88 |  |  | Âm thanh, ánh sáng, LED | 64 | 37
Hạng mục tùy chọn (cộng riêng, chưa phí) | [5 empty] | 23 |  |  | 23 |  |  | Tiết mục biểu diễn | 40 | 15
Lễ ra mắt: VAT (theo ô G4) | [11 empty] | Nghi thức, khu dùng thử | 25 | 14
Lễ ra mắt: tổng sau VAT | [11 empty] | MC, PG, lễ tân | 20 | 12.8
Sampling: cộng hạng mục chính | [5 empty] | 109.6 | [5 empty] | Tiệc trưa | 75 | 45
Sampling: phí quản lý (theo ô B4) | [5 empty] | 10.96 | [5 empty] | Quay phim, chụp ảnh | 20 | 12
TỔNG GIAI ĐOẠN 2 SAMPLING, chưa VAT | [5 empty] | 120.56 | [5 empty] | Hậu cần, lắp đặt | 25 | 15
Sampling: tổng sau VAT | [11 empty] | Địa điểm, khác | 0 | 0
[12 empty] | Cộng (chưa phí) | 384 | 210.8
BẢNG HẠNG MỤC LỄ RA MẮT |  |  |  | PHƯƠNG ÁN A (đầy đủ) |  |  | PHƯƠNG ÁN B (tinh gọn)
Nhóm | Hạng mục | Diễn giải | Đơn vị | SL | Đơn giá | Thành tiền | SL | Đơn giá | Thành tiền | Loại | Tham khảo khung giá (không gửi khách)
Thiết kế sáng tạo | Ý tưởng, key visual, phối cảnh 3D | A: chủ đề riêng, phối cảnh cả khu. B: chỉnh từ nhận diện có sẵn | gói | 1 | 25 | 25 | 1 | 15 | 15 | Chính | Khung 6-40 triệu (*) |  |  |  | Thiết kế sáng tạo | Ý tưởng, key visual, phối cảnh 3D | A: chủ đề riêng, phối cảnh cả khu. B: chỉnh từ nhận diện có sẵn | gói | 1 | 25 | 1 | 15 | Chính
Sân khấu, backdrop | Sân khấu, backdrop | A: sân khấu dựng theo chủ đề lá trà. B: bục và backdrop in | gói | 1 | 90 | 90 | 1 | 45 | 45 | Chính | Khung 15-150 triệu (*) |  |  |  | Sân khấu, backdrop | Sân khấu, backdrop | A: sân khấu dựng theo chủ đề lá trà. B: bục và backdrop in | gói | 1 | 90 | 1 | 45 | Chính
Âm thanh, ánh sáng, LED | Âm thanh, ánh sáng | Cho khoảng 150 khách trong hội trường | gói | 1 | 40 | 40 | 1 | 25 | 25 | Chính | Khung 5-75 triệu (*) |  |  |  | Âm thanh, ánh sáng, LED | Âm thanh, ánh sáng | Cho khoảng 150 khách trong hội trường | gói | 1 | 40 | 1 | 25 | Chính
Âm thanh, ánh sáng, LED | Màn LED | A: 24 m². B: 12 m² | m² | 24 | 1 | 24 | 12 | 1 | 12 | Chính | Khung 0,8-1,5 triệu/m² (*) |  |  |  | Âm thanh, ánh sáng, LED | Màn LED | A: 24 m². B: 12 m² | m² | 24 | 1 | 12 | 1 | Chính
Tiết mục biểu diễn | Tiết mục biểu diễn | A: mở màn và giữa chương trình. B: chỉ mở màn | tiết mục | 2 | 20 | 40 | 1 | 15 | 15 | Chính | Khung 8-30 triệu/tiết mục (*) |  |  |  | Tiết mục biểu diễn | Tiết mục biểu diễn | A: mở màn và giữa chương trình. B: chỉ mở màn | tiết mục | 2 | 20 | 1 | 15 | Chính
Nghi thức, khu dùng thử | Nghi thức mở nắp, đạo cụ | Hiệu ứng sương trên màn LED, đạo cụ cho 150 khách | gói | 1 | 15 | 15 | 1 | 8 | 8 | Chính | Giả định minh họa |  |  |  | Nghi thức, khu dùng thử | Nghi thức mở nắp, đạo cụ | Hiệu ứng sương trên màn LED, đạo cụ cho 150 khách | gói | 1 | 15 | 1 | 8 | Chính
Nghi thức, khu dùng thử | Khu dùng thử tại lễ | Dùng lại quầy có sẵn, dán decal mới, tủ mát | gói | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 6 | Chính | Giả định minh họa |  |  |  | Nghi thức, khu dùng thử | Khu dùng thử tại lễ | Dùng lại quầy có sẵn, dán decal mới, tủ mát | gói | 1 | 10 | 1 | 6 | Chính
MC, PG, lễ tân | MC | Dẫn cả buổi | buổi | 1 | 12 | 12 | 1 | 8 | 8 | Chính | Khung 5-40 triệu/buổi (*) |  |  |  | MC, PG, lễ tân | MC | Dẫn cả buổi | buổi | 1 | 12 | 1 | 8 | Chính
MC, PG, lễ tân | PG, lễ tân | Đón khách, dẫn khách vào khu dùng thử | người | 8 | 1 | 8 | 6 | 0.8 | 4.8 | Chính | Khung 0,3-2 triệu/người (*) |  |  |  | MC, PG, lễ tân | PG, lễ tân | Đón khách, dẫn khách vào khu dùng thử | người | 8 | 1 | 6 | 0.8 | Chính
Tiệc trưa | Tiệc trưa | A: buffet ngồi. B: tiệc nhẹ đứng | khách | 150 | 0.5 | 75 | 150 | 0.3 | 45 | Chính | Khung 0,15-2 triệu/khách (*) |  |  |  | Tiệc trưa | Tiệc trưa | A: buffet ngồi. B: tiệc nhẹ đứng | khách | 150 | 0.5 | 150 | 0.3 | Chính
Quay phim, chụp ảnh | Chụp ảnh, quay phim | A: 2 thợ chụp, quay clip tổng kết. B: 1 chụp, 1 quay | gói | 1 | 20 | 20 | 1 | 12 | 12 | Chính | Khung 3-20 triệu (*) |  |  |  | Quay phim, chụp ảnh | Chụp ảnh, quay phim | A: 2 thợ chụp, quay clip tổng kết. B: 1 chụp, 1 quay | gói | 1 | 20 | 1 | 12 | Chính
Hậu cần, lắp đặt | Vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ | Lắp đêm trước ngày ra mắt | gói | 1 | 25 | 25 | 1 | 15 | 15 | Chính | Khung 3,5-40 triệu (*) |  |  |  | Hậu cần, lắp đặt | Vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ | Lắp đêm trước ngày ra mắt | gói | 1 | 25 | 1 | 15 | Chính
Quay phim, chụp ảnh | Chụp in ảnh lấy liền | Tùy chọn, không cộng vào tổng chính | gói | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | Tùy chọn | Giả định minh họa |  |  |  | Quay phim, chụp ảnh | Chụp in ảnh lấy liền | Tùy chọn, không cộng vào tổng chính | gói | 1 | 8 | 1 | 8 | Tùy chọn
Quay phim, chụp ảnh | Livestream | Tùy chọn, không cộng vào tổng chính | gói | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | Tùy chọn | Giả định minh họa |  |  |  | Quay phim, chụp ảnh | Livestream | Tùy chọn, không cộng vào tổng chính | gói | 1 | 15 | 1 | 15 | Tùy chọn
Địa điểm, khác | Thuê địa điểm | Theo báo giá của địa điểm được chọn | [7 empty] | Chưa tính | Ngoài khung (*) |  |  |  | Địa điểm, khác | Thuê địa điểm | Theo báo giá của địa điểm được chọn | [5 empty] | Chưa tính
GIAI ĐOẠN 2: SAMPLING TẠI SIÊU THỊ (5 điểm mỗi ngày xoay vòng, Thứ Sáu đến Chủ nhật, ca 16:00-20:00, 2 tuần)
Hạng mục | Diễn giải |  | Đơn vị | SL | Đơn giá | Thành tiền |  |  |  | Loại | Tham khảo khung giá (không gửi khách)
PG dùng thử | 5 điểm × 6 ngày × 2 PG |  | ca | 60 | 0.5 | 30 |  |  |  | Chính | Khung 0,25-0,8 triệu/ca (*) |  |  |  | PG dùng thử | 5 điểm × 6 ngày × 2 PG |  | ca | 60 | 0.5 |  |  | Chính
Giám sát | 2 người × 6 ngày |  | ngày-người | 12 | 0.8 | 9.6 |  |  |  | Chính | Khung 0,25-2,5 triệu (*) |  |  |  | Giám sát | 2 người × 6 ngày |  | ngày-người | 12 | 0.8 |  |  | Chính
Quản lý dự án | Cả đợt sampling |  | gói | 1 | 8 | 8 |  |  |  | Chính | Khung 4-40 triệu (*) |  |  |  | Quản lý dự án | Cả đợt sampling |  | gói | 1 | 8 |  |  | Chính
Thiết kế decal, vật phẩm | Theo key visual của lễ ra mắt |  | gói | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Chính | Khung 6-30 triệu (*) |  |  |  | Thiết kế decal, vật phẩm | Theo key visual của lễ ra mắt |  | gói | 1 | 6 |  |  | Chính
Dán lại decal 2 quầy có sẵn | Quầy từ đợt trước (brief) |  | quầy | 2 | 1.5 | 3 |  |  |  | Chính | Giả định minh họa |  |  |  | Dán lại decal 2 quầy có sẵn | Quầy từ đợt trước (brief) |  | quầy | 2 | 1.5 |  |  | Chính
Quầy dùng thử làm thêm | Đủ 5 điểm chạy cùng lúc |  | quầy | 3 | 2 | 6 |  |  |  | Chính | Khung 0,6-3,5 triệu/quầy (*) |  |  |  | Quầy dùng thử làm thêm | Đủ 5 điểm chạy cùng lúc |  | quầy | 3 | 2 |  |  | Chính
Thuê tủ mát nhỏ | 5 tủ × 6 ngày |  | ngày-tủ | 30 | 0.3 | 9 |  |  |  | Chính | Giả định minh họa |  |  |  | Thuê tủ mát nhỏ | 5 tủ × 6 ngày |  | ngày-tủ | 30 | 0.3 |  |  | Chính
Vận chuyển xoay vòng, lưu kho | 6 ngày, 5 điểm |  | gói | 1 | 12 | 12 |  |  |  | Chính | Giả định minh họa |  |  |  | Vận chuyển xoay vòng, lưu kho | 6 ngày, 5 điểm |  | gói | 1 | 12 |  |  | Chính
Cốc, đá, vật dụng dùng thử | 6 ngày |  | gói | 1 | 6 | 6 |  |  |  | Chính | Giả định minh họa |  |  |  | Cốc, đá, vật dụng dùng thử | 6 ngày |  | gói | 1 | 6 |  |  | Chính
Quà cho hoạt động tương tác | Theo brief tại điểm bán |  | gói | 1 | 15 | 15 |  |  |  | Chính | Giả định minh họa |  |  |  | Quà cho hoạt động tương tác | Theo brief tại điểm bán |  | gói | 1 | 15 |  |  | Chính
Báo cáo ảnh và số theo ngày | Gửi nhóm Zalo trước 22:00 |  | gói | 1 | 5 | 5 |  |  |  | Chính | Giả định minh họa |  |  |  | Báo cáo ảnh và số theo ngày | Gửi nhóm Zalo trước 22:00 |  | gói | 1 | 5 |  |  | Chính
Phí mặt bằng siêu thị | Theo từng siêu thị | [8 empty] | Chưa tính | Ngoài khung (*) |  |  |  | Phí mặt bằng siêu thị | Theo từng siêu thị | [6 empty] | Chưa tính
Hàng mẫu | Nhãn hàng cung cấp | [8 empty] | Chưa tính | Brief: nhãn hàng chuẩn bị |  |  |  | Hàng mẫu | Nhãn hàng cung cấp | [6 empty] | Chưa tính
Khung (*) tham khảo cho lễ ra mắt tại TP.HCM, chưa gồm VAT, phí thuê và phục vụ của địa điểm, nghệ sĩ nổi tiếng, quà tặng khách mời, đi lại ngoài TP.HCM. Cột L chỉ để bạn tham khảo, không nằm trong vùng in.
Khung (*) phần sampling chưa gồm hàng mẫu, phí vào siêu thị hoặc chuỗi cửa hàng và VAT.
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn

## 3. Timeline
TIMELINE CÓ MỐC DUYỆT
Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu: Trà Lam Khê là tên đặt ra để minh họa, không phải khách hàng thật. Số trong file là số giả định.
Nhập đè lên ô cam (ví dụ) hoặc vào dòng vàng nhạt còn trống (đã có công thức Kết thúc). Cần thêm dòng thì Unprotect Sheet (không mật khẩu), chèn ở giữa bảng rồi kéo công thức. Loại: Việc, Mốc duyệt, Ký hợp đồng, Ngày D; sheet 0 lấy ngày ở dòng Ký hợp đồng và dòng Ngày D để đếm.
Ký hợp đồng xong ngày | 2027-01-23 | Số ngày từ ký hợp đồng tới ngày ra mắt |  |  |  | 47 | Lưới tuần: xanh là việc, cam là mốc duyệt và ký hợp đồng, đỏ là ngày ra mắt.
Ngày ra mắt (dòng Ngày D) | 2027-03-11
[6 empty] | Tuần từ: | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29
Việc | Loại | Bên chịu trách nhiệm | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | Trạng thái | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13
Nhận brief | Việc | Nhãn hàng | 2027-01-05 | 1 | 2027-01-05 | Xong | [13 empty] | Nhận brief | Việc | Nhãn hàng | 2027-01-05 | 1 | Xong
Hỏi làm rõ brief | Việc | Hai bên | 2027-01-06 | 2 | 2027-01-07 | Xong | [13 empty] | Hỏi làm rõ brief | Việc | Hai bên | 2027-01-06 | 2 | Xong
Gửi proposal bản 1 và báo giá sơ bộ | Việc | Bên đề xuất | 2027-01-12 | 1 | 2027-01-12 | Xong | [13 empty] | Gửi proposal bản 1 và báo giá sơ bộ | Việc | Bên đề xuất | 2027-01-12 | 1 | Xong
Nhãn hàng góp ý vòng 1 | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-01-13 | 2 | 2027-01-14 | Trễ | [13 empty] | Nhãn hàng góp ý vòng 1 | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-01-13 | 2 | Trễ
Gửi proposal bản 2 | Việc | Bên đề xuất | 2027-01-18 | 1 | 2027-01-18 | Đang làm | [13 empty] | Gửi proposal bản 2 | Việc | Bên đề xuất | 2027-01-18 | 1 | Đang làm
Chốt phương án, ký hợp đồng | Ký hợp đồng | Hai bên | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-23 | Chưa làm | [13 empty] | Chốt phương án, ký hợp đồng | Ký hợp đồng | Hai bên | 2027-01-21 | 3 | Chưa làm
Duyệt key visual | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-01-27 | 3 | 2027-01-29 | Chưa làm | [13 empty] | Duyệt key visual | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-01-27 | 3 | Chưa làm
Ký hợp đồng địa điểm | Mốc duyệt | Địa điểm | 2027-02-01 | 3 | 2027-02-03 | Chưa làm | [13 empty] | Ký hợp đồng địa điểm | Mốc duyệt | Địa điểm | 2027-02-01 | 3 | Chưa làm
Duyệt phối cảnh 3D | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-02-15 | 3 | 2027-02-17 | Chưa làm | [13 empty] | Duyệt phối cảnh 3D | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-02-15 | 3 | Chưa làm
Siêu thị duyệt điểm sampling | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-24 | Chưa làm | [13 empty] | Siêu thị duyệt điểm sampling | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-02-15 | 10 | Chưa làm
Địa điểm duyệt layout | Mốc duyệt | Địa điểm | 2027-02-18 | 4 | 2027-02-21 | Chưa làm | [13 empty] | Địa điểm duyệt layout | Mốc duyệt | Địa điểm | 2027-02-18 | 4 | Chưa làm
Duyệt kịch bản, chương trình | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-02-22 | 3 | 2027-02-24 | Chưa làm | [13 empty] | Duyệt kịch bản, chương trình | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-02-22 | 3 | Chưa làm
Duyệt và in vật phẩm sampling | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-02-22 | 7 | 2027-02-28 | Chưa làm | [13 empty] | Duyệt và in vật phẩm sampling | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-02-22 | 7 | Chưa làm
Sản xuất sân khấu, backdrop | Việc | Bên đề xuất | 2027-02-25 | 12 | 2027-03-08 | Chưa làm | [13 empty] | Sản xuất sân khấu, backdrop | Việc | Bên đề xuất | 2027-02-25 | 12 | Chưa làm
Chốt danh sách khách | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-03-01 | 1 | 2027-03-01 | Chưa làm | [13 empty] | Chốt danh sách khách | Mốc duyệt | Nhãn hàng | 2027-03-01 | 1 | Chưa làm
Tuyển, training PG | Việc | Bên đề xuất | 2027-03-01 | 8 | 2027-03-08 | Chưa làm | [13 empty] | Tuyển, training PG | Việc | Bên đề xuất | 2027-03-01 | 8 | Chưa làm
Nhận hàng mẫu sampling | Việc | Nhãn hàng | 2027-03-09 | 1 | 2027-03-09 | Chưa làm | [13 empty] | Nhận hàng mẫu sampling | Việc | Nhãn hàng | 2027-03-09 | 1 | Chưa làm
Tổng duyệt | Việc | Hai bên | 2027-03-10 | 1 | 2027-03-10 | Chưa làm | [13 empty] | Tổng duyệt | Việc | Hai bên | 2027-03-10 | 1 | Chưa làm
Ngày ra mắt | Ngày D | Hai bên | 2027-03-11 | 1 | 2027-03-11 | Chưa làm | [13 empty] | Ngày ra mắt | Ngày D | Hai bên | 2027-03-11 | 1 | Chưa làm
Sampling tuần 1 (Thứ Sáu-Chủ nhật) | Việc | Bên đề xuất | 2027-03-12 | 3 | 2027-03-14 | Chưa làm | [13 empty] | Sampling tuần 1 (Thứ Sáu-Chủ nhật) | Việc | Bên đề xuất | 2027-03-12 | 3 | Chưa làm
Sampling tuần 2 (Thứ Sáu-Chủ nhật) | Việc | Bên đề xuất | 2027-03-19 | 3 | 2027-03-21 | Chưa làm | [13 empty] | Sampling tuần 2 (Thứ Sáu-Chủ nhật) | Việc | Bên đề xuất | 2027-03-19 | 3 | Chưa làm
Báo cáo tổng kết | Việc | Bên đề xuất | 2027-03-22 | 3 | 2027-03-24 | Chưa làm | [13 empty] | Báo cáo tổng kết | Việc | Bên đề xuất | 2027-03-22 | 3 | Chưa làm
Nghiệm thu | Mốc duyệt | Hai bên | 2027-03-26 | 2 | 2027-03-27 | Chưa làm | [13 empty] | Nghiệm thu | Mốc duyệt | Hai bên | 2027-03-26 | 2 | Chưa làm
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn
Formulas:
Kết thúc = IF(AND(ISNUMBER([Bắt đầu]),ISNUMBER([Số ngày])),[Bắt đầu]+[Số ngày]-1,"")

## 4. Danh mục
Danh mục cho các ô chọn. Thêm lựa chọn thì ghi tiếp xuống dưới trong cùng cột. Cột A (10 nhóm hạng mục) là nguồn của bảng tổng và biểu đồ ở sheet 0.
Nhóm hạng mục | Loại dòng ngân sách | Loại việc | Bên chịu trách nhiệm | Trạng thái việc | Đối chiếu brief
Thiết kế sáng tạo | Chính | Việc | Bên đề xuất | Chưa làm | Đã trả lời
Sân khấu, backdrop | Tùy chọn | Mốc duyệt | Nhãn hàng | Đang làm | Còn thiếu
Âm thanh, ánh sáng, LED | Chưa tính | Ký hợp đồng | Địa điểm | Xong | Không áp dụng
Tiết mục biểu diễn |  | Ngày D | Hai bên | Trễ
Nghi thức, khu dùng thử
MC, PG, lễ tân
Tiệc trưa
Quay phim, chụp ảnh
Hậu cần, lắp đặt
Địa điểm, khác
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn