## Slide 1
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 1
PROPOSAL SỰ KIỆN
Lễ ra mắt Trà Lam Khê
Chủ đề đề xuất: «Một ngụm sớm mai»
Gửi: Công ty Đồ uống Lam Khê (hư cấu), nhãn Trà Lam Khê
Đơn vị đề xuất: [Tên công ty của bạn]
Thứ Năm 11/03/2027 · TP.HCM · khoảng 150 khách
Phiên bản 1 – 12.01.2027
Chèn key visual (ảnh của bạn, không dùng ảnh có logo nhãn khác)
Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu: Trà Lam Khê là tên đặt ra để minh họa, không phải khách hàng thật. Số trong file là số giả định.
Notes: Slide này trả lời: chương trình gì, cho nhãn hàng nào, ai đề xuất, bản nào.
Ghi gì: tên chương trình, chủ đề đề xuất, tên nhãn hàng, tên công ty của bạn, ngày dự kiến và dòng phiên bản. Mỗi lần sửa và gửi lại, đổi dòng phiên bản và ngày gửi (vd. Phiên bản 2 – 18.01.2027) và đặt tên tệp bắt đầu bằng ngày.

## Slide 2
NỘI DUNG
Nội dung chính
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 2
03
Hiểu brief
04
Bối cảnh và insight
05
Ý tưởng chủ đạo
06
Key visual, mood & tone
07
Hành trình khách
08
Chương trình
09
Phối cảnh và layout
10
Hoạt động, hai phương án
11
Giai đoạn 2: sampling
12
Nhân sự và đầu mối
13
Timeline có mốc duyệt
14
Rủi ro và dự phòng
15
Ngân sách tóm tắt
16
Cần nhãn hàng xác nhận
Cách dùng mẫu
• Khung viền cam là nội dung ví dụ: thay bằng chương trình của bạn, xong thì bỏ viền (Format Shape > Line > No line).
• Ô xám nét đứt «Chèn ảnh»: chèn ảnh của bạn đè lên rồi xóa ô.
• Biểu đồ: bấm chuột phải, chọn Edit Data, sửa số là cột đổi.
• Ghi chú dưới mỗi slide (Notes) nói slide trả lời câu gì và nên ghi gì.
• Báo giá chi tiết: file Excel mau-proposal-su-kien-ngan-sach-timeline.xlsx.
Notes: Slide này trả lời: proposal gồm những phần nào, phần nào nằm ở đâu.
Ghi gì: giữ danh sách theo đúng thứ tự slide. Bỏ slide nào thì xóa dòng đó. Trình sếp nhanh thì dùng bản gọn 8 slide.

## Slide 3
PHẦN 1 · HIỂU ĐẦU BÀI
Chúng tôi hiểu brief như sau
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 3
Mục tiêu
Đại lý đặt đơn đầu tiên ngay tại lễ; sản phẩm có mặt ở chuỗi siêu thị trong tháng ra mắt.
Khách
Khoảng 150 khách: đại lý 70, báo chí 25, người có ảnh hưởng 15, nội bộ 40. Tối đa 160.
Thời gian
Đề xuất Thứ Năm 11/03/2027, 8:30-13:30, gồm tiệc trưa. Có thể lùi tối đa 1 tuần, không chọn thứ Hai.
Địa điểm
TP.HCM, khu trung tâm. Bên đề xuất gửi 3 địa điểm để nhãn hàng chọn.
Ngân sách
Theo dải đã duyệt, đã gồm phí agency, chưa VAT. Phần sampling tính riêng.
Phần việc thuê
9/11 phần việc của brief. Không gồm quà tặng khách mời và mời báo chí.
Cách đo: số đơn đại lý đếm tại bàn đặt đơn; số bài báo đã đăng trong 1 tuần, bên đề xuất tổng hợp đường link; lượt dùng thử ở siêu thị đếm theo số cốc phát ghi trong phiếu mỗi ca.
Notes: Slide này trả lời: bên đề xuất có hiểu đúng đầu bài không.
Ghi gì: nhắc lại mục tiêu, khách, thời gian, địa điểm, ngân sách và phần việc thuê bằng lời của bạn, không chép nguyên brief. Khối «Cách đo» trả lời mục «Đo thành công bằng gì» của brief: mỗi chỉ số đếm bằng gì, ai đếm. Chỗ nào bạn hiểu khác brief thì ghi rõ để nhãn hàng xác nhận. Đối chiếu từng mục ở sheet «1. Đối chiếu brief» của file Excel.

## Slide 4
PHẦN 1 · HIỂU ĐẦU BÀI
Bối cảnh và insight
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 4
Bối cảnh
• Trà Lam Khê lên kệ siêu thị từ tháng 3/2027.
• Đại lý cần lý do để nhập hàng trước khi hàng về điểm bán.
• Báo chí cần một câu chuyện ngắn, dễ viết về loại trà ít ngọt.
Insight (giả định, nhãn hàng xác nhận)
«Buổi sáng tôi cần tỉnh táo, nhưng ngại đồ uống quá ngọt.»
Vì vậy chương trình cần
Cho khách nếm trà ngay từ lúc đến, kể câu chuyện ít đường thật ngắn, và để đại lý đặt đơn trước khi ra về.
Notes: Slide này trả lời: vì sao làm chương trình lúc này, khách nghĩ gì.
Ghi gì: 2-3 dòng bối cảnh lấy từ brief; một câu insight nói bằng lời của khách. Insight là giả định thì ghi rõ và nhờ nhãn hàng xác nhận bằng số liệu của họ, đừng đưa số không nguồn.

## Slide 5
PHẦN 2 · Ý TƯỞNG
Ý tưởng chủ đạo
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 5
Tên chủ đề
«Một ngụm sớm mai»
Thông điệp chính
Tỉnh táo nhẹ nhàng, không cần nhiều đường (giữ từ brief).
Hình tượng xuyên suốt
Lá trà và hơi sương buổi sớm, lặp lại ở mọi điểm khách chạm vào.
3 điểm chạm
1. Khu check-in
Vách lá trà phun sương nhẹ; khách chụp ảnh cùng chai trà ướp lạnh.
2. Nghi thức mở nắp
Màn LED chuyển từ sương sớm sang nắng; 150 khách cùng mở nắp và uống ngụm đầu.
3. Khu dùng thử
Chậu đá phủ lá trà; hình ảnh này đi tiếp ra quầy sampling ở siêu thị.
Notes: Slide này trả lời: chương trình kể chuyện gì, bên duyệt nhớ được gì.
Ghi gì: tên chủ đề, một thông điệp chính, một hình tượng lặp lại, rồi 3 điểm chạm nơi hình tượng xuất hiện. Hạng mục nào cũng nên kể cùng một chuyện, bên duyệt mới nhớ được ý tưởng.

## Slide 6
PHẦN 2 · Ý TƯỞNG
Key visual, mood & tone
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 6
Chèn key visual hoặc moodboard
Bảng màu
Xanh lá trà
Kem sương
Vàng nắng sớm
Xanh sương
Mood & tone
Sáng, sạch, nhiều cây xanh (theo brief). Chữ không chân, nét tròn, dễ đọc trên màn LED.
Cần nhãn hàng cho biết
Màu, chữ, hình ảnh cần tránh: brief chưa ghi, nhờ bổ sung trước khi duyệt key visual.
Notes: Slide này trả lời: chương trình trông ra sao.
Ghi gì: một key visual hoặc moodboard, 4 màu chính, vài tính từ cho phong cách (lấy từ brief), và những gì nhãn hàng cấm dùng. Brief chưa ghi điều cấm thì hỏi trước khi duyệt key visual.

## Slide 7
PHẦN 2 · Ý TƯỞNG
Hành trình khách
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 7
1. Nhận thư mời
Thư mời ghi giờ đón 8:30 và lời hẹn «một ngụm sớm mai». Báo chí nhận lịch phỏng vấn riêng.
2. Check-in
Vách lá trà phun sương; PG mời ly trà lạnh đầu tiên, khách chụp ảnh check-in.
3. Xem lễ, mở nắp
Tổng giám đốc phát biểu, giới thiệu sản phẩm, rồi cả hội trường cùng mở nắp chai.
4. Dùng thử, đặt đơn
Đại lý nghe chính sách và đặt đơn tại bàn riêng; báo chí phỏng vấn ở khu riêng.
5. Tiệc trưa
Tiệc trưa, giao lưu; khách ra về với lịch dùng thử tại siêu thị gần nhà.
Notes: Slide này trả lời: khách đi qua chương trình theo thứ tự nào, ở mỗi bước thấy gì và làm gì.
Ghi gì: 4-6 bước theo đúng thứ tự khách đi, mỗi bước một dòng. Bước nào phục vụ mục tiêu kinh doanh của brief thì nói rõ.

## Slide 8
PHẦN 3 · TRIỂN KHAI
Chương trình
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 8
Giờ | Nội dung | Ghi chú
08:30-09:15 | Đón khách, check-in vách lá trà, ly trà lạnh chào buổi sáng | PG dẫn đại lý, báo chí theo hai lối
09:15-09:25 | Tiết mục mở màn «Sương sớm» | Phương án B: tiết mục duy nhất
09:25-09:40 | Tổng giám đốc phát biểu mở màn | Theo brief
09:40-10:00 | Giới thiệu sản phẩm: trà ít ngọt cho buổi sáng | Nội dung do nhãn hàng duyệt
10:00-10:10 | Nghi thức mở nắp cùng 150 khách | Màn LED chuyển từ sương sang nắng
10:10-10:40 | Chính sách đại lý, đặt đơn đầu tiên tại bàn riêng | Mục tiêu kinh doanh của brief
10:40-11:30 | Khu dùng thử; báo chí phỏng vấn ở khu riêng | Khu riêng theo brief
11:30-11:40 | Tiết mục thứ hai | Chỉ có ở phương án A
11:40-13:30 | Tiệc trưa, giao lưu | Kết thúc 13:30 theo brief
Notes: Slide này trả lời: buổi lễ diễn ra thế nào theo giờ.
Ghi gì: giờ, nội dung, ghi chú (ai phụ trách, phương án nào có). Giữ khung giờ đúng brief; phần nào chỉ có ở một phương án thì ghi ở cột Ghi chú.

## Slide 9
PHẦN 3 · TRIỂN KHAI
Phối cảnh và layout
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 9
Chèn phối cảnh 3D hoặc sơ đồ mặt bằng, đánh số các khu như danh sách bên phải
Các khu
1. Check-in, vách lá trà
2. Sân khấu, màn LED
3. Khu dùng thử
4. Khu phỏng vấn báo chí
5. Bàn đặt đơn của đại lý
6. Khu tiệc trưa
3 địa điểm đề xuất
Địa điểm | Sức chứa | Lưu ý
Khách sạn khu trung tâm | Sảnh 200 khách | Chỉ cho lắp đặt sau 22:00
Trung tâm hội nghị | Hội trường 250 khách | Rộng, cần decor nhiều hơn
Nhà hàng sân vườn | 160 khách | Hợp chủ đề, cần phương án mưa
Notes: Slide này trả lời: khu nào nằm ở đâu, bên duyệt và địa điểm thấy trước được không.
Ghi gì: một phối cảnh 3D hoặc sơ đồ mặt bằng có đánh số khu, và các địa điểm đề xuất. Bản phối cảnh này dùng lại để xin địa điểm duyệt layout và cho đội thi công.

## Slide 10
PHẦN 3 · TRIỂN KHAI
Hoạt động chi tiết: hai phương án
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 10
Hạng mục | Phương án A: đầy đủ | Phương án B: tinh gọn
Sân khấu | Dựng theo chủ đề lá trà | Bục và backdrop in
Màn LED | 24 m² | 12 m²
Tiết mục | 2 tiết mục: mở màn và giữa chương trình | 1 tiết mục mở màn
Nghi thức mở nắp | Hiệu ứng sương trên màn LED, đạo cụ cho 150 khách | Nghi thức gọn trên sân khấu
Khu dùng thử | Quầy có sẵn dán decal mới, tủ mát | Quầy có sẵn dán decal mới, tủ mát nhỏ
MC, PG, lễ tân | MC cả buổi, 8 PG | MC cả buổi, 6 PG
Tiệc trưa | Buffet ngồi cho 150 khách | Tiệc nhẹ đứng cho 150 khách
Chụp ảnh, quay phim | 2 thợ chụp, clip tổng kết | 1 thợ chụp, 1 quay phim
Tổng, đã gồm phí, chưa VAT | Khoảng 422 triệu | Khoảng 232 triệu
Tùy chọn, không cộng vào tổng: chụp in ảnh lấy liền, livestream. Chi tiết ở file Excel gửi kèm.
Notes: Slide này trả lời: bên duyệt có những lựa chọn nào, mỗi lựa chọn tốn khoảng bao nhiêu.
Ghi gì: một phương án đầy đủ và một phương án tinh gọn, so theo từng hoạt động; dòng cuối là tổng mỗi phương án. Hạng mục chưa chắc làm thì ghi Tùy chọn, không cộng vào tổng chính. Tổng lấy từ sheet «2. Ngân sách».

## Slide 11
PHẦN 3 · TRIỂN KHAI
Giai đoạn 2: sampling tại siêu thị
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 11
Điểm chạy
5 điểm mỗi ngày tại siêu thị, xoay vòng theo danh sách nhãn hàng chốt.
Lịch chạy
Thứ Sáu đến Chủ nhật, 12-14/03 và 19-21/03/2027, ca 16:00-20:00.
Nhân sự
2 PG mỗi điểm, 2 giám sát: 60 ca PG trong 6 ngày.
Cách đếm lượt dùng thử
Lượt dùng thử đếm theo số cốc phát; lượt quét mã nhận ưu đãi đếm theo hệ thống.
Báo cáo
Ảnh mỗi ca, số lượt dùng thử theo ngày, gửi nhóm Zalo trước 22:00.
Cần nhãn hàng xác nhận
Danh sách điểm và bên đặt mặt bằng siêu thị: brief còn để trống.
Ngân sách giai đoạn 2: khoảng 121 triệu, đã gồm phí, chưa VAT; chưa gồm phí mặt bằng siêu thị và hàng mẫu.
Notes: Slide này trả lời: sau lễ ra mắt, sản phẩm đến tay người tiêu dùng thế nào.
Ghi gì: số điểm, lịch, nhân sự, cách đếm lượt dùng thử, báo cáo, và phần brief còn trống cần nhãn hàng xác nhận. Lượt dùng thử là số cốc phát, không phải số người.

## Slide 12
PHẦN 3 · TRIỂN KHAI
Nhân sự và đầu mối
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 12
Trưởng dự án
[Họ tên]
Sáng tạo, thiết kế
Key visual, phối cảnh, vật phẩm
Sản xuất, kỹ thuật
Sân khấu, LED, âm thanh, lắp đặt
Khách mời, PG
Đón khách, khu dùng thử, bàn đặt đơn
Sampling
5 điểm, 60 ca PG, báo cáo theo ngày
Ngày ra mắt và ngày sampling có một điều phối chính tại chỗ, nghe đầu mối nhãn hàng.
Đầu mối nhãn hàng
Quản lý nhãn hàng: trao đổi hằng ngày
Giám đốc marketing: duyệt cuối
MC: hai lựa chọn
MC 1: [Họ tên], quen dẫn lễ ra mắt, giọng ấm
MC 2: [Họ tên], dẫn được song ngữ
Hồ sơ và video dẫn gửi kèm.
Notes: Slide này trả lời: ai làm, ai là đầu mối hai bên, MC là ai.
Ghi gì: sơ đồ đội của bạn theo nhóm việc, đầu mối phía nhãn hàng lấy từ brief, và 2 lựa chọn MC kèm hồ sơ hoặc video dẫn.

## Slide 13
PHẦN 3 · TRIỂN KHAI
Timeline có mốc duyệt
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 13
Chart: 
| Nhận brief | Hỏi làm rõ brief | Gửi proposal bản 1 và báo giá sơ bộ | Nhãn hàng góp ý vòng 1 | Gửi proposal bản 2 | Chốt phương án, ký hợp đồng | Duyệt key visual | Ký hợp đồng địa điểm | Duyệt phối cảnh 3D | Siêu thị duyệt điểm sampling | Địa điểm duyệt layout | Duyệt kịch bản, chương trình | Duyệt và in vật phẩm sampling | Sản xuất sân khấu, backdrop | Chốt danh sách khách | Tuyển, training PG | Nhận hàng mẫu sampling | Tổng duyệt | Ngày ra mắt | Sampling tuần 1 (Thứ Sáu-Chủ nhật) | Sampling tuần 2 (Thứ Sáu-Chủ nhật) | Báo cáo tổng kết | Nghiệm thu
Bắt đầu | 46392 | 46393 | 46399 | 46400 | 46405 | 46408 | 46414 | 46419 | 46433 | 46433 | 46436 | 46440 | 46440 | 46443 | 46447 | 46447 | 46455 | 46456 | 46457 | 46458 | 46465 | 46468 | 46472
Số ngày | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2
47 ngày
từ ký hợp đồng (23/01) tới ngày ra mắt (11/03/2027)
Việc của các bên
Mốc duyệt, ký hợp đồng
Ngày ra mắt
Chi tiết từng việc, bên chịu trách nhiệm và trạng thái ở sheet «3. Timeline» của file Excel.
Notes: Slide này trả lời: khi nào xong việc gì, bên nào phải duyệt gì và trước ngày nào.
Ghi gì: các việc chính và mọi mốc duyệt của nhãn hàng, địa điểm, siêu thị. Chương trình hay trễ ở mốc duyệt chứ ít khi trễ ở khâu sản xuất. Sửa ngày: chuột phải vào biểu đồ, Edit Data (cột Bắt đầu là ngày, cột Số ngày là độ dài); hoặc dán biểu đồ từ sheet «3. Timeline».

## Slide 14
PHẦN 3 · TRIỂN KHAI
Rủi ro và phương án dự phòng
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 14
Rủi ro | Dấu hiệu sớm | Phương án dự phòng | Người xử lý
Mưa lớn sáng ngày ra mắt | Dự báo mưa từ 3 ngày trước | Dời check-in vào sảnh; chuẩn bị dù và thảm ở lối vào | Điều phối chính
Khách đến trễ, hội trường vắng lúc mở màn | Dưới một nửa khách check-in lúc 9:00 | Nhắc khách 1 ngày trước và sáng ngày ra mắt; lùi mở màn 10 phút, kéo dài phần đón khách | Trưởng nhóm khách mời
Âm thanh, màn LED lỗi | Lỗi trong buổi tổng duyệt | Kiểm cả hệ thống lúc tổng duyệt; micro dự phòng; file trình chiếu chạy trên 2 máy | Trưởng kỹ thuật
Địa điểm đổi giờ cho vào lắp đặt | Địa điểm chưa xác nhận giờ bằng văn bản | Ghi giờ lắp đặt vào hợp đồng địa điểm; có phương án dựng gọn, bớt hạng mục trang trí | Trưởng dự án
Hàng mẫu sampling giao trễ | Chưa có lịch giao trước 5 ngày | Nhãn hàng giao trước 3 ngày như brief; đếm khi nhận; thiếu thì lùi ca đầu 1 ngày | Giám sát sampling
Notes: Slide này trả lời: chuyện gì có thể hỏng và bên đề xuất xử lý thế nào.
Ghi gì: 4-6 rủi ro thật của chương trình này (địa điểm, thời tiết, khách, kỹ thuật, hàng hóa), dấu hiệu nhận biết sớm, cách xử lý và người xử lý.

## Slide 15
PHẦN 4 · NGÂN SÁCH VÀ XÁC NHẬN
Ngân sách tóm tắt
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 15
Chart: Theo nhóm hạng mục (triệu đồng, chưa phí, chưa VAT)
| Thiết kế sáng tạo | Sân khấu, backdrop | Âm thanh, ánh sáng, LED | Tiết mục biểu diễn | Nghi thức, khu dùng thử | MC, PG, lễ tân | Tiệc trưa | Quay phim, chụp ảnh | Hậu cần, lắp đặt | Địa điểm, khác
Phương án A | 25 | 90 | 64 | 40 | 25 | 20 | 75 | 20 | 25 | 0
Phương án B | 15 | 45 | 37 | 15 | 14 | 12.8 | 45 | 12 | 15 | 0
Phương án A
khoảng 422 triệu
Phương án B
khoảng 232 triệu
Giai đoạn 2: sampling
khoảng 121 triệu
• Chưa VAT; đã gồm phí quản lý 10% (giả định minh họa, đổi theo hợp đồng).
• Không gồm quà tặng khách mời (ngoài phạm vi brief). Chưa gồm thuê địa điểm: báo sau khi chốt nơi.
• Sampling chưa gồm hàng mẫu và phí mặt bằng siêu thị. Chi tiết ở file Excel gửi kèm.
Notes: Slide này trả lời: mỗi phương án tốn khoảng bao nhiêu, đã gồm và chưa gồm gì.
Ghi gì: tổng theo nhóm hạng mục và theo phương án, ghi chưa VAT và những khoản chưa gồm. Không đưa từng dòng giá lên slide: báo giá chi tiết gửi kèm thành file Excel. Sửa số: chuột phải vào biểu đồ, Edit Data, hoặc dán biểu đồ từ sheet «0. Bắt đầu».

## Slide 16
PHẦN 4 · NGÂN SÁCH VÀ XÁC NHẬN
Cần nhãn hàng xác nhận
Lễ ra mắt Trà Lam Khê · Phiên bản 1 – 12.01.2027 · Dữ liệu ví dụ, thương hiệu và đơn vị đề xuất hư cấu
Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · 16
□ Chọn phương án A hoặc phương án B
□ Chọn 1 trong 3 địa điểm đề xuất
□ Chọn MC 1 hoặc MC 2
□ Giữ ngày 11/03/2027 hay lùi 1 tuần
□ Danh sách điểm sampling, bên đặt mặt bằng siêu thị
□ Hạng mục tùy chọn: chụp in ảnh lấy liền, livestream
□ Góp ý vòng 1 trước 14/01/2027 để gửi bản 2 ngày 18/01
Cảm ơn
[Tên công ty của bạn]
[Người phụ trách] · [điện thoại]
[email]
Bản này là phiên bản 1; mỗi lần sửa đổi số phiên bản ở bìa và tên tệp theo ngày.
Notes: Slide này trả lời: nhãn hàng cần chốt gì để bên đề xuất làm tiếp.
Ghi gì: mỗi dòng một việc cần chốt (chọn phương án, địa điểm, MC, ngày, phần brief còn trống) và hạn góp ý. Nên thêm một dòng ghi phần nhãn hàng tự lo (hàng mẫu, danh sách khách, thư mời, nội dung phát biểu, mời báo chí) để hai bên không báo giá trùng: bản ví dụ cố ý chưa có dòng này, nên sheet «1. Đối chiếu brief» đang báo đỏ mục «Phần doanh nghiệp tự lo».