## 0. Bắt đầu
Ví dụ hư cấu: lễ ra mắt sản phẩm mới của nhãn đồ uống X tại sảnh một khách sạn ở TP.HCM, 150 khách, sáng thứ Năm 21/01/2027, chuẩn bị 8 tuần. Nhập đè thông tin của bạn.
Dùng trong 3 bước
Bước 1. Nhập đè 6 ô nền cam nhạt ở bảng Thông tin sự kiện bên dưới, và xóa ô Ngày xem tiến độ để file tính theo ngày hôm nay. Sửa tên người phụ trách, nhóm việc ở sheet Danh mục trước khi nhập; dòng đã chọn tên cũ không tự đổi, bạn chọn lại tên mới ở các dòng đó.
Bước 2. Ở sheet 1. Lịch chuẩn bị (Gantt) và sheet 2. Run sheet ngày diễn ra, nhập đè các ô nền cam nhạt (đang là ví dụ); ô đã thay về nền vàng. Việc mới nhập vào dòng trống có sẵn: sheet 1 kéo sẵn công thức 100 dòng, sheet 2 60 dòng. Thay xong thì chọn «Rồi» ở ô Đã thay hết ví dụ? để tắt hết nền cam.
Bước 3. Quay lại đây xem số và biểu đồ. Bấm Ctrl+P để in, file đã đặt khổ A4 ngang.
Cần thêm dòng: Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), bấm số dòng phía trên để chọn cả dòng, Copy, chuột phải vào số dòng bên dưới > Insert Copied Cells, rồi nhập đè nội dung mới. Ô công thức có khóa, không mật khẩu, để khỏi xóa nhầm.
Mẫu timeline sự kiện
Lịch chuẩn bị tự lùi theo ngày diễn ra, Gantt tự tô màu, run sheet tự cộng giờ theo thời lượng.
Thông tin sự kiện (nhập đè 6 ô nền cam nhạt)
Tên sự kiện |  | Lễ ra mắt sản phẩm mới của nhãn đồ uống X | Tên ngắn để in trên đầu các trang. |  |  | Lễ ra mắt sản phẩm mới của nhãn đồ uống X
Loại sự kiện |  | Ra mắt sản phẩm | Chọn trong danh sách (sửa ở sheet Danh mục). |  |  | Ra mắt sản phẩm
Ngày diễn ra |  | 2027-01-21 | Đổi ngày này là cả lịch chuẩn bị dời theo. |  |  | 2027-01-21
Giờ bắt đầu dòng đầu run sheet |  | 6:30 | Thường là giờ kỹ thuật vào kiểm, nhập dạng 06:30. |  |  | 6:30
Giờ phải trả sảnh |  | 14:00 | Run sheet báo dư hay thiếu bao nhiêu phút so với giờ này. |  |  | 14:00
Ngày xem tiến độ |  | 2026-12-10 | Ô ví dụ: xóa ô này để file dùng ngày hôm nay (TODAY). |  |  | 2026-12-10 | 2026-12-10
Đã thay hết ví dụ? |  | Chưa | Chọn Rồi khi đã thay xong: tắt hết nền cam, ô đếm về 0.
Kết quả tự tính
Còn bao nhiêu ngày tới sự kiện |  | Việc đã xong | Việc trễ hạn |  | Đến hạn trong 7 ngày tới
42 |  | 7 / 35 | 2 |  | 4
tính tới ngày 10/12/2026 |  | đạt 20% số việc | chưa Xong mà đã quá hạn |  | chưa Xong, nhắc ngay
Chương trình chạy |  | So với giờ trả sảnh | Ô còn là ví dụ |  | Ngày xem tiến độ
06:30 – 13:45 |  | 15 | 573 |  | 2026-12-10
giờ đầu và giờ cuối ở run sheet |  | mốc 14:00 | ô nền cam chưa thay |  | ngày ví dụ, xóa để dùng hôm nay
Biểu đồ (tự vẽ lại khi số ở sheet 1, 2 đổi)
Số liệu cho biểu đồ (tự tính, không cần sửa)
Nhóm việc | Xong | Chưa xong | Khối chương trình | Phút
Brief và hợp đồng | 3 | 0 | Setup và kỹ thuật | 75
Địa điểm | 2 | 1 | Tổng duyệt | 75
Concept và thiết kế | 1 | 4 | Đón khách | 25
Sản xuất và in ấn | 0 | 2 | Khai mạc | 20
Khách mời | 0 | 4 | Nội dung chính | 25
Kịch bản và MC | 1 | 4 | Giao lưu và trò chơi | 75
Nhân sự và đào tạo | 0 | 2 | Giải lao | 0
Hậu cần và vận chuyển | 0 | 4 | Tiệc | 60
Truyền thông | 0 | 2 | Kết thúc | 15
Diễn ra và sau sự kiện | 0 | 5 | Tháo dỡ | 60

## 1. Lịch chuẩn bị (Gantt)
Ví dụ hư cấu: lễ ra mắt sản phẩm mới của nhãn đồ uống X tại sảnh một khách sạn ở TP.HCM, 150 khách, sáng thứ Năm 21/01/2027, chuẩn bị 8 tuần. Nhập đè thông tin của bạn. Ô nền cam nhạt là ví dụ, nhập đè lên. Việc mới nhập vào dòng trống có sẵn (công thức kéo sẵn tới dòng 106, thứ tự dòng không làm sai ngày). Cần thêm dòng: Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), bấm số dòng phía trên để chọn cả dòng, Copy, chuột phải vào số dòng bên dưới > Insert Copied Cells, rồi nhập đè nội dung mới. | [90 empty] | 41
Lịch chuẩn bị (Gantt) | [90 empty] | 46352
Ngày diễn ra 21/1/2027 · ngày xem tiến độ 10/12/2026 |  |  | Thanh Gantt mang màu nhóm việc; đỏ: trễ hạn; xám xanh: Xong; cột đỏ nhạt: ngày diễn ra; viền cam: ngày xem tiến độ; nền xám: thứ Bảy, Chủ nhật. | [87 empty] | 2026-11-23
[5 empty] | 0 = đúng ngày | mặc định 1 | thắng cột Lùi | tự tính | tự tính |  | chọn | tự tính |  | Tuần -8 · 23/11 | [6 empty] | Tuần -7 · 30/11 | [6 empty] | Tuần -6 · 7/12 | [6 empty] | Tuần -5 · 14/12 | [6 empty] | Tuần -4 · 21/12 | [6 empty] | Tuần -3 · 28/12 | [6 empty] | Tuần -2 · 4/1 | [6 empty] | Tuần -1 · 11/1 | [6 empty] | Tuần diễn ra · 18/1 | [6 empty] | Tuần +1 · 25/1 | [13 empty] | 82
 | time axis 2026-11-23 to 2027-01-28
STT | Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Bên duyệt | Lùi (ngày) | Số ngày làm | Ngày cố định | Bắt đầu | Hạn xong | Thứ | Trạng thái | Cảnh báo | Ghi chú | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5
1 | Brief và hợp đồng | Nhận brief, chốt mục tiêu và số khách | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 56 | 2 |  | 2026-11-26 | 2026-11-27 | T6 | Xong | [69 empty] | Brief và hợp đồng | Nhận brief, chốt mục tiêu và số khách | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 56 | 2 |  | Xong |  | 1
2 | Brief và hợp đồng | Gửi đề xuất, dự toán, chốt phương án | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 54 | 3 |  | 2026-11-28 | 2026-11-30 | T2 | Xong | [69 empty] | Brief và hợp đồng | Gửi đề xuất, dự toán, chốt phương án | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 54 | 3 |  | Xong |  | 1
3 | Địa điểm | Khảo sát sảnh khách sạn, chốt sơ đồ | Điều phối | Khách sạn, địa điểm |  | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | T3 | Xong |  | Lịch hẹn với khách sạn | [67 empty] | Địa điểm | Khảo sát sảnh khách sạn, chốt sơ đồ | Điều phối | Khách sạn, địa điểm |  | 1 | 2026-12-01 | Xong | Lịch hẹn với khách sạn | 1
4 | Brief và hợp đồng | Ký hợp đồng, nhận tạm ứng | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 49 | 3 |  | 2026-12-03 | 2026-12-05 | T7 | Xong | [69 empty] | Brief và hợp đồng | Ký hợp đồng, nhận tạm ứng | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 49 | 3 |  | Xong |  | 1
5 | Concept và thiết kế | Lên concept và key visual | Thiết kế |  | 49 | 5 |  | 2026-12-03 | 2026-12-07 | T2 | Xong | [69 empty] | Concept và thiết kế | Lên concept và key visual | Thiết kế |  | 49 | 5 |  | Xong |  | 1
6 | Địa điểm | Đặt cọc sảnh, chốt giờ setup, trả sảnh | Điều phối | Khách sạn, địa điểm | 47 | 2 |  | 2026-12-05 | 2026-12-06 | CN | Xong |  | Trả sảnh 14:00 | [67 empty] | Địa điểm | Đặt cọc sảnh, chốt giờ setup, trả sảnh | Điều phối | Khách sạn, địa điểm | 47 | 2 |  | Xong | Trả sảnh 14:00 | 1
7 | Kịch bản và MC | Chọn MC, gửi hồ sơ cho nhãn hàng | Điều phối | Nhãn hàng duyệt | 46 | 2 |  | 2026-12-06 | 2026-12-07 | T2 | Xong | [69 empty] | Kịch bản và MC | Chọn MC, gửi hồ sơ cho nhãn hàng | Điều phối | Nhãn hàng duyệt | 46 | 2 |  | Xong |  | 1
8 | Khách mời | Lập danh sách khách mời | Truyền thông | Nhãn hàng duyệt | 45 | 3 |  | 2026-12-07 | 2026-12-09 | T4 | Đang làm | Trễ hạn | Đại lý, báo chí, người sáng tạo | [67 empty] | Khách mời | Lập danh sách khách mời | Truyền thông | Nhãn hàng duyệt | 45 | 3 |  | Đang làm | Đại lý, báo chí, người sáng tạo | 1
9 | Concept và thiết kế | Nhãn hàng duyệt concept | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 44 | 2 |  | 2026-12-08 | 2026-12-09 | T4 | Chờ duyệt | Trễ hạn | Dòng duyệt riêng | [67 empty] | Concept và thiết kế | Nhãn hàng duyệt concept | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 44 | 2 |  | Chờ duyệt | Dòng duyệt riêng | 1
10 | Kịch bản và MC | Viết kịch bản chương trình bản 1 | Trưởng dự án |  | 42 | 5 |  | 2026-12-10 | 2026-12-14 | T2 | Đang làm | Đến hạn 7 ngày | [68 empty] | Kịch bản và MC | Viết kịch bản chương trình bản 1 | Trưởng dự án |  | 42 | 5 |  | Đang làm |  | 1
11 | Concept và thiết kế | Thiết kế thiệp mời | Thiết kế |  | 42 | 3 |  | 2026-12-10 | 2026-12-12 | T7 | Đang làm | Đến hạn 7 ngày | [68 empty] | Concept và thiết kế | Thiết kế thiệp mời | Thiết kế |  | 42 | 3 |  | Đang làm |  | 1
12 | Hậu cần và vận chuyển | Chốt nhà cung cấp âm thanh, ánh sáng, LED | Kỹ thuật |  | 40 | 3 |  | 2026-12-12 | 2026-12-14 | T2 | Chưa làm | Đến hạn 7 ngày | [68 empty] | Hậu cần và vận chuyển | Chốt nhà cung cấp âm thanh, ánh sáng, LED | Kỹ thuật |  | 40 | 3 |  | Chưa làm |  | 1
13 | Khách mời | Gửi thư mời lưu ngày | Truyền thông |  | 38 | 2 |  | 2026-12-14 | 2026-12-15 | T3 | Chưa làm | Đến hạn 7 ngày | [68 empty] | Khách mời | Gửi thư mời lưu ngày | Truyền thông |  | 38 | 2 |  | Chưa làm |  | 1
14 | Concept và thiết kế | Gửi thiết kế backdrop và booth | Thiết kế |  | 31 | 4 |  | 2026-12-21 | 2026-12-24 | T5 | Chưa làm | [69 empty] | Concept và thiết kế | Gửi thiết kế backdrop và booth | Thiết kế |  | 31 | 4 |  | Chưa làm |  | 1
15 | Concept và thiết kế | Nhãn hàng duyệt thiết kế | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 24 | 3 |  | 2026-12-28 | 2026-12-30 | T4 | Chưa làm |  | Dòng duyệt riêng | [67 empty] | Concept và thiết kế | Nhãn hàng duyệt thiết kế | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 24 | 3 |  | Chưa làm | Dòng duyệt riêng | 1
16 | Khách mời | Gửi thiệp mời chính thức, nhận xác nhận | Truyền thông |  | 21 | 10 |  | 2026-12-31 | 2027-01-09 | T7 | Chưa làm | [69 empty] | Khách mời | Gửi thiệp mời chính thức, nhận xác nhận | Truyền thông |  | 21 | 10 |  | Chưa làm |  | 1
17 | Nhân sự và đào tạo | Tuyển lễ tân, nhân viên khu trải nghiệm | Nhân sự |  | 21 | 5 |  | 2026-12-31 | 2027-01-04 | T2 | Chưa làm | [69 empty] | Nhân sự và đào tạo | Tuyển lễ tân, nhân viên khu trải nghiệm | Nhân sự |  | 21 | 5 |  | Chưa làm |  | 1
18 | Sản xuất và in ấn | In thử, duyệt màu | Sản xuất | Nhãn hàng duyệt | 17 | 2 |  | 2027-01-04 | 2027-01-05 | T3 | Chưa làm | [69 empty] | Sản xuất và in ấn | In thử, duyệt màu | Sản xuất | Nhãn hàng duyệt | 17 | 2 |  | Chưa làm |  | 1
19 | Sản xuất và in ấn | Sản xuất backdrop, booth, ấn phẩm | Sản xuất |  | 14 | 10 |  | 2027-01-07 | 2027-01-16 | T7 | Chưa làm | [69 empty] | Sản xuất và in ấn | Sản xuất backdrop, booth, ấn phẩm | Sản xuất |  | 14 | 10 |  | Chưa làm |  | 1
20 | Hậu cần và vận chuyển | Đặt teabreak và tiệc trưa với khách sạn | Hậu cần | Khách sạn, địa điểm | 14 | 2 |  | 2027-01-07 | 2027-01-08 | T6 | Chưa làm | [69 empty] | Hậu cần và vận chuyển | Đặt teabreak và tiệc trưa với khách sạn | Hậu cần | Khách sạn, địa điểm | 14 | 2 |  | Chưa làm |  | 1
21 | Địa điểm | Đăng ký thiết bị, nhân sự với khách sạn | Hậu cần | Khách sạn, địa điểm | 10 | 3 |  | 2027-01-11 | 2027-01-13 | T4 | Chưa làm |  | Thi công; gửi an ninh | [67 empty] | Địa điểm | Đăng ký thiết bị, nhân sự với khách sạn | Hậu cần | Khách sạn, địa điểm | 10 | 3 |  | Chưa làm | Thi công; gửi an ninh | 1
22 | Hậu cần và vận chuyển | Chuẩn bị quà tặng, sản phẩm mẫu | Hậu cần | Nhãn hàng duyệt | 10 | 5 |  | 2027-01-11 | 2027-01-15 | T6 | Chưa làm | [69 empty] | Hậu cần và vận chuyển | Chuẩn bị quà tặng, sản phẩm mẫu | Hậu cần | Nhãn hàng duyệt | 10 | 5 |  | Chưa làm |  | 1
23 | Kịch bản và MC | Gửi kịch bản MC | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 7 | 2 |  | 2027-01-14 | 2027-01-15 | T6 | Chưa làm | [69 empty] | Kịch bản và MC | Gửi kịch bản MC | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 7 | 2 |  | Chưa làm |  | 1
24 | Truyền thông | Gửi thông cáo và thư mời báo chí | Truyền thông | Nhãn hàng duyệt | 7 | 3 |  | 2027-01-14 | 2027-01-16 | T7 | Chưa làm | [69 empty] | Truyền thông | Gửi thông cáo và thư mời báo chí | Truyền thông | Nhãn hàng duyệt | 7 | 3 |  | Chưa làm |  | 1
25 | Kịch bản và MC | Chốt rundown | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 5 | 1 |  | 2027-01-16 | 2027-01-16 | T7 | Chưa làm | [69 empty] | Kịch bản và MC | Chốt rundown | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 5 | 1 |  | Chưa làm |  | 1
26 | Khách mời | Gọi nhắc khách, chốt số khách | Lễ tân |  | 3 | 2 |  | 2027-01-18 | 2027-01-19 | T3 | Chưa làm | [69 empty] | Khách mời | Gọi nhắc khách, chốt số khách | Lễ tân |  | 3 | 2 |  | Chưa làm |  | 1
27 | Kịch bản và MC | Tập với MC, duyệt video mở màn | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 3 | 1 |  | 2027-01-18 | 2027-01-18 | T2 | Chưa làm | [69 empty] | Kịch bản và MC | Tập với MC, duyệt video mở màn | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 3 | 1 |  | Chưa làm |  | 1
28 | Nhân sự và đào tạo | Training nhân sự | Nhân sự |  | 2 | 1 |  | 2027-01-19 | 2027-01-19 | T3 | Chưa làm | [69 empty] | Nhân sự và đào tạo | Training nhân sự | Nhân sự |  | 2 | 1 |  | Chưa làm |  | 1
29 | Hậu cần và vận chuyển | Vận chuyển tới khách sạn | Hậu cần |  | 1 | 1 |  | 2027-01-20 | 2027-01-20 | T4 | Chưa làm | [69 empty] | Hậu cần và vận chuyển | Vận chuyển tới khách sạn | Hậu cần |  | 1 | 1 |  | Chưa làm |  | 1
30 | Diễn ra và sau sự kiện | Setup đêm trước, sau 22h | Kỹ thuật | Khách sạn, địa điểm | 1 | 1 |  | 2027-01-20 | 2027-01-20 | T4 | Chưa làm |  | Theo giờ khách sạn cho phép | [67 empty] | Diễn ra và sau sự kiện | Setup đêm trước, sau 22h | Kỹ thuật | Khách sạn, địa điểm | 1 | 1 |  | Chưa làm | Theo giờ khách sạn cho phép | 1
31 | Diễn ra và sau sự kiện | Tổng duyệt | Trưởng dự án |  | 0 | 1 |  | 2027-01-21 | 2027-01-21 | T5 | Chưa làm |  | Trước giờ đón khách | [67 empty] | Diễn ra và sau sự kiện | Tổng duyệt | Trưởng dự án |  | 0 | 1 |  | Chưa làm | Trước giờ đón khách | 1
32 | Diễn ra và sau sự kiện | Ngày diễn ra | Trưởng dự án |  | 0 | 1 |  | 2027-01-21 | 2027-01-21 | T5 | Chưa làm | [69 empty] | Diễn ra và sau sự kiện | Ngày diễn ra | Trưởng dự án |  | 0 | 1 |  | Chưa làm |  | 1
33 | Diễn ra và sau sự kiện | Tháo dỡ, trả sảnh | Hậu cần | Khách sạn, địa điểm | 0 | 1 |  | 2027-01-21 | 2027-01-21 | T5 | Chưa làm |  | Trước 14:00 | [67 empty] | Diễn ra và sau sự kiện | Tháo dỡ, trả sảnh | Hậu cần | Khách sạn, địa điểm | 0 | 1 |  | Chưa làm | Trước 14:00 | 1
34 | Truyền thông | Đăng bài sau sự kiện | Truyền thông | Nhãn hàng duyệt | -1 | 2 |  | 2027-01-22 | 2027-01-23 | T7 | Chưa làm | [69 empty] | Truyền thông | Đăng bài sau sự kiện | Truyền thông | Nhãn hàng duyệt | -1 | 2 |  | Chưa làm |  | 1
35 | Diễn ra và sau sự kiện | Gửi báo cáo, ảnh | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | -5 | 3 |  | 2027-01-26 | 2027-01-28 | T5 | Chưa làm | [69 empty] | Diễn ra và sau sự kiện | Gửi báo cáo, ảnh | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | -5 | 3 |  | Chưa làm |  | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2. Run sheet ngày diễn ra
Ví dụ hư cấu: lễ ra mắt sản phẩm mới của nhãn đồ uống X tại sảnh một khách sạn ở TP.HCM, 150 khách, sáng thứ Năm 21/01/2027, chuẩn bị 8 tuần. Nhập đè thông tin của bạn. Nhập Thời lượng (phút); Bắt đầu, Kết thúc tự tính. Mục có giờ cố định ghi vào Mốc cứng. Mục mới nhập vào dòng trống có sẵn (60 dòng). Cần thêm dòng: Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), bấm số dòng phía trên để chọn cả dòng, Copy, chuột phải vào số dòng bên dưới > Insert Copied Cells, rồi nhập đè nội dung mới.
Run sheet ngày diễn ra
Ngày diễn ra |  | Giờ bắt đầu |  | Giờ trả sảnh | Kết thúc dự kiến |  | So với giờ trả sảnh | Phút, không tính Setup, Tháo dỡ | Dòng chưa có người phụ trách | Lệch mốc: đỏ = trễ, vàng = trống. Dòng nền xám: khối Setup và Tháo dỡ.
2027-01-21 |  | 6:30 |  | 14:00 | 13:45 |  | 15 | 295 | 0
STT | Khối | Bắt đầu | Kết thúc | Mục | Thời lượng (phút) | Mốc cứng | Lệch mốc | Nội dung chi tiết | Người phụ trách | Sân khấu và MC | Âm thanh, nhạc | Màn hình, LED | Ánh sáng | Lễ tân, F&B, ghi hình | Dự phòng
1 | Setup và kỹ thuật | 6:30 | 7:15 | Kiểm âm thanh, ánh sáng, LED | 45 |  |  | Chạy thử micro, nhạc, video trên LED | Kỹ thuật |  | Test micro, nhạc nền | Chạy thử video mở màn | Chỉnh đèn sân khấu |  | Micro dự phòng | Setup và kỹ thuật | Kiểm âm thanh, ánh sáng, LED | 45 |  | Chạy thử micro, nhạc, video trên LED | Kỹ thuật |  | Test micro, nhạc nền | Chạy thử video mở màn | Chỉnh đèn sân khấu |  | Micro dự phòng | 1
2 | Setup và kỹ thuật | 7:15 | 7:30 | Kiểm khu check-in, khu trải nghiệm, bảng chỉ dẫn | 15 |  |  |  | Hậu cần |  |  |  |  | Bàn check-in, standee |  | Setup và kỹ thuật | Kiểm khu check-in, khu trải nghiệm, bảng chỉ dẫn | 15 |  |  | Hậu cần |  |  |  |  | Bàn check-in, standee |  | 1
3 | Setup và kỹ thuật | 7:30 | 7:45 | Nhận bàn giao vật dụng và teabreak từ khách sạn | 15 | 7:30 | Đúng mốc | Đối chiếu danh sách bàn giao | Điều phối |  |  |  |  | Teabreak sẵn ở foyer |  | Setup và kỹ thuật | Nhận bàn giao vật dụng và teabreak từ khách sạn | 15 | 7:30 | Đối chiếu danh sách bàn giao | Điều phối |  |  |  |  | Teabreak sẵn ở foyer |  | 1
4 | Tổng duyệt | 7:45 | 8:45 | Tổng duyệt MC và kỹ thuật | 60 |  |  | Chạy toàn bộ cue với MC | Trưởng dự án | MC chạy thử lời dẫn | Chạy nhạc từng phần | Chạy slide, video | Chạy cue đèn |  |  | Tổng duyệt | Tổng duyệt MC và kỹ thuật | 60 |  | Chạy toàn bộ cue với MC | Trưởng dự án | MC chạy thử lời dẫn | Chạy nhạc từng phần | Chạy slide, video | Chạy cue đèn |  |  | 1
5 | Tổng duyệt | 8:45 | 9:00 | Briefing nhân sự, vào vị trí | 15 |  |  | Phát bản run sheet cho từng bộ phận | Nhân sự |  |  |  |  | Lễ tân nhận danh sách khách |  | Tổng duyệt | Briefing nhân sự, vào vị trí | 15 |  | Phát bản run sheet cho từng bộ phận | Nhân sự |  |  |  |  | Lễ tân nhận danh sách khách |  | 1
6 | Đón khách | 9:00 | 9:25 | Đón khách, check-in, khu trải nghiệm sản phẩm | 25 |  |  |  | Lễ tân |  | Nhạc nền nhẹ | Logo chờ |  | Lễ tân check-in; chụp ảnh khách |  | Đón khách | Đón khách, check-in, khu trải nghiệm sản phẩm | 25 |  |  | Lễ tân |  | Nhạc nền nhẹ | Logo chờ |  | Lễ tân check-in; chụp ảnh khách |  | 1
7 | Khai mạc | 9:30 | 9:33 | Video mở màn | 3 | 9:30 | Trống 5 phút |  | Kỹ thuật |  | Âm thanh video | Video mở màn | Tắt đèn khán phòng | Ghi hình |  | Khai mạc | Video mở màn | 3 | 9:30 |  | Kỹ thuật |  | Âm thanh video | Video mở màn | Tắt đèn khán phòng | Ghi hình |  | 1
8 | Khai mạc | 9:33 | 9:40 | MC chào, giới thiệu khách mời | 7 |  |  |  | MC | MC lên sân khấu | Nhạc lên sân khấu | Slide chào mừng | Đèn sân khấu |  |  | Khai mạc | MC chào, giới thiệu khách mời | 7 |  |  | MC | MC lên sân khấu | Nhạc lên sân khấu | Slide chào mừng | Đèn sân khấu |  |  | 1
9 | Khai mạc | 9:40 | 9:50 | Phát biểu của đại diện nhãn hàng | 10 |  |  |  | Điều phối | MC mời lên | Nhạc lên, tắt khi bắt đầu nói | Slide tên người phát biểu | Đèn spot | Ghi hình máy chính |  | Khai mạc | Phát biểu của đại diện nhãn hàng | 10 |  |  | Điều phối | MC mời lên | Nhạc lên, tắt khi bắt đầu nói | Slide tên người phát biểu | Đèn spot | Ghi hình máy chính |  | 1
10 | Nội dung chính | 9:50 | 10:00 | Nghi thức ra mắt sản phẩm | 10 |  |  | Khách VIP lên sân khấu | Trưởng dự án | MC dẫn nghi thức | Nhạc cao trào | Hiệu ứng ra mắt | Đèn spot, khói | Chụp ảnh khoảnh khắc | Khay sản phẩm dự phòng | Nội dung chính | Nghi thức ra mắt sản phẩm | 10 |  | Khách VIP lên sân khấu | Trưởng dự án | MC dẫn nghi thức | Nhạc cao trào | Hiệu ứng ra mắt | Đèn spot, khói | Chụp ảnh khoảnh khắc | Khay sản phẩm dự phòng | 1
11 | Nội dung chính | 10:00 | 10:15 | Giới thiệu sản phẩm | 15 |  |  |  | Điều phối | Diễn giả nhãn hàng |  | Slide sản phẩm |  |  |  | Nội dung chính | Giới thiệu sản phẩm | 15 |  |  | Điều phối | Diễn giả nhãn hàng |  | Slide sản phẩm |  |  |  | 1
12 | Giao lưu và trò chơi | 10:15 | 10:40 | Talkshow với người sáng tạo nội dung | 25 |  |  |  | MC | 3 ghế, 4 micro | Nhạc chuyển phần | Slide khách mời |  |  |  | Giao lưu và trò chơi | Talkshow với người sáng tạo nội dung | 25 |  |  | MC | 3 ghế, 4 micro | Nhạc chuyển phần | Slide khách mời |  |  |  | 1
13 | Giao lưu và trò chơi | 10:40 | 10:55 | Hỏi đáp với báo chí | 15 |  |  |  | MC | MC điều phối câu hỏi | Micro cầm tay |  |  |  |  | Giao lưu và trò chơi | Hỏi đáp với báo chí | 15 |  |  | MC | MC điều phối câu hỏi | Micro cầm tay |  |  |  |  | 1
14 | Giao lưu và trò chơi | 10:55 | 11:10 | Trò chơi tương tác, trao quà | 15 |  |  |  | MC |  | Nhạc trò chơi | Slide luật chơi |  |  |  | Giao lưu và trò chơi | Trò chơi tương tác, trao quà | 15 |  |  | MC |  | Nhạc trò chơi | Slide luật chơi |  |  |  | 1
15 | Giao lưu và trò chơi | 11:10 | 11:20 | Chụp ảnh tập thể | 10 |  |  |  | Điều phối | Xếp khách trên sân khấu |  | Logo nền | Đèn sáng toàn sân | Ghi hình |  | Giao lưu và trò chơi | Chụp ảnh tập thể | 10 |  |  | Điều phối | Xếp khách trên sân khấu |  | Logo nền | Đèn sáng toàn sân | Ghi hình |  | 1
16 | Giao lưu và trò chơi | 11:20 | 11:30 | Dự phòng | 10 |  |  | Bù cho phần phía trên nếu trễ | Trưởng dự án | [6 empty] | Giao lưu và trò chơi | Dự phòng | 10 |  | Bù cho phần phía trên nếu trễ | Trưởng dự án | [6 empty] | 1
17 | Tiệc | 11:30 | 12:30 | Tiệc trưa, trải nghiệm sản phẩm | 60 | 11:30 | Đúng mốc |  | Hậu cần |  | Nhạc nền | Logo chờ |  | Khách sạn phục vụ tiệc |  | Tiệc | Tiệc trưa, trải nghiệm sản phẩm | 60 | 11:30 |  | Hậu cần |  | Nhạc nền | Logo chờ |  | Khách sạn phục vụ tiệc |  | 1
18 | Kết thúc | 12:30 | 12:45 | Cảm ơn, tiễn khách, phát quà | 15 |  |  |  | Lễ tân | MC cảm ơn |  |  |  | Phát quà tại cửa |  | Kết thúc | Cảm ơn, tiễn khách, phát quà | 15 |  |  | Lễ tân | MC cảm ơn |  |  |  | Phát quà tại cửa |  | 1
19 | Tháo dỡ | 12:45 | 13:20 | Thu thiết bị, tháo backdrop, booth | 35 |  |  |  | Hậu cần | [6 empty] | Tháo dỡ | Thu thiết bị, tháo backdrop, booth | 35 |  |  | Hậu cần | [6 empty] | 1
20 | Tháo dỡ | 13:20 | 13:35 | Kiểm đếm, đưa đồ ra khỏi khách sạn | 15 |  |  |  | Hậu cần | [6 empty] | Tháo dỡ | Kiểm đếm, đưa đồ ra khỏi khách sạn | 15 |  |  | Hậu cần | [6 empty] | 1
21 | Tháo dỡ | 13:35 | 13:45 | Bàn giao, trả sảnh cho khách sạn | 10 |  |  | Ký biên bản trả sảnh | Điều phối | [6 empty] | Tháo dỡ | Bàn giao, trả sảnh cho khách sạn | 10 |  | Ký biên bản trả sảnh | Điều phối | [6 empty] | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 3. Phân công
Muốn in phần của một người: ở sheet 1 và 2, bấm nút lọc ở cột Người phụ trách, chọn tên, rồi Ctrl+P. Bảng này tự đếm, không cần nhập.
Phân công: việc của từng người
| Người phụ trách | Tổng việc chuẩn bị | Xong | Đang làm hoặc chờ duyệt, còn hạn | Chưa làm, còn hạn | Trễ hạn | Mục run sheet phụ trách
| Trưởng dự án | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3
| Điều phối | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
| Thiết kế | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Sản xuất | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Kỹ thuật | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Lễ tân | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
| Nhân sự | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
| Hậu cần | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4
| Truyền thông | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0
| Nhãn hàng duyệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Khách sạn, địa điểm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng | 35 | 7 | 2 | 24 | 2 | 21
| Việc chưa có người phụ trách | 0

## 4. Khung mẫu
Chọn các ô từ cột Nhóm việc tới Số ngày làm của một khung (không lấy dòng tiêu đề), Ctrl+C. Sang sheet 1, bấm ô Nhóm việc của dòng trống đầu tiên, chuột phải > Paste Special > Values, rồi sửa số ngày lùi. Sheet 1 còn dòng ví dụ thì xóa trước: chọn các ô từ Nhóm việc tới Ngày cố định của các dòng đó, bấm Delete, làm tiếp với cột Trạng thái và Ghi chú; hoặc dán vào sheet 1 của bản trống.
Khung mẫu theo loại sự kiện: chép sang sheet 1
Khung 1. Khai trương cửa hàng (chuẩn bị khoảng 4 tuần)
Mốc cứng hay gặp: giờ cắt băng, giờ mở cửa bán.
| Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Bên duyệt | Lùi (ngày) | Số ngày làm
| Brief và hợp đồng | Chốt ngày khai trương, số khách, ngân sách | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 28 | 2
| Địa điểm | Xin phép dùng vỉa hè, báo ban quản lý | Điều phối | Khách sạn, địa điểm | 25 | 5
| Concept và thiết kế | Thiết kế backdrop, cổng chào, thiệp mời | Thiết kế |  | 24 | 4
| Concept và thiết kế | Duyệt thiết kế | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 20 | 2
| Kịch bản và MC | Chọn MC, tiết mục mở màn | Điều phối |  | 18 | 3
| Sản xuất và in ấn | In và sản xuất backdrop, standee, thiệp | Sản xuất |  | 14 | 7
| Khách mời | Gửi thiệp mời, nhận xác nhận | Truyền thông |  | 14 | 7
| Hậu cần và vận chuyển | Đặt âm thanh, sân khấu, quà tặng | Hậu cần |  | 10 | 3
| Truyền thông | Đăng bài báo trước ngày khai trương | Truyền thông |  | 7 | 7
| Nhân sự và đào tạo | Training nhân viên bán hàng, lễ tân | Nhân sự |  | 2 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Setup, tổng duyệt, cắt băng | Trưởng dự án |  | 0 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Cảm ơn khách, tổng kết | Truyền thông |  | -2 | 2
Khung 2. Hội nghị khách hàng (chuẩn bị khoảng 8 tuần)
Mốc cứng hay gặp: giờ lãnh đạo đến, giờ mở tiệc.
| Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Bên duyệt | Lùi (ngày) | Số ngày làm
| Brief và hợp đồng | Chốt mục tiêu, số khách, chương trình khung | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 56 | 3
| Địa điểm | Khảo sát và đặt cọc hội trường | Điều phối | Khách sạn, địa điểm | 49 | 5
| Khách mời | Gửi thư mời lưu ngày | Truyền thông |  | 42 | 3
| Concept và thiết kế | Thiết kế key visual, backdrop, slide mẫu | Thiết kế |  | 35 | 7
| Concept và thiết kế | Duyệt thiết kế | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 27 | 3
| Kịch bản và MC | Thu bài trình bày của diễn giả | Điều phối | Nhãn hàng duyệt | 14 | 7
| Sản xuất và in ấn | Sản xuất backdrop, ấn phẩm, quà | Sản xuất |  | 12 | 8
| Khách mời | Gọi xác nhận, chốt sơ đồ chỗ ngồi | Lễ tân |  | 5 | 3
| Kịch bản và MC | Chốt kịch bản MC và run sheet | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 4 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Setup, tổng duyệt, hội nghị | Trưởng dự án |  | 0 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Gửi tài liệu, ảnh cho khách | Truyền thông |  | -3 | 2
Khung 3. Ra mắt sản phẩm (chuẩn bị khoảng 8 tuần)
Mốc cứng hay gặp: giờ báo chí đến, giờ nghi thức ra mắt.
| Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Bên duyệt | Lùi (ngày) | Số ngày làm
| Brief và hợp đồng | Chốt thông điệp ra mắt, ngày giờ | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 56 | 3
| Địa điểm | Đặt sảnh, chốt giờ setup và trả sảnh | Điều phối | Khách sạn, địa điểm | 49 | 3
| Concept và thiết kế | Lên concept, key visual, khu trải nghiệm | Thiết kế |  | 45 | 7
| Concept và thiết kế | Duyệt concept | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 37 | 3
| Khách mời | Lập danh sách báo chí, đại lý, khách mời | Truyền thông | Nhãn hàng duyệt | 35 | 5
| Kịch bản và MC | Làm video mở màn, nội dung nghi thức | Thiết kế | Nhãn hàng duyệt | 28 | 14
| Sản xuất và in ấn | In thử, duyệt màu | Sản xuất | Nhãn hàng duyệt | 17 | 2
| Sản xuất và in ấn | Sản xuất backdrop, booth trải nghiệm | Sản xuất |  | 14 | 10
| Truyền thông | Gửi thông cáo, thư mời báo chí | Truyền thông |  | 10 | 3
| Hậu cần và vận chuyển | Vận chuyển, setup đêm trước | Hậu cần | Khách sạn, địa điểm | 1 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Tổng duyệt, lễ ra mắt | Trưởng dự án |  | 0 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Gửi ảnh, tổng hợp bài báo | Truyền thông |  | -3 | 3
Khung 4. Tiệc cuối năm (chuẩn bị khoảng 6 tuần)
Mốc cứng hay gặp: giờ khai tiệc, giờ trả sảnh.
| Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Bên duyệt | Lùi (ngày) | Số ngày làm
| Brief và hợp đồng | Chốt ngày tiệc, số khách, chủ đề | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 42 | 3
| Địa điểm | Đặt sảnh tiệc, chốt thực đơn | Điều phối | Khách sạn, địa điểm | 38 | 5
| Concept và thiết kế | Thiết kế backdrop, thiệp, sân khấu | Thiết kế |  | 30 | 7
| Kịch bản và MC | Tuyển và tập tiết mục văn nghệ | Điều phối |  | 28 | 21
| Kịch bản và MC | Chốt danh sách giải, quà bốc thăm | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 14 | 3
| Sản xuất và in ấn | Sản xuất backdrop, cúp, kỷ niệm chương | Sản xuất |  | 12 | 7
| Khách mời | Gửi thiệp, chốt số bàn | Lễ tân | Khách sạn, địa điểm | 10 | 5
| Kịch bản và MC | Chốt kịch bản MC, run sheet | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 3 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Setup, tổng duyệt, tiệc | Trưởng dự án |  | 0 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Gửi ảnh, video cho nhân viên | Truyền thông |  | -5 | 3

## Danh mục
Sửa tên ở đây: các danh sách chọn, bảng phân công và biểu đồ đọc từ sheet này. Dòng đã chọn tên cũ ở sheet 1, 2 không tự đổi: sửa ở đây trước, rồi chọn lại ở cột Người phụ trách.
Danh mục
Nhóm việc | Màu trên Gantt | Người phụ trách | Khối chương trình | Trạng thái | Loại sự kiện
Brief và hợp đồng |  | Trưởng dự án | Setup và kỹ thuật | Chưa làm | Ra mắt sản phẩm
Địa điểm |  | Điều phối | Tổng duyệt | Đang làm | Hội nghị
Concept và thiết kế |  | Thiết kế | Đón khách | Chờ duyệt | Hội thảo
Sản xuất và in ấn |  | Sản xuất | Khai mạc | Xong | Khai trương
Khách mời |  | Kỹ thuật | Nội dung chính |  | Gala
Kịch bản và MC |  | MC | Giao lưu và trò chơi |  | Tiệc cuối năm
Nhân sự và đào tạo |  | Lễ tân | Giải lao |  | Booth hoặc activation
Hậu cần và vận chuyển |  | Nhân sự | Tiệc |  | Khác
Truyền thông |  | Hậu cần | Kết thúc
Diễn ra và sau sự kiện |  | Truyền thông | Tháo dỡ
Nhãn hàng duyệt
Khách sạn, địa điểm
Màu trên Gantt đi theo thứ tự dòng của nhóm việc. Danh sách trạng thái giữ nguyên chữ để công thức đếm đúng.