## 0. Bắt đầu
Ví dụ hư cấu: khai trương cửa hàng thời trang Y ở mặt phố, 80 khách, sáng thứ Bảy 12/12/2026, chuẩn bị 4 tuần. Nhập đè thông tin của bạn.
Dùng trong 3 bước
Bước 1. Nhập đè 6 ô nền cam nhạt ở bảng Thông tin sự kiện bên dưới, và xóa ô Ngày xem tiến độ để file tính theo ngày hôm nay. Sửa tên người phụ trách, nhóm việc ở sheet Danh mục trước khi nhập; dòng đã chọn tên cũ không tự đổi, bạn chọn lại tên mới ở các dòng đó.
Bước 2. Ở sheet 1. Lịch theo tuần và sheet 2. Run sheet, nhập đè các ô nền cam nhạt (đang là ví dụ); ô đã thay về nền vàng. Việc mới nhập vào dòng trống có sẵn: sheet 1 kéo sẵn công thức 60 dòng, sheet 2 40 dòng. Thay xong thì chọn «Rồi» ở ô Đã thay hết ví dụ? để tắt hết nền cam.
Bước 3. Quay lại đây xem số và biểu đồ. Bấm Ctrl+P để in, file đã đặt khổ A4 ngang.
Cần thêm dòng: Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), bấm số dòng phía trên để chọn cả dòng, Copy, chuột phải vào số dòng bên dưới > Insert Copied Cells, rồi nhập đè nội dung mới. Ô công thức có khóa, không mật khẩu, để khỏi xóa nhầm.
Mẫu timeline sự kiện – bản gọn theo tuần
Lịch chuẩn bị tự lùi theo ngày diễn ra, lịch theo tuần, run sheet tự cộng giờ theo thời lượng.
Thông tin sự kiện (nhập đè 6 ô nền cam nhạt)
Tên sự kiện |  | Khai trương cửa hàng thời trang Y | Tên ngắn để in trên đầu các trang. |  | Khai trương cửa hàng thời trang Y
Loại sự kiện |  | Khai trương | Chọn trong danh sách (sửa ở sheet Danh mục). |  | Khai trương
Ngày diễn ra |  | 2026-12-12 | Đổi ngày này là cả lịch chuẩn bị dời theo. |  | 2026-12-12
Giờ bắt đầu dòng đầu run sheet |  | 6:00 | Thường là giờ kỹ thuật vào kiểm, nhập dạng 06:30. |  | 6:00
Giờ phải xong, trả mặt bằng |  | 12:00 | Run sheet báo dư hay thiếu bao nhiêu phút so với giờ này. |  | 12:00
Ngày xem tiến độ |  | 2026-11-25 | Ô ví dụ: xóa ô này để file dùng ngày hôm nay (TODAY). |  | 2026-11-25 | 2026-11-25
Đã thay hết ví dụ? |  | Chưa | Chọn Rồi khi đã thay xong: tắt hết nền cam, ô đếm về 0.
Kết quả tự tính
Còn bao nhiêu ngày tới sự kiện |  | Việc đã xong | Việc trễ hạn | Đến hạn trong 7 ngày tới
17 |  | 6 / 18 | 1 | 4
tính tới ngày 25/11/2026 |  | đạt 33% số việc | chưa Xong mà đã quá hạn | chưa Xong, nhắc ngay
Chương trình chạy |  | So với giờ phải xong | Ô còn là ví dụ | Ngày xem tiến độ
06:00 – 11:50 |  | 10 | 198 | 2026-11-25
giờ đầu và giờ cuối ở run sheet |  | mốc 12:00 | ô nền cam chưa thay | ngày ví dụ, xóa để dùng hôm nay
Biểu đồ (tự vẽ lại khi số ở sheet 1, 2 đổi)
Số liệu cho biểu đồ (tự tính, không cần sửa)
Nhóm việc | Xong | Chưa xong
Brief và hợp đồng | 1 | 0
Địa điểm | 1 | 0
Concept và thiết kế | 2 | 1
Sản xuất và in ấn | 0 | 1
Khách mời | 1 | 2
Kịch bản và MC | 1 | 1
Nhân sự và đào tạo | 0 | 1
Hậu cần và vận chuyển | 0 | 2
Truyền thông | 0 | 1
Diễn ra và sau sự kiện | 0 | 3

## 1. Lịch theo tuần
Ví dụ hư cấu: khai trương cửa hàng thời trang Y ở mặt phố, 80 khách, sáng thứ Bảy 12/12/2026, chuẩn bị 4 tuần. Nhập đè thông tin của bạn. Chọn tuần cho mỗi việc, file tự ra hạn (thứ Sáu của tuần đó; tuần diễn ra là đúng ngày diễn ra). Việc mới nhập vào dòng trống có sẵn (60 dòng). Cần thêm dòng: Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), bấm số dòng phía trên để chọn cả dòng, Copy, chuột phải vào số dòng bên dưới > Insert Copied Cells, rồi nhập đè nội dung mới.
Lịch chuẩn bị theo tuần
Ngày diễn ra 12/12/2026 · ngày xem tiến độ 25/11/2026 |  |  | Ô tuần mang màu nhóm việc; đỏ: trễ hạn; xám xanh: Xong; cột đỏ nhạt: tuần diễn ra; viền cam: tuần đang xem.
|  |  |  | chọn tuần | tự tính |  |  |  |  | Tuần -5 | Tuần -4 | Tuần -3 | Tuần -2 | Tuần -1 | Tuần diễn ra | Sau sự kiện
STT | Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Tuần | Hạn xong | Thứ | Trạng thái | Cảnh báo | Ghi chú | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-12 | 2026-12-18
1 | Brief và hợp đồng | Chốt ngày, ngân sách, số khách | Trưởng dự án | Tuần -4 | 2026-11-13 | T6 | Xong | [9 empty] | Brief và hợp đồng | Chốt ngày, ngân sách, số khách | Trưởng dự án | Tuần -4 | Xong |  | 1
2 | Địa điểm | Xin phép dùng vỉa hè, báo ban quản lý | Điều phối | Tuần -4 | 2026-11-13 | T6 | Xong | [9 empty] | Địa điểm | Xin phép dùng vỉa hè, báo ban quản lý | Điều phối | Tuần -4 | Xong |  | 1
3 | Concept và thiết kế | Chốt concept, màu, backdrop | Thiết kế | Tuần -4 | 2026-11-13 | T6 | Xong | [9 empty] | Concept và thiết kế | Chốt concept, màu, backdrop | Thiết kế | Tuần -4 | Xong |  | 1
4 | Khách mời | Lập danh sách khách mời | Truyền thông | Tuần -3 | 2026-11-20 | T6 | Xong | [9 empty] | Khách mời | Lập danh sách khách mời | Truyền thông | Tuần -3 | Xong |  | 1
5 | Concept và thiết kế | Gửi thiết kế backdrop, thiệp mời | Thiết kế | Tuần -3 | 2026-11-20 | T6 | Xong | [9 empty] | Concept và thiết kế | Gửi thiết kế backdrop, thiệp mời | Thiết kế | Tuần -3 | Xong |  | 1
6 | Concept và thiết kế | Duyệt thiết kế | Trưởng dự án | Tuần -3 | 2026-11-20 | T6 | Chờ duyệt | Trễ hạn | Dòng duyệt riêng | [7 empty] | Concept và thiết kế | Duyệt thiết kế | Trưởng dự án | Tuần -3 | Chờ duyệt | Dòng duyệt riêng | 1
7 | Kịch bản và MC | Chọn MC, tiết mục mở màn | Điều phối | Tuần -3 | 2026-11-20 | T6 | Xong | [9 empty] | Kịch bản và MC | Chọn MC, tiết mục mở màn | Điều phối | Tuần -3 | Xong |  | 1
8 | Sản xuất và in ấn | In thiệp mời, backdrop, standee | Sản xuất | Tuần -2 | 2026-11-27 | T6 | Đang làm | Đến hạn 7 ngày | [8 empty] | Sản xuất và in ấn | In thiệp mời, backdrop, standee | Sản xuất | Tuần -2 | Đang làm |  | 1
9 | Khách mời | Gửi thiệp mời, nhận xác nhận | Truyền thông | Tuần -2 | 2026-11-27 | T6 | Chưa làm | Đến hạn 7 ngày | [8 empty] | Khách mời | Gửi thiệp mời, nhận xác nhận | Truyền thông | Tuần -2 | Chưa làm |  | 1
10 | Truyền thông | Đăng bài báo trước ngày khai trương | Truyền thông | Tuần -2 | 2026-11-27 | T6 | Chưa làm | Đến hạn 7 ngày | [8 empty] | Truyền thông | Đăng bài báo trước ngày khai trương | Truyền thông | Tuần -2 | Chưa làm |  | 1
11 | Hậu cần và vận chuyển | Đặt âm thanh, sân khấu, cổng bóng | Hậu cần | Tuần -2 | 2026-11-27 | T6 | Đang làm | Đến hạn 7 ngày | [8 empty] | Hậu cần và vận chuyển | Đặt âm thanh, sân khấu, cổng bóng | Hậu cần | Tuần -2 | Đang làm |  | 1
12 | Kịch bản và MC | Viết kịch bản MC, chốt run sheet | Trưởng dự án | Tuần -1 | 2026-12-04 | T6 | Chưa làm | [9 empty] | Kịch bản và MC | Viết kịch bản MC, chốt run sheet | Trưởng dự án | Tuần -1 | Chưa làm |  | 1
13 | Hậu cần và vận chuyển | Chuẩn bị quà, phiếu bốc thăm | Hậu cần | Tuần -1 | 2026-12-04 | T6 | Chưa làm | [9 empty] | Hậu cần và vận chuyển | Chuẩn bị quà, phiếu bốc thăm | Hậu cần | Tuần -1 | Chưa làm |  | 1
14 | Nhân sự và đào tạo | Training nhân viên bán hàng, lễ tân | Nhân sự | Tuần -1 | 2026-12-04 | T6 | Chưa làm | [9 empty] | Nhân sự và đào tạo | Training nhân viên bán hàng, lễ tân | Nhân sự | Tuần -1 | Chưa làm |  | 1
15 | Khách mời | Gọi nhắc khách | Lễ tân | Tuần -1 | 2026-12-04 | T6 | Chưa làm | [9 empty] | Khách mời | Gọi nhắc khách | Lễ tân | Tuần -1 | Chưa làm |  | 1
16 | Diễn ra và sau sự kiện | Setup, tổng duyệt, chạy chương trình | Trưởng dự án | Tuần diễn ra | 2026-12-12 | T7 | Chưa làm | [9 empty] | Diễn ra và sau sự kiện | Setup, tổng duyệt, chạy chương trình | Trưởng dự án | Tuần diễn ra | Chưa làm |  | 1
17 | Diễn ra và sau sự kiện | Thu dọn, trả mặt bằng | Hậu cần | Tuần diễn ra | 2026-12-12 | T7 | Chưa làm | [9 empty] | Diễn ra và sau sự kiện | Thu dọn, trả mặt bằng | Hậu cần | Tuần diễn ra | Chưa làm |  | 1
18 | Diễn ra và sau sự kiện | Gửi ảnh, cảm ơn khách, tổng kết | Truyền thông | Sau sự kiện | 2026-12-18 | T6 | Chưa làm | [9 empty] | Diễn ra và sau sự kiện | Gửi ảnh, cảm ơn khách, tổng kết | Truyền thông | Sau sự kiện | Chưa làm |  | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2. Run sheet
Ví dụ hư cấu: khai trương cửa hàng thời trang Y ở mặt phố, 80 khách, sáng thứ Bảy 12/12/2026, chuẩn bị 4 tuần. Nhập đè thông tin của bạn. Nhập Thời lượng (phút); giờ Bắt đầu, Kết thúc tự tính. Mục có giờ cố định ghi vào Mốc cứng. Cần thêm dòng: Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), bấm số dòng phía trên để chọn cả dòng, Copy, chuột phải vào số dòng bên dưới > Insert Copied Cells, rồi nhập đè nội dung mới.
Run sheet ngày khai trương
Ngày diễn ra |  | Giờ bắt đầu |  | Giờ phải xong |  | Kết thúc dự kiến | So với giờ phải xong |  | Dòng chưa có người phụ trách
2026-12-12 |  | 6:00 |  | 12:00 |  | 11:50 | 10 |  | 0
STT | Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng (phút) | Mốc cứng | Lệch mốc | Mục | Người phụ trách | Âm thanh, nhạc | Ghi chú
1 | 6:00 | 7:00 | 60 |  |  | Setup sân khấu, backdrop, cổng bóng | Hậu cần |  | Khối setup | 60 |  | Setup sân khấu, backdrop, cổng bóng | Hậu cần |  | Khối setup | 1
2 | 7:00 | 7:30 | 30 |  |  | Kiểm âm thanh, nhạc, micro | Kỹ thuật | Test micro, nhạc nền |  | 30 |  | Kiểm âm thanh, nhạc, micro | Kỹ thuật | Test micro, nhạc nền |  | 1
3 | 7:30 | 8:30 | 60 |  |  | Tổng duyệt với MC và kỹ thuật | Trưởng dự án | Chạy nhạc từng phần | Một giờ trước khi đón khách | 60 |  | Tổng duyệt với MC và kỹ thuật | Trưởng dự án | Chạy nhạc từng phần | Một giờ trước khi đón khách | 1
4 | 8:30 | 8:45 | 15 |  |  | Briefing nhân sự, vào vị trí | Nhân sự |  |  | 15 |  | Briefing nhân sự, vào vị trí | Nhân sự |  |  | 1
5 | 8:45 | 9:25 | 40 |  |  | Đón khách, check-in, chụp ảnh | Lễ tân | Nhạc nền |  | 40 |  | Đón khách, check-in, chụp ảnh | Lễ tân | Nhạc nền |  | 1
6 | 9:30 | 9:40 | 10 | 9:30 | Trống 5 phút | Tiết mục mở màn | Điều phối | Nhạc tiết mục |  | 10 | 9:30 | Tiết mục mở màn | Điều phối | Nhạc tiết mục |  | 1
7 | 9:40 | 9:45 | 5 |  |  | MC chào, giới thiệu khách | MC | Nhạc lên sân khấu |  | 5 |  | MC chào, giới thiệu khách | MC | Nhạc lên sân khấu |  | 1
8 | 9:45 | 9:50 | 5 |  |  | Phát biểu của chủ cửa hàng | Điều phối | Micro cầm tay |  | 5 |  | Phát biểu của chủ cửa hàng | Điều phối | Micro cầm tay |  | 1
9 | 9:50 | 10:00 | 10 |  |  | Dự phòng | Trưởng dự án |  | Bù nếu phần trên trễ | 10 |  | Dự phòng | Trưởng dự án |  | Bù nếu phần trên trễ | 1
10 | 10:00 | 10:10 | 10 | 10:00 | Đúng mốc | Cắt băng khai trương | Trưởng dự án | Nhạc cao trào | Mốc cứng | 10 | 10:00 | Cắt băng khai trương | Trưởng dự án | Nhạc cao trào | Mốc cứng | 1
11 | 10:10 | 10:40 | 30 |  |  | Mở cửa đón khách mua sắm | Lễ tân | Nhạc nền |  | 30 |  | Mở cửa đón khách mua sắm | Lễ tân | Nhạc nền |  | 1
12 | 10:40 | 11:10 | 30 |  |  | Trò chơi, bốc thăm trúng thưởng | MC | Nhạc trò chơi |  | 30 |  | Trò chơi, bốc thăm trúng thưởng | MC | Nhạc trò chơi |  | 1
13 | 11:10 | 11:20 | 10 |  |  | Chụp ảnh, cảm ơn khách | MC |  |  | 10 |  | Chụp ảnh, cảm ơn khách | MC |  |  | 1
14 | 11:20 | 11:50 | 30 |  |  | Thu dọn sân khấu, trả vỉa hè | Hậu cần |  | Khối tháo dỡ | 30 |  | Thu dọn sân khấu, trả vỉa hè | Hậu cần |  | Khối tháo dỡ | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Danh mục
Sửa tên ở đây: các danh sách chọn, bảng phân công và biểu đồ đọc từ sheet này. Dòng đã chọn tên cũ ở sheet 1, 2 không tự đổi: sửa ở đây trước, rồi chọn lại ở cột Người phụ trách.
Danh mục
Nhóm việc | Màu trên Gantt | Người phụ trách | Khối chương trình | Trạng thái | Loại sự kiện | Tuần (bản gọn)
Brief và hợp đồng |  | Trưởng dự án | Setup và kỹ thuật | Chưa làm | Ra mắt sản phẩm | Tuần -5
Địa điểm |  | Điều phối | Tổng duyệt | Đang làm | Hội nghị | Tuần -4
Concept và thiết kế |  | Thiết kế | Đón khách | Chờ duyệt | Hội thảo | Tuần -3
Sản xuất và in ấn |  | Sản xuất | Khai mạc | Xong | Khai trương | Tuần -2
Khách mời |  | Kỹ thuật | Nội dung chính |  | Gala | Tuần -1
Kịch bản và MC |  | MC | Giao lưu và trò chơi |  | Tiệc cuối năm | Tuần diễn ra
Nhân sự và đào tạo |  | Lễ tân | Giải lao |  | Booth hoặc activation | Sau sự kiện
Hậu cần và vận chuyển |  | Nhân sự | Tiệc |  | Khác
Truyền thông |  | Hậu cần | Kết thúc
Diễn ra và sau sự kiện |  | Truyền thông | Tháo dỡ
Nhãn hàng duyệt
Khách sạn, địa điểm
Màu trên Gantt đi theo thứ tự dòng của nhóm việc. Danh sách trạng thái giữ nguyên chữ để công thức đếm đúng.