## 0. Bắt đầu
Bản trống: nhập thông tin sự kiện của bạn vào các ô nền vàng.
Dùng trong 3 bước
Bước 1. Nhập các ô nền vàng ở bảng Thông tin sự kiện bên dưới; để trống ô Ngày xem tiến độ thì file tính theo ngày hôm nay. Sửa tên người phụ trách, nhóm việc ở sheet Danh mục trước khi nhập.
Bước 2. Ở sheet 1. Lịch chuẩn bị (Gantt) và sheet 2. Run sheet ngày diễn ra, nhập việc vào các dòng trống có sẵn: sheet 1 kéo sẵn công thức 100 dòng, sheet 2 60 dòng.
Bước 3. Quay lại đây xem số và biểu đồ. Bấm Ctrl+P để in, file đã đặt khổ A4 ngang.
Cần thêm dòng: Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), bấm số dòng phía trên để chọn cả dòng, Copy, chuột phải vào số dòng bên dưới > Insert Copied Cells, rồi nhập đè nội dung mới. Ô công thức có khóa, không mật khẩu, để khỏi xóa nhầm.
Mẫu timeline sự kiện
Lịch chuẩn bị tự lùi theo ngày diễn ra, Gantt tự tô màu, run sheet tự cộng giờ theo thời lượng.
Thông tin sự kiện (nhập các ô nền vàng)
Tên sự kiện |  |  | Tên ngắn để in trên đầu các trang.
Loại sự kiện |  |  | Chọn trong danh sách (sửa ở sheet Danh mục).
Ngày diễn ra |  |  | Đổi ngày này là cả lịch chuẩn bị dời theo.
Giờ bắt đầu dòng đầu run sheet |  |  | Thường là giờ kỹ thuật vào kiểm, nhập dạng 06:30.
Giờ phải trả sảnh |  |  | Run sheet báo dư hay thiếu bao nhiêu phút so với giờ này.
Ngày xem tiến độ |  |  | Để trống thì file dùng ngày hôm nay (TODAY). |  |  | 2026-11-08
Đã thay hết ví dụ? |  | Chưa | Chọn Rồi khi đã thay xong: tắt hết nền cam, ô đếm về 0.
Kết quả tự tính
Còn bao nhiêu ngày tới sự kiện |  | Việc đã xong | Việc trễ hạn |  | Đến hạn trong 7 ngày tới
Chưa nhập |  | 0 / 0 | 0 |  | 0
nhập ngày diễn ra ở trên |  | 0% số việc | chưa Xong mà đã quá hạn |  | chưa Xong, nhắc ngay
Chương trình chạy |  | So với giờ trả sảnh | Ô còn là ví dụ |  | Ngày xem tiến độ
Chưa có mục |  | 0 | 0 |  | 2026-11-08
giờ đầu và giờ cuối ở run sheet |  | nhập giờ ở trên | ô nền cam chưa thay |  | đang dùng ngày hôm nay
Biểu đồ (tự vẽ lại khi số ở sheet 1, 2 đổi)
Số liệu cho biểu đồ (tự tính, không cần sửa)
Nhóm việc | Xong | Chưa xong | Khối chương trình | Phút
Brief và hợp đồng | 0 | 0 | Setup và kỹ thuật | 0
Địa điểm | 0 | 0 | Tổng duyệt | 0
Concept và thiết kế | 0 | 0 | Đón khách | 0
Sản xuất và in ấn | 0 | 0 | Khai mạc | 0
Khách mời | 0 | 0 | Nội dung chính | 0
Kịch bản và MC | 0 | 0 | Giao lưu và trò chơi | 0
Nhân sự và đào tạo | 0 | 0 | Giải lao | 0
Hậu cần và vận chuyển | 0 | 0 | Tiệc | 0
Truyền thông | 0 | 0 | Kết thúc | 0
Diễn ra và sau sự kiện | 0 | 0 | Tháo dỡ | 0

## 1. Lịch chuẩn bị (Gantt)
Bản trống: nhập thông tin sự kiện của bạn vào các ô nền vàng. Việc mới nhập vào dòng trống có sẵn (công thức kéo sẵn tới dòng 106, thứ tự dòng không làm sai ngày). Cần thêm dòng: Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), bấm số dòng phía trên để chọn cả dòng, Copy, chuột phải vào số dòng bên dưới > Insert Copied Cells, rồi nhập đè nội dung mới. | [14 empty] | 26
Lịch chuẩn bị (Gantt) | [14 empty] | -84
Chưa nhập ngày diễn ra ở sheet 0 |  |  | Thanh Gantt mang màu nhóm việc; đỏ: trễ hạn; xám xanh: Xong; cột đỏ nhạt: ngày diễn ra; viền cam: ngày xem tiến độ; nền xám: thứ Bảy, Chủ nhật.
[5 empty] | 0 = đúng ngày | mặc định 1 | thắng cột Lùi | tự tính | tự tính |  | chọn | tự tính |  |  | 14
STT | Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Bên duyệt | Lùi (ngày) | Số ngày làm | Ngày cố định | Bắt đầu | Hạn xong | Thứ | Trạng thái | Cảnh báo | Ghi chú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2. Run sheet ngày diễn ra
Bản trống: nhập thông tin sự kiện của bạn vào các ô nền vàng. Nhập Thời lượng (phút); Bắt đầu, Kết thúc tự tính. Mục có giờ cố định ghi vào Mốc cứng. Mục mới nhập vào dòng trống có sẵn (60 dòng). Cần thêm dòng: Review > Unprotect Sheet (không mật khẩu), bấm số dòng phía trên để chọn cả dòng, Copy, chuột phải vào số dòng bên dưới > Insert Copied Cells, rồi nhập đè nội dung mới.
Run sheet ngày diễn ra
Ngày diễn ra |  | Giờ bắt đầu |  | Giờ trả sảnh | Kết thúc dự kiến |  | So với giờ trả sảnh | Phút, không tính Setup, Tháo dỡ | Dòng chưa có người phụ trách | Lệch mốc: đỏ = trễ, vàng = trống. Dòng nền xám: khối Setup và Tháo dỡ.
[7 empty] | 0 | 0 | 0
STT | Khối | Bắt đầu | Kết thúc | Mục | Thời lượng (phút) | Mốc cứng | Lệch mốc | Nội dung chi tiết | Người phụ trách | Sân khấu và MC | Âm thanh, nhạc | Màn hình, LED | Ánh sáng | Lễ tân, F&B, ghi hình | Dự phòng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 3. Phân công
Muốn in phần của một người: ở sheet 1 và 2, bấm nút lọc ở cột Người phụ trách, chọn tên, rồi Ctrl+P. Bảng này tự đếm, không cần nhập.
Phân công: việc của từng người
| Người phụ trách | Tổng việc chuẩn bị | Xong | Đang làm hoặc chờ duyệt, còn hạn | Chưa làm, còn hạn | Trễ hạn | Mục run sheet phụ trách
| Trưởng dự án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Điều phối | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sản xuất | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kỹ thuật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lễ tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nhân sự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hậu cần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Truyền thông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nhãn hàng duyệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Khách sạn, địa điểm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Việc chưa có người phụ trách | 0

## 4. Khung mẫu
Chọn các ô từ cột Nhóm việc tới Số ngày làm của một khung (không lấy dòng tiêu đề), Ctrl+C. Sang sheet 1, bấm ô Nhóm việc của dòng trống đầu tiên, chuột phải > Paste Special > Values, rồi sửa số ngày lùi. Sheet 1 còn dòng ví dụ thì xóa trước: chọn các ô từ Nhóm việc tới Ngày cố định của các dòng đó, bấm Delete, làm tiếp với cột Trạng thái và Ghi chú; hoặc dán vào sheet 1 của bản trống.
Khung mẫu theo loại sự kiện: chép sang sheet 1
Khung 1. Khai trương cửa hàng (chuẩn bị khoảng 4 tuần)
Mốc cứng hay gặp: giờ cắt băng, giờ mở cửa bán.
| Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Bên duyệt | Lùi (ngày) | Số ngày làm
| Brief và hợp đồng | Chốt ngày khai trương, số khách, ngân sách | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 28 | 2
| Địa điểm | Xin phép dùng vỉa hè, báo ban quản lý | Điều phối | Khách sạn, địa điểm | 25 | 5
| Concept và thiết kế | Thiết kế backdrop, cổng chào, thiệp mời | Thiết kế |  | 24 | 4
| Concept và thiết kế | Duyệt thiết kế | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 20 | 2
| Kịch bản và MC | Chọn MC, tiết mục mở màn | Điều phối |  | 18 | 3
| Sản xuất và in ấn | In và sản xuất backdrop, standee, thiệp | Sản xuất |  | 14 | 7
| Khách mời | Gửi thiệp mời, nhận xác nhận | Truyền thông |  | 14 | 7
| Hậu cần và vận chuyển | Đặt âm thanh, sân khấu, quà tặng | Hậu cần |  | 10 | 3
| Truyền thông | Đăng bài báo trước ngày khai trương | Truyền thông |  | 7 | 7
| Nhân sự và đào tạo | Training nhân viên bán hàng, lễ tân | Nhân sự |  | 2 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Setup, tổng duyệt, cắt băng | Trưởng dự án |  | 0 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Cảm ơn khách, tổng kết | Truyền thông |  | -2 | 2
Khung 2. Hội nghị khách hàng (chuẩn bị khoảng 8 tuần)
Mốc cứng hay gặp: giờ lãnh đạo đến, giờ mở tiệc.
| Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Bên duyệt | Lùi (ngày) | Số ngày làm
| Brief và hợp đồng | Chốt mục tiêu, số khách, chương trình khung | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 56 | 3
| Địa điểm | Khảo sát và đặt cọc hội trường | Điều phối | Khách sạn, địa điểm | 49 | 5
| Khách mời | Gửi thư mời lưu ngày | Truyền thông |  | 42 | 3
| Concept và thiết kế | Thiết kế key visual, backdrop, slide mẫu | Thiết kế |  | 35 | 7
| Concept và thiết kế | Duyệt thiết kế | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 27 | 3
| Kịch bản và MC | Thu bài trình bày của diễn giả | Điều phối | Nhãn hàng duyệt | 14 | 7
| Sản xuất và in ấn | Sản xuất backdrop, ấn phẩm, quà | Sản xuất |  | 12 | 8
| Khách mời | Gọi xác nhận, chốt sơ đồ chỗ ngồi | Lễ tân |  | 5 | 3
| Kịch bản và MC | Chốt kịch bản MC và run sheet | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 4 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Setup, tổng duyệt, hội nghị | Trưởng dự án |  | 0 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Gửi tài liệu, ảnh cho khách | Truyền thông |  | -3 | 2
Khung 3. Ra mắt sản phẩm (chuẩn bị khoảng 8 tuần)
Mốc cứng hay gặp: giờ báo chí đến, giờ nghi thức ra mắt.
| Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Bên duyệt | Lùi (ngày) | Số ngày làm
| Brief và hợp đồng | Chốt thông điệp ra mắt, ngày giờ | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 56 | 3
| Địa điểm | Đặt sảnh, chốt giờ setup và trả sảnh | Điều phối | Khách sạn, địa điểm | 49 | 3
| Concept và thiết kế | Lên concept, key visual, khu trải nghiệm | Thiết kế |  | 45 | 7
| Concept và thiết kế | Duyệt concept | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 37 | 3
| Khách mời | Lập danh sách báo chí, đại lý, khách mời | Truyền thông | Nhãn hàng duyệt | 35 | 5
| Kịch bản và MC | Làm video mở màn, nội dung nghi thức | Thiết kế | Nhãn hàng duyệt | 28 | 14
| Sản xuất và in ấn | In thử, duyệt màu | Sản xuất | Nhãn hàng duyệt | 17 | 2
| Sản xuất và in ấn | Sản xuất backdrop, booth trải nghiệm | Sản xuất |  | 14 | 10
| Truyền thông | Gửi thông cáo, thư mời báo chí | Truyền thông |  | 10 | 3
| Hậu cần và vận chuyển | Vận chuyển, setup đêm trước | Hậu cần | Khách sạn, địa điểm | 1 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Tổng duyệt, lễ ra mắt | Trưởng dự án |  | 0 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Gửi ảnh, tổng hợp bài báo | Truyền thông |  | -3 | 3
Khung 4. Tiệc cuối năm (chuẩn bị khoảng 6 tuần)
Mốc cứng hay gặp: giờ khai tiệc, giờ trả sảnh.
| Nhóm việc | Việc | Người phụ trách | Bên duyệt | Lùi (ngày) | Số ngày làm
| Brief và hợp đồng | Chốt ngày tiệc, số khách, chủ đề | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 42 | 3
| Địa điểm | Đặt sảnh tiệc, chốt thực đơn | Điều phối | Khách sạn, địa điểm | 38 | 5
| Concept và thiết kế | Thiết kế backdrop, thiệp, sân khấu | Thiết kế |  | 30 | 7
| Kịch bản và MC | Tuyển và tập tiết mục văn nghệ | Điều phối |  | 28 | 21
| Kịch bản và MC | Chốt danh sách giải, quà bốc thăm | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 14 | 3
| Sản xuất và in ấn | Sản xuất backdrop, cúp, kỷ niệm chương | Sản xuất |  | 12 | 7
| Khách mời | Gửi thiệp, chốt số bàn | Lễ tân | Khách sạn, địa điểm | 10 | 5
| Kịch bản và MC | Chốt kịch bản MC, run sheet | Trưởng dự án | Nhãn hàng duyệt | 3 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Setup, tổng duyệt, tiệc | Trưởng dự án |  | 0 | 1
| Diễn ra và sau sự kiện | Gửi ảnh, video cho nhân viên | Truyền thông |  | -5 | 3

## Danh mục
Sửa tên ở đây: các danh sách chọn, bảng phân công và biểu đồ đọc từ sheet này. Dòng đã chọn tên cũ ở sheet 1, 2 không tự đổi: sửa ở đây trước, rồi chọn lại ở cột Người phụ trách.
Danh mục
Nhóm việc | Màu trên Gantt | Người phụ trách | Khối chương trình | Trạng thái | Loại sự kiện
Brief và hợp đồng |  | Trưởng dự án | Setup và kỹ thuật | Chưa làm | Ra mắt sản phẩm
Địa điểm |  | Điều phối | Tổng duyệt | Đang làm | Hội nghị
Concept và thiết kế |  | Thiết kế | Đón khách | Chờ duyệt | Hội thảo
Sản xuất và in ấn |  | Sản xuất | Khai mạc | Xong | Khai trương
Khách mời |  | Kỹ thuật | Nội dung chính |  | Gala
Kịch bản và MC |  | MC | Giao lưu và trò chơi |  | Tiệc cuối năm
Nhân sự và đào tạo |  | Lễ tân | Giải lao |  | Booth hoặc activation
Hậu cần và vận chuyển |  | Nhân sự | Tiệc |  | Khác
Truyền thông |  | Hậu cần | Kết thúc
Diễn ra và sau sự kiện |  | Truyền thông | Tháo dỡ
Nhãn hàng duyệt
Khách sạn, địa điểm
Màu trên Gantt đi theo thứ tự dòng của nhóm việc. Danh sách trạng thái giữ nguyên chữ để công thức đếm đúng.